Akční plán protidrogové politiky

městské části Praha 8

2027–2031

Zpracovala: Mgr. Zuzana Demlová, Bc. Jitka Štajncová

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Obsah

Úvod	3

1.	PRIMÁRNÍ PREVENCE	6

2.	LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE	8

3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK – HARM REDUCTION	10

4. SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA	13

5. INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ	14

5.1 INFORMACE	14

5.2 VÝZKUM	15

5.3 VZDĚLÁVÁNÍ	15

5.4 HODNOCENÍ	16

5.5 JINÉ	16

6. KOORDINACE	17

7.	FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY MČ	18

# Úvod

Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 8 na období 2027–2031 je strategickým dokumentem, který konkrétně popisuje stav věci v oblasti protidrogové politiky na území městské části (dále MČ) a současně přináší návrhy opatření a konkrétní cíle. Základním cílem tohoto dokumentu je stanovení priorit a hlavních směrů aktivit v oblasti protidrogové politiky.

Strategie protidrogové politiky městské části Praha 8 navazuje na koncepčně-strategické materiály na vládní, krajské a místní úrovni:

„Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027“

„Strategie hl. m. Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027“,

„Koncepce prevence kriminality 2027-2029 městské části Praha 8“.

Koordinace protidrogové politiky MČ Praha 8 je institucionálně zajištěna protidrogovou koordinátorkou a komisí pro sociální věci a zdravotnictví. Vzhledem ke vzájemné provázanosti oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality staví MČ Praha 8 na systémové spolupráci s komisí pro bezpečnost ÚMČ Praha 8. Protidrogová politika je ve struktuře ÚMČ Praha 8 zařazena do gesce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ). Oblast protidrogové politiky je finančně zajištěna z rozpočtu daného odboru. Akční plán obsahuje blíže finančně vymezeny aktivity a opatření, která budou na základě návrhu rozpočtu MČ Praha 8 realizovány v daném období.

Charakteristika městské části

Městská část Praha 8 je svou plochou i charakterem velice různorodá. Jižní část – Karlín a Libeň – se bezprostředně dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské části na severních hranicích města. Charakter obvodu je dán i tím, že vznikal jako část Prahy postupně. Území městské části Praha 8 zahrnuje devět katastrálních území: 4 celá (Bohnice, Kobylisy, Čimice, Karlín) a části dalších 5 (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov). Praha 8 je třetí největší MČ dle počtu obyvatel a pátá co do rozlohy.

Drogová scéna vyskytující se na Praze 8 se jeví jako poměrně roztříštěná, což je z určité části dáno značnou územní rozlehlostí, díky níž nejsou uživatelé návykových látek koncentrováni do jednoho místa a najdeme zde tudíž větší počet lokalit, které jsou uživatelsky frekventované. Městská část Praha 8 je místem neustálého rozvoje, který reflektuje rovněž drogová scéna, která je schopna kompletní proměny během několika měsíců, kdy je potřeba na tuto transformaci pružně reagovat. Z toho důvodu MČ Praha 8 dlouhodobě podporuje projekty a akce, které odpovídají potřebám regionu v oblasti protidrogové prevence.

Analýza situace v oblasti závislostního chování

V oblasti závislostního chování na území městské části Praha 8 přetrvává významný podíl osob užívajících alkohol a nelegální návykové látky. Mezi klienty adiktologických služeb dlouhodobě dominují závislosti na alkoholu a stimulanciích, zejména metamfetaminu (pervitinu). Současně se u značné části klientů vyskytuje kombinované (polyvalentní) užívání více návykových látek.

Dochází rovněž k proměně struktury užívaných návykových látek, především u mladších věkových skupin. Vedle konopných látek se objevují nové psychoaktivní látky a syntetické kanabinoidy, jejichž dostupnost a zdravotní rizika představují rostoucí výzvu pro oblast prevence i odborné péče.

Vedle látkových závislostí narůstá význam nelátkových forem závislostního chování, zejména patologické hráčství, online hazardních her a problémového užívání digitálních technologií. Z toho důvodu je nezbytné zaměřovat preventivní, poradenské i léčebné aktivity nejen na užívání návykových látek, ale také širší spektrum závislostního chování.

Městská část Praha 8 proto podporuje realizaci opatření zaměřených na prevenci, včasnou intervenci, léčbu, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených se závislostním chováním a na posilování dostupnosti odborných služeb pro osoby ohrožené závislostí a jejich rodiny.

V uplynulém období se transformovala problematika osob bez domova užívajících návykové látky. Tento posun situace v oblasti bezdomovectví a závislostního chování je ovlivňován souběhem sociálních, ekonomických a zdravotních faktorů. Mezi významné patří rostoucí náklady na bydlení, zadluženost, duševní onemocnění v kombinaci se závislostním chováním a ztráta sociálních vazeb. Svou roli mohou hrát také změny v dostupnosti sociálních a adiktologických služeb na území HMP, nebo pracovní a migrační pohyby obyvatelstva. Vzhledem ke své poloze, dopravní dostupnosti a charakteru území se Praha 8 řadí mezi jednu z lokalit, kde se tyto jevy mohou ve zvýšené míře projevovat.

Řešení této situace vyžaduje koordinovanou synergii prevence, sociální pomoci a represe:

- Odbory úřadu MČ Praha 8 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor krizového řízení a odbor životního prostředí

- Složky Městské policie Praha a Policie ČR

- Neziskové organizace vykonávající terénní práci na území MČ Praha 8

Struktura akčního plánu

Akční plán protidrogové politiky městské části MČ Praha 8 na období 2027 a 2031 je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří přístupů strategie podle protidrogových strategií HMP a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Intervenční oblasti:

- Primární prevence

- Léčba a následná péče

- Snižování rizik

- Snižování dostupnosti návykových látek

Přístupy strategie:

- Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné

- Koordinace

- Financování

# PRIMÁRNÍ PREVENCE

Specifická primární protidrogová prevence a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v gesci škol

Cíle pro dané období:

Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je na místní úrovni ÚMČ Praha 8 v gesci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ). Cíle akčního plánu 2027–2031 se zaměřují na podporu protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životních stylu a omezování rizikových faktorů.

Základní školy jsou finančně podporovány v rámci programů všeobecné primární prevence rizikového chování dětí a mládeže MHMP, jedná-li se o kontinuální, komplexní programy zaměřené na rozvoj protektivních faktorů, využívající adekvátních forem působení na cílovou skupinu s cílem eliminovat výskyt rizikového chování dětí a mládeže.

Školy mohou OSVZ žádat o mimořádnou dotaci na selektivní prevenci v rámci třídních kolektivů i jednotlivců. Cílem je zmírnění či zastavení projevu rizikového chování ve třídních kolektivech, kde jsou narušené vztahy a bezpečné prostředí.

Zajištění prevence rizikového chování ve školských zařízeních na území MČ Praha 8 se skládá ze čtyř základních pilířů:

- přímé působení na všechny skupiny dětí a dospívající mládeže, a to již od dětí předškolního věku a žáků základních a středních škol formou kontinuálních programů a besed, s ohledem na dodržení požadavků na efektivní primární prevenci,

- vzdělávání a podpora pedagogů s cílem nabízet vzdělávací aktivity vedoucí k získání a prohlubování jejich znalostí a dovedností v oblasti prevence rizikového chování,

- podpora specifických volnočasových aktivit,

- podpora a informovanost rodičů.

Nezbytně důležitá je podpora a spolupráce s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Vrtule (Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.), jehož cílem je systematická práce s dětmi, mladými lidmi a jejich rodinami. Cílovou skupinou jsou především ti, kteří jsou sociálně, hmotně, kulturně, či jinak znevýhodněni. Salesiánské středisko mládeže rovněž zajišťuje terénní program pro děti a mládež trávící většinu volného času pasivně na ulici, které nechtějí nebo nemohou využívat nabídku organizovaných volnočasových aktivit, a nacházejí se, případně jsou ohroženi nepříznivou sociální situací, jehož součástí je Maringotka Vrtulka Kdy hlavním cílem je omezit rizikový způsob života, předcházející delikventnímu jednání, omezení sociálně nepříznivých jevů plynoucích z životního stylu cílové skupiny.

Dále je to spolupráce s organizací Neposeda, z.s. v rámci dlouhodobého projektu „Podpora rodin městské části Prahy 8“, jehož cílem je navýšení kapacit služeb pro rodiny s dětmi, zejména v rámci přímé práce s ohroženými rodinami. A v rámci plánovaného projektu „Na vlastní cestě“, který se zaměřuje na terapeutickou a psychosociální podporu mladých lidí při přechodu do samostatného života.

Nadále bude pokračovat spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, stejně tak s Křesťanskou pedagogicko – psychologickou poradnou, kdy ve spolupráci s poradnami probíhají pravidelná setkání se školními metodiky prevence, stejně tak s výchovnými poradci, jako podpora a prohloubení spolupráce v rámci problematiky rizikového chování s ohledem na značně rozsáhlou škálu obměňujících se nežádoucích jevů rizikového chování dětí a mládeže a navázání aktivní spolupráce s NNO.

Informovanost rodičů, laické a odborné veřejnosti je zajišťována Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 8 (besedy, workshopy, konference, veletrh).

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Program primární prevence rizikového chování na ZŠ MČ Praha 8 | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ ve spolupráci NNO, ŠMP | počet odvedených besed, seminářů, nižší výskyt rizikového chování dětí a žáků | 50.000, - |  |
| 1.2 Programy selektivní prevence na základních školách | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ ve spolupráci NNO, ŠMP, PPP | počet odvedených seminářů, zlepšení vztahů ve třídě, eliminace rizikových faktorů | 70.000, - |  |
| 1.3 Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ, ŠMP, NNO | zpráva o realizaci programu, počet žáků zapojených do projektu | 50.000, - |  |
| 1.5 Dílčí pracovní skupiny | 2027-2031 | ÚMČ P8, NNO OSVZ, OSPOD, metodici prevence | zápis z komise, počet setkání, řešená témata, intenzita mezioborové spolupráce | 0,- |  |
| 1.6 Terénní program pro děti a mládež | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ, Salesiánské středisko mládeže | průběžná zpráva z realizace TP, počet kontaktů v rámci programu | 200.000, - |  |
| 1.7 „Podpora rodin MČ Praha 8“ NEPOSEDA z.s. | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ, OSPOD, Neposeda | zpráva o realizaci projektu, splnění kroků vedoucích k uspokojení potřeb | 472.000, - |  |
| CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA PRIMÁRNÍ PREVENCI PRO AP 2027/ 2031 |  |  |  | 842.000, - Kč |

# LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE

Léčba a následná péče je v Praze 8 zajišťována nestátními neziskovými organizacemi (NNO) a psychiatrickou nemocnicí, které jsou MČ Praha 8 podporovány v rámci dotačního programu MČ Praha 8 v sociální oblasti.

Cíle pro dané období:

- podpora a spolupráce programů léčby a následné péče

- podpora služeb pro osoby s duální poruchou

- podpora sociálního zaměstnávání a doléčovacích programů

- podpora adiktologických služeb pro mládež

- podpora substituční léčby

- podpora chráněného bydlení pro klienty po léčbě

Cílem je nadále spolupráce a podpora organizací, které v Praze 8 působí:

- Centrum Alma, z.ú.

Poradna Alma zajišťuje poradenské, sociální a adiktologické služby pro osoby a problémem závislostního chování v rovině sekundární a terciální prevence. Specificky se zaměřují na závislostní chování žen i v seniorském věku, dětí a mladistvých (alkohol, procesuální závislostní chování).

- Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie – ambulantní léčba s cílem podpora integrace, sanace rodin ohrožených problémovým užíváním NL nebo gamblingem. Program se věnuje intenzivní práci s rodiči s cílem ponechání dětí v péči biologické rodiny, je-li to možné docílit

- Magdaléna, o.p.s

Doléčovací centrum Magdaléna – projekt nabízí absolventům léčby závislosti dle jejich individuálních potřeb podporu a pomoc při vytváření podmínek pro absenci klienta v životě po léčbě.

- Psychiatrická nemocnice Bohnice – ambulantní a pobytová léčba pro osoby se závislostí, následná péče

- Progressive o.p.s.

Ambulantní služby Progressive – ambulantní a terénní služba pro osoby závislé na návykových látkách – case management

- Sananim z.ú. - Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem

Cokuz – realizace preventivního a léčebného programu pro uživatele drog v konfliktu se zákonem pomocí podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit, cílem je motivace klientů ke změně životního stylu

Adiktologická ambulance – ambulantní léčba pro mladistvé, Case management – je určená osobám starším 15 let. Specifickými skupinami klientů zařízení jsou mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou. V průběhu léčby nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, pracovního zapojení atd.

- Drop In, o.p.s.

Centrum metadonové substituce – substituční program s cílem resocializace klienta do běžného chodu společnosti, změna stávajícího životního stylu (poskytování zdravotních, sociálních a adiktologických služeb)

Tvoje šance – pracovní program pro osoby po dlouhodobé závislosti na opiátech a jiných NNL

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Následná péče ALMA | 2027-2031 | Centrum Alma, z.ú. | Počet klientů z MČ Praha 8, počet klientů (žen, seniorů) závislých na alkoholu, dětí a mladistvých experimentujících s alkoholem a jinými NL | 35. 000,- |
| 2.2 Centra pro rodinu – Integrace rodiny | 2027-2031 | Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú | Počet klientů z MČ P8, počet rodin ohrožených problémovým užíváním NL | 45. 000,- |
| 2.3 Doléčovací centrum Magdaléna | 2027-2031 | Magdaléna, o.p.s. | Počet klientů z MČ P8, počet abstinujících klientů, sociálně integrovaných | 50. 000,- |
| 2.4 Adiktologická ambulance pro mladistvé – Case management | 2027-2031 | Sananim, z.ú. | Počet klientů z MČ P8, snižování rizik a následků užívání NL, patologického hraní | 50. 000,- |
| 2.5 Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem – COKUZ | 2027-2031 | Sananim, z.ú. | Počet klientů z MČ P8, motivovaných ke změně životního stylu, zahájený doléčovací program | 50. 000,- |
| 2.6. Ambulantní služby Progressive | 2027-2031 | Progressive o.p.s. | Počet klientů z MČ P8 s motivací k využívání návazných služeb a podpora zdraví | 30. 000, - |
| 2.7 Tvoje šance – pracovní program pro osoby po dlouhodobé závislosti na opiátech a jiných NNL | 2027-2031 | Drop In o.p.s. | Počet klientů z P8 dodržující léčbu, nově zaměstnaní klienti | 30. 000,- |
| 2.8 Centrum psychosociálních služeb a odlehčovací služby | 2027-2031 | Psychiatrická nemocnice Bohnice | Počet klientů z P8 dodržující léčbu, | 60. 000,- |

| CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA LÉČBU A NÁSLEDNOU PÉČI PRO AP 2027 / 2031 | 350. 000,- Kč |
| --- | --- |

# 3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK – HARM REDUCTION

Jedním z nejdůležitějších cílů služeb Harm reduction (dále „HR“) je ochrana veřejného zdraví, zmírnění rizik vyplývajících z užívání drog nejen pro samotné uživatele, ale pro celou společnost. V oblasti snižování rizik považuje MČ Praha 8 za důležitou prevenci a preventivní opatření mezi které právě tzv. Harm Reduction programy patří. Metody HR účinně zabraňují nebo významně omezují vznik a šíření epidemií infekčních chorob, jako je virová hepatitida A, B, C, HIV/AIDS, aj. HR metody vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a zejména usilují o minimalizaci všech rizik a dopadů užívání návykových, omamných a psychotropních látek, jakož i snížení nákladů, zejména na zdravotnické služby z veřejných financí (např. Omezení výdajů na léčbu hepatitid, HIV/AIDS ad.) Všechny aktivity HR v běžné praxi jsou rovněž významným kontaktním nástrojem terénních programů a kontaktních center.

Cíle pro dané období:

- snížení počtu injekčních uživatelů návykových látek

- podpora intenzivního monitoringu území MČ Praha 8

- podpora terénního programu a monitoringu na otevřené i uzavřené drogové scéně v Praze 8

- podpora multidisciplinárního terénního programu (adiktologické služby, služby pro osoby bez domova, case manager)

Na území MČ Praha 8 dlouhodobě působí 3 organizace zajišťující terénní program (dále „TP“). Nadále bude na otevřené drogové scéně pokračovat celoroční projekt terénní program a monitoring otevřené drogové scény v MČ Praha 8 ve spolupráci s organizací Progressive o.p.s., stejně tak se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s., který je zaměřen na problematiku otevřené drogové scény, kdy hlavními cíli je vyhledávat populaci uživatelů NL, oslovovat je a motivovat ke změně chování a rizikového způsobu života.

Progressive o.p.s. v rámci Terénního programu Progressive monitoruje MČ Praha 8 již od roku 2005. Na základě zvýšeného výskytu injekčních uživatelů byla od března roku 2010 zahájena pravidelná činnost. Progressive o.p.s. zajišťuje terénní program také v rámci programu FIXPOINT – který nabízí službu instalace bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu, sběr injekčních stříkaček v terénu a monitoring nových lokalit potenciálně ovlivněných výskytem drogové scény (probíhá celoročně 3 dny v týdnu).  Program je současně pracovní resocializací uživatelů návykových látek snaží o jejich stabilizaci, kdy uživatelé NL v programu působí jako „indigenní terénní pracovníci“. Celkově se ukazuje, že kontejnery v rámci bezpečné likvidace injekčního odpadu vykazují rostoucí míru využití, z toho důvodu a s ohledem na ochranu zdraví široké veřejnosti bylo realizováno další rozšíření instalace kontejnerů Fixpoint v oblasti Těšnov (2016), Palmovka + Bulovka (2017), Florenc (2021), U Meteoru (2024 vedle hlavní budovy ÚMČ Praha 8). Další instalace budou zvažovány v návaznosti na pravidelný monitoring TP a podněty občanů. V roce 2023 došlo k rozšíření spolupráce poskytnutím prostor v lokalitě Bulovky pro individuální konzultaci s klientem.

Terénní program Drop In o.p.s. zajištuje monitoring pohybu uživatelů NL a výskyt potenciálně infekčního materiálu 2 x týdně v rozsahu 4 hodin a jednou za měsíc v rámci nočních hodin v rozsahu 3 hodin. Od června roku 2021 došlo k rozšíření služeb o Mobilní ošetřovnu, tento speciálně upravený vůz plní základní funkce kontaktního centra. Klientům jsou zde poskytovány služby HR, zdravotnické ošetření, testování na infekční choroby (hepatitida typu C, HIV, syfilis), každý čtvrtek v ulici Za Poříčskou branou v rozsahu 4 hodin. Další rozšíření služby je ze strany MČ Praha 8 podporováno a závisí na kapacitě služby.

V roce 2026 pokračuje rozšíření spolupráce s TP Drop In v rámci projektu „Program individuální podpory“, který prostřednictvím dlouhodobé spolupráce a individuálního přístupu cílí ke stabilizaci jednotlivých klientů a k udržitelnému zlepšení jejich životní situace. MČ Praha 8 byl poskytnut bezpečný prostor, v lokalitě Palmovka, pro hlubší individuální práci a rozvoj spolupráce.

V rámci uzavřené drogové scény bude pokračovat spolupráce se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Program funguje dle potřeby a domluvy s jednotlivými klienty služby, kdy v průměru mají pracovníci TP 8 kontaktů, jimž jsou poskytovány služby HR, individuální poradenství, zdravotní a sociální poradenství, řešení možnosti léčby či případné substituce.

TP a intenzivní monitoring se zaměřuje nejen na problematiku fenoménu užívání nelegálních návykových látek, ale rovněž souvisejících jevů jako je bezdomovectví. V této oblasti probíhá dlouhodobá spolupráce s Arcidiecézní Charitou Praha a Armádou spásy ČR, kdy nadále bude tato spolupráce ze strany MČ podporována. Významným prvkem v oblasti snižování rizik je spolupráce s Městskou policií a Policií ČR.

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 8 | 2027-2031 | Progressive o.p.s. | Průběžné zprávy a závěrečná písemná zpráva, počet kontaktů a vyměněných injekčních setů, | 250. 000,- |
| 3.2 Monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 8 | 2027-2031 | Drop In o.p.s. | Průběžné zprávy a závěrečná písemná zpráva, počet kontaktů a vyměněných injekčních setů | 90. 000,- |
| 3.3 Terénní program – zimní opatření | 2027-2031 | Progressive o.p.s., Drop In o.p.s., Arcidiecézní Charita Praha, Jako doma – home like, Armáda spásy | Zvýšení dostupnosti služby, počet kontaktů | 105. 000,- |

| CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA HR SLUŽBY PRO AP 2027 / 2031 | 445. 000,- Kč |
| --- | --- |

# 4. SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

Jedná se o aktivity vymáhání práva k potlačování nabídky drog ve spolupráci MČ, PČR a MP HMP. Odpovědnost za realizaci konkrétních opatření potlačování nabídky ilegálních drog, za kontrolu dodržování zákonných norem, které upravují prodej legálních drog (alkoholu a tabáku), za ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti a potírání kriminality páchané v souvislosti s užíváním všech typů drog na všech úrovních.

V ÚMČ P8 se pravidelně schází Komise pro bezpečnost a Komise sociálních věcí a zdravotnictví, na nichž je řešena oblast protidrogové politiky, jakož i oblast bezpečnostní situace v Praze 8. Jednání komise probíhá za účelem výměny informací o aktuální drogové scéně a sociální, bezpečnostní situaci v regionu a k nalézání společných postupů při jejich řešení, stejně i řešení dopadů života na drogové scéně u konkrétních jednotlivců a rodin.

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Komise pro bezpečnost | 2027-2031 | ÚMČ P8 | Zápis z komise, počet setkání, řešená témata, intenzita mezioborové spolupráce | 0,- |
| 4.2 Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích | 2027-2031 | Městská policie Praha – OŘ Praha 8 | Počet kontrol, počet přestupkového jednání | 0,- |
| 4.3 Ochrana bezpečí občanů při páchání přestupků nebo trestné činnosti v souvislosti s konzumací omamných a psychotropních látek | 2027-2031 | ÚMČ P8, PČR MPP – OŘ Praha 8 | Počet kontrol, počet přestupkového jednání, nebo trestné činnosti | 0,- |
| 4.4 Kontrola prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem a mladistvým. Kontrola prodeje a nalévání alkoholických nápojů dětem a mladistvým v prodejnách, restauračních zařízeních | 2027-2031 | ÚMČ P8, MPP – OŘ Praha 8 | Počet kontrol, počet přestupkového jednání | 0,- |

| CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA SLUŽBY PRO AP 2027 / 2031 | 0,- Kč |
| --- | --- |

# 5. INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ

Cíle pro dané období:

- podpora systematického vzdělávání odborníků a široké veřejnosti

- šíření informací o smyslu a principech protidrogové politiky v rámci veřejnosti

- zpracování závěrečných zpráv o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 8

- podpora aktivit v rámci adiktologie, sloužících ke zkvalitnění jednotlivých kroků v oblastech protidrogové politiky MČ Praha 8

- ocenění školních metodiků prevence

## 5.1 INFORMACE

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky MČ za uplynulý rok | Leden 2027–2031 | ÚMČ P8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Popis realizace projektů | 0,- |
| 5.1.2 Zveřejňování informací na webu MČ Praha 8 a v časopise Osmička | Průběžně 2027-2031 | ÚMČ Praha 8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Aktuální informace, zpětná vazba občanů, adresáře, odkazy, strategické dokumenty, dotační programy | 0,- |
| 5.1.4 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb a den zdraví – osvětová akce pro širokou veřejnost | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ | Informovanost a zpětná vazba občanů | 70.000, - |
| 5.1.5 Pravidelná jednání protidrogových koordinátorů | 2027-2031 | MHMP – krajský protidrogový koordinátor | Sdílení informací a jejich aplikace do praxe | 0,- |
| 5.1.6 Pravidelná jednání poskytovatelů sociálních a návazných služeb + MPP, PČR, OSPOD, školní metodici prevence | 2027-2031 | ÚMČ P8 | Sdílení informací | 0,- |
| 5.1.7 Konference „Čím je krmíme, takové jsou“ - osvětová akce pro širokou veřejnost | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ | Informovanost a zpětná vazba občanů | 120.000, - |

## 5.2 VÝZKUM

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 Monitoring rizikového chování dětí a mládeže na Praze 8 | 2027–2031 | Salesiánské středisko mládeže, Neposeda z.s. | Závěrečná písemná zpráva – data, rozsah, potřebnost rozšíření TP | 0,- |
| 5.2.2 Monitoring terénu | 2027–2031 | Progressive o.p.s., Drop IN o.p.s., Arcidiecézní Charita Praha, ÚMČ P8 | Závěrečná písemná zpráva | Viz. tbl.HR |
| 5.2.3 Sběr podkladů pro Závěrečnou zprávu o realizaci protidrogové politiky MČ | 2027–2031 | ÚMČ P8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Vypracování akčního plánu | 0,- |

## 5.3 VZDĚLÁVÁNÍ

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 Jednání se ŠMP | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Sdílení informací, zpětná vazba, metodické vedení | 0,- |
| 5.3.2 Pravidelné vzdělávání protidrogového koordinátora | 2027-2031 | krajský koordinátor MHMP | Počet navštívených konferencí, vzdělávacích seminářů | 0,- |

## 5.4 HODNOCENÍ

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 Vyhodnocení plnění AP | 1x ročně | ÚMČ P8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Úpravy a změny v AP | 0,- |
| 5.4.2 Vyhodnocení účinnosti nastavených opatření a programů | Průběžně | ÚMČ P8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Změny v nastavených programech | 0,- |
| 5.4.3 Vyhodnocení projektů v rámci dotačního řízení MČ Praha 8 | Průběžně | ÚMČ P8, OSVZ – protidrogová koordinátorka | Změny v pravidlech dotačního řízení pro sociální oblast a programech podpory | 0,- |

## 5.5 JINÉ

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antifetfest – zaměřen na školy | 2027–2031 | ÚMČ P8, OSVZ | Počet přihlášených škol, zapojené kolektivy | 5.000, - |

| CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ PRO AP 2027/ 31 | 195.000, - Kč |
| --- | --- |

# 6. KOORDINACE

Cíle pro dané období:

- zachování systému koordinace protidrogové politiky v Praze 8

- spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem MHMP a dalšími aktéry v rámci protidrogové politiky

Základní úkoly kraje a obce v koordinaci protidrogové politiky upravuje zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak v § 29, kde je vymezena působnost územních samosprávných celků v oblasti protidrogové politiky.

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Iniciovat metodická a koordinační setkání s PPP a ŠMP | Průběžně | ÚMČ P8, OSVZ | Účast na jednáních, zájem o zapojení, intenzita spolupráce | 0,- |
| 6.2 Pravidelně analyzovat plnění Akčního plánu a konkrétních úkolů integrované protidrogové politiky s návrhem na případné změny | Průběžně | ÚMČ P8, OSVZ | Průběžná realizace plnění AP protidrogové politiky MČ Praha 8 | 0,- |
| 6.3 Zpracovávat podklady pro strategické dokumenty integrované protidrogové politiky kraje (krajské strategie, akční plány) | Průběžně | ÚMČ P8, OSVZ, krajský protidrogový koordinátor MHMP |  | 0,- |
| 6.4 Sbírat data o situaci v rámci otevřené drogové scény a o přijatých opatřeních, zpracovávat je do ZZ o realizaci protidrogové politiky na MČ Praha 8 | Průběžně | ÚMČ P8, OSVZ | Vyhotovené čtvrtletní zprávy + závěrečná zpráva od realizátorů v rámci protidrogové politiky | 0,- |

| CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA KOORDINACI PRO AP 2027/31 | 0,- Kč |
| --- | --- |

# FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY MČ

Realizace jednotlivých aktivit na rok 2027–2031 je plánována v závislosti na finančních prostředcích uvolněných z rozpočtu MČ Praha 8 na realizaci protidrogové politiky a zejména pak zohledněním aktuální situace a vyhodnocení plánu předešlého. Přednostně jsou podporovány programy dlouhodobé a komplexní, kdy MČ preferuje pragmatický a racionální postoj, stanovující si realistické a dosažitelné cíle. MČ Praha 8 vychází ze současných a ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na koordinovaném, mezisektorovém a interdisciplinárním přístupu při řešení problémů s užíváním drog.

Cíle pro dané období:

- Zajištění potřebného rozpočtu na protidrogovou politiku na každý rok

- Podpora realizace protidrogové politiky na základě znalosti místních specifik

- Zajistit včasnou administraci v rámci dotačního řízení

| Činnost | Termín | Gesce | Ukazatel | Předpokládané náklady MČ/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Zajištění dostatečné výše rozpočtu na každý samostatný rok na zajištění realizace protidrogové politiky na Praze 8 | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ | Výše finančních prostředků | Viz.tbl níže |
| 7.2 Zajištění dotačního programu pro sociální oblast na podporu projektů v rámci protidrogové politiky | 2027-2031 | ÚMČ P8, OSVZ | Výše finančních prostředků | Viz tbl níže |

Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 8 na období 2027 až 2031 v návaznosti na financování a rozvoj protidrogové politiky

| Financování protidrogové politiky MČ Praha 8 | Kč/ ročně |
| --- | --- |
| Primární prevence | 842.000, - |
| Léčba a následná péče | 350.000, - |
| Snižování rizik – HARM REDUCTION | 445.000, - |
| Informace – výzkum – hodnocení – jiné | 195.000, - |
| Koordinace a certifikace | 0,- |
| CELKEM: | 1 832 000,- |