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I. Úvod

V období od 1. ledna 2026 do 17. února 2026 hospodařila městská část Praha 8 podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno usnesením č. Usn ZMC 041/2025 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 1. prosince 2025. Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2026 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn ZMC 002/2026 ze dne 18. února 2026.

K 30.06.2026 vykázala městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 900 869 tis. Kč, 
tj. 51,51 % RZ a výdaje (po konsolidaci) ve výši 816 672 tis. Kč, tj. 33,54 % RZ. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytku ve výši 84 197 tis. Kč, přestože v upraveném rozpočtu na rok 2026 je plánován schodek hospodaření. Narozpočtovaný deficit je kryt finančními prostředky, které MČ Praha 8 obdržela na svůj účet v předchozích letech. Na výsledné kladné bilanci v oblasti uskutečněných příjmů a výdajů se podílely převážně tyto okolnosti:
· Na účet Fondu rozvoje MČ Prahy 8 byly přijaty (účelově určené) dary ve výši 70 631 tis. Kč, které slouží k financování rozvoje území MČ Praha 8, a to v souladu s plánem rozvoje městské části Praha 8, právními předpisy, zásadami a smlouvami o finančních příspěvcích uzavřenými s investory. Zásadní investiční akcí, která je z těchto zdrojů financována, je budoucí základní škola na Rohanském ostrově s předpokládanou kapacitou více než 900 žáků.
· Ve sledovaném období proběhlo finanční vypořádání mezi městskou částí Praha 8 
a jejími příspěvkovými organizacemi, na jehož základě MČ Praha 8 nařídila svým příspěvkovým organizacím odvody v celkové výši 100 484 tis. Kč (a to na účet FRR a účet ZBÚ). Část těchto prostředků byla navrácena zpět poskytovateli dotací nebo navrácena do rozpočtu MČ Prahy 8 na pokračování zahájených akcí. 
· Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje víceleté investiční akce, které jsou z legislativních a ekonomických důvodů zařazeny do rozpočtu v plných výších, ovšem k jejich čerpání dochází po etapách. Uskutečnění těchto převážně stavebních záměrů závisí na množství vnějších faktorů administrativního, právního i technického charakteru (mj. vyjádření dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení, požadavky hasičského záchranného sboru, skryté vady objektů atd.). Z probíhajících zásadních akcí možno zmínit 
· Zvyšování kapacit základních a mateřských škol, např. přístavba na ZŠ Ústavní je téměř před dokončením, a dále probíhají práce související s novostavbou učebnového pavilonu v ZŠ Petra Strozziho. 
· v roce 2026 pokračuje rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická, objekt byl již kompletně zrekonstruován a pokračuje navazující revitalizace zahrady
· Další dílčí práce probíhají na revitalizaci třešňového sadu v ulici Na Truhlářce, kde došlo ke zmlazení keřového patra a k další výsadbě dřevin. 
· Soustavně probíhají aktivity směřující k rozšíření kapacity Gerontologického centra, a to minimálně o 50 %. Zahrnují zpracování projektové dokumentace, návazná jednání s občany o možnostech rozšíření objektu a příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci z výzev dotačních programů státních fondů.
· Také v případě běžných výdajů bylo čerpáno méně, než činí alikvotní podíl upraveného rozpočtu. Výrazně se projevuje především metodika účtování výdajů na platy a související pojištění. Čerpání těchto osobních nákladů se účetně promítne vždy s měsíčním zpožděním. 
Celkem běžné výdaje činily za 1. pololetí 560 595 tis. Kč, tj. 40,68 % RZ. 
Celkem kapitálové výdaje činily za 1. pololetí 256 077 tis. Kč, tj. 24,23 % RZ.


II. Rozpočtová opatření za 1. pololetí 2026

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8

ÚZ 81
· poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na "zachování a obnovu kulturních památek – údržbu plastik", ve výši 82,4 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na akci "Reuse den" a akci "Libeňské reuse a komunitní centrum", v celkové výši 380,0 tis. Kč
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou určeny pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů (na činnost SDH Praha 8, opravu techniky a dovybavení výstroje), ve výši 540,0 tis. Kč
ÚZ 84 a 148
poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na akce:
· „Vybudování workoutového hřiště“, ve výši 1 200,0 tis. Kč
· „Zhotovení okrasných záhonů“, ve výši 1 771,0 tis. Kč
· „ZŠ Burešova – nástavba spojovacího krčku“, ve výši 17 000,0 tis. Kč
· „EU – Objekt Svídnická – snížení energetické náročnosti“, ve výši 11 300,0 tis. Kč
· „Rekonstrukce bytových domů U Draháně“, ve výši 20 000,0 tis. Kč
· „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Svídnická 506/1“, ve výši 35 000,0 tis. Kč
· „Adaptace půdních prostorů Velkého mlýna na KC“, ve výši 8 000,0 tis. Kč
ÚZ 96
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určené pro školy a školská zařízení, jichž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti obecního školství, v celkové výši 
27 303,2 tis. Kč
ÚZ 99
· poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2025, v celkové výši 10 697,9 tis. Kč
ÚZ 115
· poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou určeny na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2026, ve výši 13 251,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy za účelem podpory rodin městské části Praha 8, ve výši 472,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2026, na akci "Slyším, vidím, chutnám svět", ve výši 90,0 tis. Kč
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2026, ve výši 1 657,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu adiktologických služeb v hl. m. Praze pro rok 2026, ve výši 147,1 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2026, ve výši 1 060,5 tis. Kč
ÚZ 13021, 106
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praze 8 na projekt EU – Potravinová pomoc dětem II, ve výši 143,8 tis. Kč
ÚZ 13024
· poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2026, ve výši 18 153,2 tis. Kč
ÚZ 13305
· uvolnění neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy, ve výši 28 473,0 tis. Kč
ÚZ 17096
· přijetí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou určené, v souladu s § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část), a to ve výši 79,9 tis. Kč
ÚZ 33092
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na následující akce:
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ U Sluncové 10a", ve výši 425,3 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Na Šutce", ve výši 1 322,5 tis. Kč
ÚZ 90008
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z Národního plánu obnovy na akci „EU – Založení energetického společenství – Praha 8“, ve výši 552,0 tis. Kč

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

Převody z vlastních fondů hospodářské – zdaňované činnosti:

Rozpočtové opatření č. 62
Dle smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn ZMC 015/2026 ze dne 
17. června 2026 poskytnutí zápůjčky ústavu ALT@RT, ve výši 4 390,0 tis. Kč

Rozpočtová opatření ovlivňující saldo příjmů a výdajů:

Rozpočtové opatření č. 1
Znovuzařazení prostředků nashromážděných na transparentním účtu s názvem „Fond rozvoje městské části Praha 8“, a to ve výši zůstatku toho účtu ke dni 31.12.2025, tj. ve výši 366 306,8 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/4 ze dne 16. 12. 2021 Smlouvu o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8 (č. DOT/16/06/000404/2021), ze které vyplývá poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy s názvem „Spolufinancování vybraných veřejně prospěšných záměrů MČ Praha 8“. Rozpočtovým opatřením č. 2 je provedeno převedení prostředků nedočerpaných do konce roku 2025 (ve výši 72 348,5 tis. Kč) do rozpočtu roku 2026.
Rozpočtové opatření č. 3, 4
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 8 o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy – podílu MČ na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a daně z ostatních hazardních her, ve výši 17 526,1 tis. Kč. Část z těchto dotací nebylo možné vyčerpat v roce 2025 a tvoří přebytek hospodaření za rok 2025.
Rozpočtové opatření č. 5
Znovuzařazení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP – UF), která nebyla čerpána v roce 2025, a to 
· "EU – Objekt Chabařovická – snížení en. náročnosti", ve výši 35 525,0 tis. Kč
· "EU – ZŠ U Školské zahrady – snížení en. náročnosti", ve výši 10 199,5 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 26
Znovuzařazení prostředků přijatých v r. 2025 na účet MČ, jedná se o podporu ze Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, ve výši 30 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 27
Použití prostředků na účtech MČ (uvolněných vlivem přijetí dotace obdržené ex post z Národního plánu obnovy) za účelem financování akce "ZŠ a MŠ – zabezpečení a ochrana objektů ZŠ", ve výši 552,0 tis. Kč.
Rozpočtová opatření č. 45, 56, 70, 75
Použití prostředků nashromážděných na účelovém Fondu rezerv a rozvoje za účelem:
· zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Glowackého, ve výši 400,0 tis. Kč na energie 
z důvodu provozu nafukovací haly a neinvestičního příspěvku ZŠ Palmovka, ve výši 70,0 tis. Kč na vedení účetnictví
· zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Glowackého, ve výši 80,0 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s montáží a demontáží haly
· zvýšení investičního příspěvku MŠ Štěpničná za účelem pořízení konvektomatu, ve výši 208,3 tis. Kč
· dofinancování víceprací souvisejících s akcí "ZŠ P. Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ", ve výši 1 000,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 60
Přesun mezi účty MČ Prahy 8 ve výši 87,9 tis. Kč, konkrétně ze základního běžného účtu na depozitní účet.
Rozpočtové opatření č. 3017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26.03.2026 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praze 8 poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2025 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2026, a to
· ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2025
(příloha č. 1 k usnesení ZHMP), ve výši 67 649,3 tis. Kč
· opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2024 a v předchozích letech (příloha č. 2 k usnesení ZHMP), ve výši 159 057,8 tis. Kč
· vratkou nevyčerpané dotace na akci „Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé Skále“, ve výši 2 971,7 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 3043
Poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2025, v celkové výši 10 697,9 tis. Kč (z toho 2 808,2 tis. Kč bude odesláno na účet zdaňované činnosti jako náhrada za splnění daňové povinnosti)

Další vybraná rozpočtová opatření ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Rozpočtová opatření č. 8001, 8008, 8012, 46, 53, 54, 55
Nařízené odvody příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 773,4 tis. Kč

Rozpočtová opatření č. 7, 30, 69
Přijatá pojistná plnění v celkové výši 132,1 tis. Kč

Rozpočtová opatření č. 63, 74, 
Odvody prostředků z fondu investic příspěvkových organizací MČ Praha 8 v celkové výši 3 934,2 tis. Kč


III. Plnění příjmů

Výše dosažených příjmů k 30.06.2026 činila 900 869 tis. Kč, tj. 51,51 % RZ, z toho vlastní příjmy dosáhly 225 975 tis. Kč, tj. 65,37 % RZ a dotace celkem 674 894 tis. Kč, tj. 48,10 % RZ.

K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny částkou 33 224 tis. Kč, tj. na 13,39 % SR, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši 8 339 tis. Kč, tj. 59,56 % SR. Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a Občansko-správního a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 8, podle jednotlivých odborů ÚMČ byly plněny následovně:

	 
	SR
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2026/

	Odbor ÚMČ
	na rok 2026
	k 30.06.2026
	plnění
	k 30.06.2025
	2025

	 
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	 

	Ekonomický
	0
	0
	x
	1
	x

	Územního rozvoje a výstavby
	2 500
	1 697
	67,88
	1 278
	132,79

	Živnostenský a Občansko-správní
	 
	 
	 
	 
	 

	- odd. správní, přestupkové
	2100
	1 331
	63,38
	1 283
	103,74

	- odb. živnostenský
	3 000
	1 739
	57,97
	1 560
	111,47

	- odd. evid. obyvatel a os. dokladů
	6 110
	3 257
	53,31
	3 431
	94,93

	Dopravy
	200
	131
	65,50
	129
	101,55

	Hospodářské správy
	0
	8
	x
	3
	266,67

	Životního prostředí
	90
	176
	195,56
	141
	124,82

	Celkem
	14 000
	8 339
	59,56
	7 826
	106,56



Místní poplatky jsou plněny ve vztahu k plánovaným příjmům z 60,58 % částkou 20 718 tis. Kč.   







Přehled plnění rozpočtu místních poplatků
	Název
	SR
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2026/

	
	na rok 2026
	k 30.06.2026
	plnění
	k 30.06.2025
	2025

	
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	Místní poplatek ze psů 
	2 700
	1 925
	71,30
	1 900
	101,32

	
	
	
	
	
	
	

	Místní poplatek z pobytu
	9 000
	5 111
	56,79
	4 904
	104,22
	

	
	
	
	
	
	
	

	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
	20 000
	11 015
	55,08
	8 897
	123,81
	

	Místní poplatek ze vstupného
	2 500
	2 667
	106,68 
	1 663
	160,37
	

	Celkem
	34 200
	20 718
	60,58
	17 364
	119,32
	



Daň z nemovitých věcí
MČ Praha 8 inkasovala první část výnosu dle předpokladu v měsíci dubnu 2026. 

Nedaňové příjmy byly plněny částkou 122 120 tis. Kč, tj. na 136,45 % RZ, z toho:

Během 1. pololetí 2026 došlo k plnění příjmů z poskytování služeb a výrobků na 60,63 % RZ. Příjmy plynuly z kulturních akcí pořádaných OKSMPP ÚMČ. 

	 
	RZ
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2026/

	Kapitola
	na rok 2026
	k 30.06.2026
	plnění
	k 30.06.2025
	2025

	 
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	Kultura a cestovní ruch
	800
	485
	60,63
	454
	106,83

	- KD Krakov
	300
	128
	42,67
	123
	x

	- Divadlo Karla Hackera
	400
	315
	78,75
	314
	100,32

	- ostatní příjmy
	100
	42
	42,00
	17
	x

	CELKEM
	800
	485
	60,63
	454
	106,83



Odvody příspěvkových organizací
Schválený rozpočet zahrnuje odvod z fondu investic od příspěvkové organizace Gerontologické centrum v Praze 8 ve výši 1 200 tis. Kč a odvod Sociálních a ošetřovatelských služeb Praha 8 
ve výši 1 600 tis. Kč. K 30.06.2026 byly přijaty odvody od příspěvkových organizací v celkové výši 6 134 tis. Kč. Rozpočet na této položce byl upravován (navýšen) především rozpočtovým opatřením č. 63 ze dne 10. června 2026, na jehož základě byl nařízen odvod prostředků osmi mateřským a základním školám za účelem dofinancování investičních i neinvestičních akcí v ZŠ a MŠ (robotická učebna v ZŠ B. Hrabala, nákup IT tabulí v ZŠ P. Strozziho, přírodní zahrady v našich MŠ a ZŠ).

Úroky
Vykazují plnění schváleného rozpočtu 673,60 % SR, jejich výše 6 736 tis. Kč je dána stavem finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8 a je ovlivněna aktuální úrokovou sazbou. Na této položce jsou zachyceny též přijaté úroky připsané na účet Fondu rozvoje. 

Příjmy z podílů na zisku a z dividend
Jedná se o prostředky získané z dividend společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., během prvního pololetí MČ Praha 8 obdržela podíl z dividend ve výši 6 450 tis. Kč, tj. 107,50 SR.

Sankční platby (pokuty)
	 
	SR
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2026/

	Odbor ÚMČ
	na rok 2026
	k 30.6.2026
	plnění
	k 30.6.2025
	2025

	 
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	Životního prostředí
	70
	28
	40,00
	44
	63,64

	Ekonomický (vč. ostatních j. n.)
	0
	7
	x
	2
	x

	Územního rozvoje a výstavby
	300
	75
	25,00
	180
	x

	Živnostenský a Občansko-správní
	 
	 
	 
	 
	 

	   odd. správní, přestupkové
	400
	360
	90,00
	290
	124,14

	   odb. živnostenský
	50
	53
	106,00
	38
	139,47

	   odd. evid. obyvatel a os. dokladů
	40
	2
	5,00
	0
	x

	Dopravy (vč. ZPS)
	69 140
	27 457
	39,71
	34 830
	78,83

	Celkem
	70 000
	27 982
	39,97
	35 384
	79,08



Přijaté vratky transferů
Jsou ve sledovaném období vykázány ve výši 70 651 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané investiční 
a neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací, které byly MČ vráceny na základě (konečného/průběžného) vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2025. 

Přijaté pojistné náhrady
MČ přijala náhrady za pojistné události v celkové výši 179 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Jsou k 30.06.2026 evidovány ve výši 1 052 tis. Kč. Jedná se převážně o exekuční náklady 
a náklady řízení.

Kapitálové příjmy ve sledované období dosáhly částky 70 631 tis. Kč. Jedná o prostředky přijaté na „Fond rozvoje městské části Praha 8“, jejichž použití je předpokládáno na investiční akce MČ Prahy 8, a to v souladu s účelem uvedeným v jednotlivých darovacích smlouvách.

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou 674 894 tis. Kč, tj. 48,10 % RZ:
· převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 900
MČ Praha 8 obdržela částku ve výši 47 446 tis. Kč, a to jako 50,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy.
· převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 921
MČ Praha 8 obdržela částku ve výši 360 280 tis. Kč, a to jako 50,00 % podíl dotace schválené 
v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy.
· převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 953
Na základě smluvního vztahu uzavřeného Smlouvou č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 7.1.2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech MČ Praha 8 (schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16.12.2021) obdržela MČ Praha 8 dotaci ve výši 80 000 tis. Kč.
· neinvestiční a investiční převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 
MČ Praha 8 obdržela úpravou rozpočtu účelové dotace v celkové výši 293 359,1 tis. Kč (viz II. Rozpočtová opatření za rok 2026 – Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8). Do konce 1. poletí MČ Praha 8 obdržela na účet 187 168 tis. Kč (vč. schváleného příspěvku hl. m. Prahy na financování nepedagogické práce ve školství).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
V prvním pololetí 2026 nebyl proveden převod z účtu zdaňované činnosti.


IV. Čerpání běžných výdajů

Kapitola 01 – rozvoj obce
Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ ve sledovaném období čerpal celkovou částkou 3 603 tis. Kč, z toho 
na znalecké posudky, poradenské a právní služby, studie a poskytnuté náhrady bylo čerpáno 236 tis. Kč, tj. 22,52 % SR   a 
oddělení plánování a rozvoje v prvním čtvrtletí čerpalo běžné výdaje ve výši 3 367 tis. Kč, tj. 10,56 % SR za poradenskou a konzultační činnost v oblasti projektů strategického rozvoje MČ Prahy 8.

Odbor evropských fondů (OEF) ÚMČ
§ 3635 - územní plánování
V rámci kapitoly 01 byly OEF schváleny prostředky ve výši 5 250 tis. Kč (4 250 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, na nákup ostatních služeb 1 000 tis. Kč), které jsou určeny pro potřeby nových projektů na služby, konzultační a poradenskou činnost, na zpracování a aktualizace projektových studií, energetických auditů a studií proveditelnosti v souvislosti se zpracováním žádostí o dotaci ze zdrojů EU, národních programů či grantů. Týká se to především zvažovaných projektů v oblasti realizace energeticky úsporných opatření, hospodařením s vodou, v oblasti revitalizace veřejných prostor, mobiliáře, bezbariérových přístupů a vzdělávání.
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 254 ze dne 9.2.2026 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt realizovaný v rámci Národního plánu obnovy „Založení energetického společenství Praha 8“ a následně rozpočtovým opatřením č. 2001 ze dne 11. února 2026 došlo k navýšení finančních prostředků ve výši 552,0 tis. Kč na běžné výdaje této kapitoly.
Rozpočtovým opatřením č. 27 ze dne 1. dubna 2026, které bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn  RMC 0131/2026 ze dne 1. dubna 2026, došlo k navýšení finančních prostředků ve výši 552,0 tis. Kč z přijaté dotace obdržené ex post z NPO na akci EU „Založení energetického společenství – Praha 8“ (Kapitola 01 – rozvoj obce) na OŠ, příspěvková organizace Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 na investiční akci „ZŠ a MŠ – zabezpečení a ochrana objektů ZŠ“ (Kapitola 04 – školství, mládež a sport) .
Výše rozpočtu po úpravě činí 5 802,0 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k čerpání ve výši 3 022 tis. Kč, tj. 52,09 52 % RZ za administraci a monitoring projektu a za architektonickou studii – PD, vše pro projekt „Nájemní bydlení Roudnická“.


Kapitola 02 – městská infrastruktura
Odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ čerpal přidělený rozpočet běžných výdajů částkou 42 631 tis. Kč, tj. na 35,60 % RZ.

Sběr a svoz komunálních odpadů: zahrnuje denní obsluhu 1 208 odpadkových košů, obsluhu 39 lokalit velkoobjemových kontejnerů (VOK) a 15 lokalit pro umístění VOK na biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK). Práce jsou zasmluvněny, finanční prostředky pokrývají také zajištění čistoty na akcích pro veřejnost (Ukliďme Česko a další) a pořádaných MČ Praha 8, mimořádné úklidové akce ve spolupráci s občany na území MČ Prahy 8 a náklady na zajištění úklidu a likvidace odpadků po lidech bez domova, zejména v Libni, Karlíně a Střížkově. Dále pak úklid černých skládek na svěřených pozemcích. Schválený rozpočet ve výši 11 500 tis. Kč, byl v daném období ponížen o 33,3 tis. Kč a čerpán částkou 6 205 tis. Kč, tj. na 54,11 % RZ.

Sběr a svoz ostatních odpadů: zde jsou sledovány výdaje na úhradu úklidu a likvidaci psích exkrementů. Práce jsou zasmluvněny a jsou prováděny pravidelně ve vytipovaných lokalitách určených smlouvou, jedná se o strojové čištění chodníků a některých ploch veřejné zeleně od psích exkrementů. Upravený rozpočet ve výši 4 033,3 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 1 557 tis. Kč, tj. na 38,60 % RZ.

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny: na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje určené na ekologickou výchovu dětí a mládeže, pořádání propagačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, jejichž tématem je problematika ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, úhrada základní péče o opuštěná a týraná zvířata umístěná do útulku a na provoz odboru. Dále byly finanční prostředky využity na služby související s provozem oddělení okamžitého úklidu, jedná se především o úhradu služeb spojenou s vysypáváním smetků. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 119 tis. Kč, tj. na 29,75 % SR. Čerpání finančních prostředků je především závislé na množství umístěných zvířat do útulku v rámci jednotlivých řízení zajišťovaných oddělením ochrany přírody.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: bylo spravováno 210 ha a finanční prostředky jsou rozpočtovány na provedení výsadby a zálivku dřevin, úklid pozemků od drobného polétavého odpadu, shrabání listí, řezy živých plotů, kácení a prořezávky stromů, havarijní kácení dřevin, seč trávníků, řez keřů na dětských hřištích a na psích loukách, deratizaci a další práce spojené s údržbou veřejných ploch. Dále je zahrnuta nadstandardní péče a údržba parku Kaizlovy sady, Karlínské nám. a nám. Dr. Holého. Finanční prostředky jsou využity dále na nákup a opravy drobného hmotného majetku a městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační cedule na hřiště a do parků) a na péči o technické prvky (opravy chodníků, mobiliáře aj.). Dále jsou z rozpočtu hrazeny pravidelné zálohy na odběr vody a elektrickou energii. Schválený rozpočet ve výši 73 900 tis. Kč byl v daném období čerpán částkou 22 848 tis. Kč, tj. na 30,92 % SR.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací: finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu pěších cest ve správě MČ Praha 8. Jedná se o využití finančních prostředků v případě kalamitního stavu a nepřízni počasí v zimních měsících, zabezpečení schůdnosti pěších cest v nejvíce zasažených lokalitách. Finanční prostředky jsou využity současně na úklid posypového materiálu po skončení zimního období. Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 4 485 tis. Kč, tj. na 56,06 % SR. Čerpání finančních prostředků je závislé na ročním období, další čerpání je očekáváno ke konci roku. 

Silnice údržba: rozpočtované finanční prostředky jsou určeny na provádění komunálních služeb, a to na blokový úklid vybraných pěších komunikací v rámci uzavřené smlouvy o dílo – Čistá Osmička. Schválený rozpočet ve výši 13 556 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 5 858 tis. Kč, tj. na 43,21 % SR.

Využití volného času dětí a mládeže: na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje, které jsou určeny na běžnou údržbu dětských hřišť a sportovišť, údržbu a opravy vybavení, výměny a doplnění písku v pískovištích, nákup nových herních prvků, zajištění povinné roční revize dětských hřišť. Upravený rozpočet ve výši 8 377,5 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 1 559 tis. Kč, tj. na 18,61 % RZ. Nižší čerpání finančních prostředků je způsobeno dlouhými dodacími lhůtami při dodání náhradních dílů.


Kapitola 03 – doprava
Odbor dopravy (OD) ÚMČ 
Schválený rozpočet ve výši 3 340 tis. Kč nebyl ve sledovaném období upravován, byl čerpán částkou ve výši 690 tis. Kč, tj. na 20,66 % SR na provoz rezidenčních zón 73 tis. Kč (poplatky ČSOB za platební terminály), nájemné 101 tis. Kč, analýzy dopravy + právní služby 227 tis. Kč a dále se z činnosti odboru uhradila celková částka ve výši 289 tis. Kč (otvírání vraků, nákup materiálu, vývoz odpadkových košů na A2, Historická tramvaj 130 let, Den dopravní bezpečnosti).


Kapitola 04 – školství, mládež a sport
Odbor školství (OŠ) ÚMČ
MŠ s právní subjektivitou
Neinvestiční příspěvek na provoz 18 mateřských škol s právní subjektivitou na rok 2026 byl schválen ve výši 103 016 tis. Kč. K 30.06.2026 byl upraven na 112 035,6 tis. Kč. Ve sledovaném období MŠ obdržely 52 209 tis. Kč, tj. 46,60 % RZ. Drobná odchylka od 50 % je způsobena rozpočtovou úpravou bez adekvátního čerpání u dotačních prostředků (UZ 096).

ZŠ s právní subjektivitou
Neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol s právní subjektivitou na rok 2026 byl schválen ve výši 276 332 tis. Kč. K 30.06.2025 činil rozpočet po změnách 302 774,6 tis. Kč. 
Ve sledovaném období ZŠ obdržely 142 186 tis. Kč., tj. 46,96 % RZ.  

Společný neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a ZŠ s právní subjektivitou byl během sledovaného období prvního pololetí 2026 navýšen o 35 462,2 tis. Kč. Byly prováděny následující rozpočtové úpravy:
Úprava příspěvku pod položkou 5331
· Navýšení příspěvku o pojistná plnění o 35,5 tis. Kč u dvou základních škol.
· Navýšení příspěvků vybraných MŠ a ZŠ variantně – ZŠ Palmovka 70,0 tis. Kč na dorovnání zvýšených nákladů spojených s vedením účetnictví po ukončení smluvního vztahu se Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, ZŠ Glowackého 80,0 tis. Kč na montáž a demontáž venkovní sportovní haly a 400,0 tis. Kč na dokrytí energií s provozem této haly souvisejících, ZŠ B. Hrabala 517,6 tis. Kč na vybavení robotické učebny.
· Navýšení příspěvků z prostředků zřizovatele na nákup obranných sprejů včetně školení jejich praktického užití v krizových situacích spojených s obecním ohrožením v souhrnné výši 586,8 tis. Kč, rozděleno jednotlivě dle požadavků PO, kryto z prostředků OŠ a OSM.
· Posílení příspěvků ZŠ Dolákova, ZŠ Ústavní, MŠ U Sluncové a MŠ Lešenská na předfinancování realizace projektu Přírodní zahrada. Tyto projekty byly podpořeny v rámci výzvy č.  NPŽP 20/2025 – NPŽP 6.1.C b) Státního fondu životního prostředí ČR. Po realizaci projektu bude ze strany SFŽP jednotlivým ZŠ a MŠ pokryto 50% veškerých uznatelných nákladů. Předfinancování ze strany zřizovatele se týká celé předpokládané částky. Souhrnně se jedná o 1 860 tis. Kč neinvestičních prostředků. Realizace musí proběhnout v letech 2026 až 2027.
· Úprava příspěvků jednotlivých ZŠ a MŠ dle RO č. 71 z 24/6–v návaznosti na smlouvy uzavřené mezi některými našimi příspěvkovými organizacemi a vzdělávacími institucemi zřízenými jiným zřizovatelem (Smlouva o poskytování příspěvku na náklady spojené s prací nepedagogických pracovníků ve školní jídelně), na jejichž základě dochází k platbám za poskytované stravovací služby, došlo ke snížení příspěvků u dotčených škol ve výši těchto smluvních plateb. Takto uvolněné prostředky se staly zdrojem a) pro dokrytí platů do jejich zaručené výše napříč příspěvkovými organizacemi v gesci odboru školství, a to pro všechny základní a mateřské školy zřízené MČ Praha 8 b) pro posílení platů vč. odvodů zdravotnického personálu MŠ Korycanská, která je zaměřená na děti se zdravotním znevýhodněním. Po vzájemném započítání těchto úprav (platby za stravovací služby vs. nárůst zaručené výše platů) byl dopad do celkové výše upraveného rozpočtu nulový, změněny jsou výše závazných ukazatelů pro jednotlivé organizace.


Posílení příspěvku pod položkou 5336
· Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků MŠMT v rámci OP JAK na Šablony II pro ZŠ Na Šutce a MŠ U Sluncové v souhrnné výši 1 747,8 tis. Kč (rozděleno na podíl EU a SR), pod UZ 33092.
· Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení, zasíláno jednotlivým PO ve dvou splátkách, v červenci a v říjnu. Celková částka je 27 303,2 tis. Kč, pod UZ 096.
· Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pod UZ 115 ve výši 2 717,5 tis. Kč – podpořeno bylo všech patnáct základních škol a dvě mateřské školy. Konkrétně se jednalo o projekty Otevřená hřiště na Osmičce, dále jednotlivé projekty v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy (RO č. 3015 z 2/6) a dále projekty primární prevence ve školách a školských zařízeních Prahy 8 (RO 3027 z 14/5 – zde MČ Praha 8 dosud neobdržela ze strany MHMP žádné prostředky, takže tyto nebyly dosud přeposlány jednotlivým PO). 
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Palmovka a ZŠ U Školské zahrady na projekty EU – Potravinová pomoc dětem II, rozděleno na příspěvek od HMP pod UZ 106 ve výši 14,4 tis. Kč a příspěvek od EU pod UZ 13021 ve výši 129,4 tis. Kč. 

Ostatní činnost odboru školství 
Dále byl odboru školství schválen rozpočet ve výši 1 820 tis. Kč. 
Tyto prostředky byly určeny na:
· Činnost odboru školství variantně (100 tis. Kč).
· Činnost odboru – zlepšování kvality stravování (200 tis. Kč).
· Činnost odboru – praktické cvičení – aktivní střelec, požár, první pomoc (200 tis. Kč).
· Cena Eduarda Štorcha (200 tis. Kč).
· Projekt „Příběhy našich sousedů“ (270 tis. Kč).
· Program psychosociální podpory (400 tis. Kč).
· Podpora zavádění AI do pedagogické praxe (250 tis. Kč).
· Nákup osobních ochranných prostředků včetně školení (200 tis. Kč).

Byly prováděny následující rozpočtové úpravy:
· Byl posílen rozpočet na činnost odboru školství z rozpočtu odboru správy majetku ve výši (nárůst o 713,2 tis. Kč).
· Prostředky na zlepšování kvality stravování byly přesunuty v rámci rozpočtu OŠ na program psychosociální podpory (přesun ve výši 50,0 tis. Kč) a dále byly poskytnuty třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ (pokles o 150,0 tis. Kč).
· Prostředky na nákup osobních ochranných prostředků včetně školení byly rozděleny jednotlivým ZŠ a MŠ v celém schváleném objemu (pokles o 200,0 tis. Kč). 
Rozpočet po změnách je 2 183,2 tis. Kč.

K přímému čerpání rozpočtu ve sledovaném období došlo následovně:
· Z činnosti odboru školství bylo použito 3 983,00 Kč na inzerci (výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky MŠ Krynická).
· Z činnosti odboru školství 801 198,37 Kč na úhradu faktur spojených s pořádáním projektu TechDays Praha 8 (čtyřdenní projekt na podporu vzdělávání).
· Z projektu „Příběhy našich sousedů“ byla uhrazena faktura společnosti Post Bellum ve výši 269 100,00 Kč.
· Z prostředků na program psychosociální podpory bylo uhrazeno souhrnně 87 336,36 Kč na zajištění dvou pracovních setkání mezioborové platformy pro podporu dětí MČ Praha 8 (Akce „Včas vidět, včas pomoci“ a setkání k výstupům projektu „Signály“ a k představení a realizaci karet KID).


Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8
Organizaci byl schválen rozpočet ve výši 78 685 tis. Kč, ve sledovaném období došlo k úpravě rozpočtu ponížením, a to na 75 237,2 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela příspěvek ve výši 35 433 tis. Kč, tj. 47,10 % RZ. Nejvyšší částky byly čerpány na:
· opravy a udržování svěřených objektů ve výši 8 742 tis. Kč,
· služby se vynaložila částka ve výši 8 443 tis. Kč, což zahrnuje např. veškeré druhy revizí, posudky, PD, servisní práce, veškeré úklidy, čištění a deratizace nebo právní a poradenské služby,
· mzdové náklady ve výši 7 286 tis. Kč. 

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ
Ve sledovaném období došlo k zapojení nedočerpaných finančních prostředků z dotace 
hl. m. Prahy z podílu obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) za účelem poskytnutí grantů na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit v celkové částce 16 000,0 tis. Kč, čerpání proběhlo na 98,19 % RZ. Dále jsou zde rozpočtovány ponechané neinvestiční prostředků z rozpočtu hl. m. na zkvalitnění výuky TV na ZŠ ve výši 910,6 tis. Kč, čerpáno na 7,74 % RZ a rozpočet ve výši 2 200 tis. Kč na podporu sportu a volného času a mládeže z prostředků MČ, čerpáno na 92,48 % RZ. 

Ekonomický odbor (EO) ÚMČ
Prostředky ve výši 26,8 tis. Kč představují zůstatek zapojené dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy z podílu obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP). 


Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast
Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMČ
Rozpočet běžných výdajů odboru sociálně právní ochrany dětí byl schválený usnesením č. Usn. ZMC 002/2026 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 18.02.2026 ve výši 200 tis. Kč, po oznámení o poskytnutí transferu ze státního rozpočtu pro rok 2026 od MPSV ze dne 29.04.2026 byl rozpočet upraven na výši 400,0 tis. Kč a ve sledovaném období čerpán částkou 57 tis. Kč, tj. 14,25 % RZ.

Výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je financován transferem ex-ante ze státního rozpočtu, pro rok 2026 byla žádost vyřízena, ale dosud nejsou zaslány finanční prostředky. Rozpočet je čerpán doposud čerpán z prostředků MČ Praha 8, a to na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí, úhradu telekomunikačních služeb, akutní výdaje jako doprava dětí apod. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 121 076 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen na 164 948,4 tis. Kč a čerpán částkou 76 032 tis. Kč, což činí 46,09 % RZ. Byly provedeny následující úpravy rozpočtu:
· RO č. 3003 ze dne 3.2.2026 navýšení o 472,0 tis. Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2026 ÚZ 115.
· RO č. 3004 ze dne 03.02.2026 navýšení o 13 251,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro rok 2026 ÚZ 115.
· RO č. 3 ze dne 20.02.2026 navýšení o 1 499,3 tis. Kč určených na poskytnutí dotací v sociální a zdravotní oblasti ÚZ 98. 
· RO č. 26 ze dne 01.04.2026 navýšení o 30,0 tis. Kč jako podporu Sociálního nadačního fondu pro rok 2026.
· RO č. 3009 ze dne 02.04.2026 navýšení o 147,1 tis. Kč jako neinvestiční dotaci v rámci programu adiktologických služeb v hl. m. Praze pro rok 2026 – ÚZ 115.
· RO č. 2032 ze dne 04.06.2026 navýšení o 28 473,0 tis. Kč jako podporu Programu podpory registrovaných soc. služeb na rok 2026 jako neinvestiční účelovou dotaci z MPSV – ÚZ 115.

Činnost odboru
Schválený rozpočet ve výši 400,0 tis. Kč je určený zejména na pokrytí nákladů spojených s pořádáním a propagací druhého ročníku konference „Čím je krmíme takové jsou – Záchranná brzda“, dále na pokrytí konzultačních služeb týkajících se složitých právních vztahů klientů OSVZ, týkající se dluhové problematiky apod. K 30.06.2026 bylo čerpáno 245 tis. Kč, tj. 61,25 % SR.

Sociální nadační fond 
Pro činnost odboru byl získán příspěvek ze Sociálního nadačního fondu na rok 2026 ve výši 30,0 tis. Kč, ze kterého lze čerpat dle pravidel fondu odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociálně právní ochrany dětí. Čerpání v proběhlo zejména na úhradu správních poplatků a jako podpora bydlení klientů OSVZ. Rozpočet po změnách ve výši 30,0 tis. Kč, byl čerpán částkou ve výši 15 tis. Kč, tj. je 50,00 % RZ.

Sociální oblast 
Schválený rozpočet na sociální oblast ve výši 250 tis. Kč byl navýšen dle RO č. 3003 o 472,0 tis. Kč o neúčelovou investiční dotaci na podporu aktivit v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2026 ÚZ 115, finanční prostředky byly použity pro organizaci Neposeda a další čerpání pro akce plánované pro občany Prahy 8. K 30.06.2026 bylo čerpáno 482 tis. Kč, tj. 66,76 % k RZ.

Zdravotnictví 
Schválený rozpočet na oblast zdravotnictví ve výši 200,0 tis. Kč byl čerpán na propagaci plánových akcí v druhé polovině roku 2026, a to částkou 10 tis. Kč, což je 5,00 % SR.

Protidrogová prevence
Z tohoto rozpočtu je hrazeno plnění smlouvy mezi MČ Praha 8 a Progressive o.p.s. o spolupráci při realizaci monitoringu užívání návykových látek na území MČ Praha 8 a zajišťování terénního programu a podpora mobilní ošetřovny DropIn. Fakturace probíhá čtvrtletně. K 30.06.2026 bylo čerpáno 53 tis. Kč, tj. 8,88 % RZ.

Příspěvek v nemoci z povolání 
Z tohoto rozpočtu je hrazen příspěvek na dietu v nemoci z povolání zaměstnankyni bývalé příspěvkové organice MČ Praha 8 – SAZZ ve výši 20,- Kč/den, a to na základě předložených dokladů za nákup potravin. K 30.06.2026 bylo čerpáno 2 tis. Kč, tj. 25,00 % k SR.

Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) Praha 8 
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci SOS Praha 8 byl schválen ve výši 78 090 tis. Kč, během prvního pololetí došlo k navýšení RO č. 3004 ze dne 03.02.2026 navýšení o 11 884,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro rok 2026 ÚZ 115 a RO č. 2032 ze dne 04.06.2026 navýšení o 25 520,0 tis. Kč jako podporu Programu podpory registrovaných soc. služeb na rok 2026 jako neinvestiční účelovou dotaci z MPSV – ÚZ 115. Upravený neinvestiční příspěvek ve výši 115 494,0 tis. Kč byl odeslán v částce 50 929 tis. Kč, tj. 44,10 % RZ. 



Gerontologické centrum 
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Gerontologické centrum byl schválen ve výši 39 977 tis. Kč, během prvního pololetí došlo k navýšení RO č. 3004 ze dne 03.02.2026 navýšení o 1 367,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro rok 2026 ÚZ 115 a RO č. 2032 ze dne 04.06.2026 navýšení o 2 953,0 tis. Kč jako podporu Programu podpory registrovaných soc. služeb na rok 2026 jako neinvestiční účelovou dotaci z MPSV – ÚZ 115. Upravený neinvestiční příspěvek ve výši 44 297,0 tis. Kč byl odeslán v částce 21 355 tis. Kč, tj. 48,21 % RZ. 

Dotace
Schválený rozpočet na dotační řízení v sociální oblasti činí pro rok 2026 1 501 tis. Kč. Pro vyhlášení dotačního řízení v sociální oblasti došlo v rozpočtu dle č. RO č. 3 ze dne 20.02.2026 k navýšení o 1 499,3 tis. Kč ÚZ 98 na částku 3 000,3 tis. Kč. Poté byla vyhlášena pravidla pro dotační řízení v sociální oblasti. Jednání dotační komise proběhlo dne 25.05.2026. Po schválení RMČ č. Usn RMC 0223/2026 dne 27.05.2026 byly po podpisech smluv rozeslány finanční prostředky všem organizacím. K 30.06.2026 bylo odesláno 2 890 tis. Kč, tj. 96,32 % k RZ.

Terénní programy
Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 8 a Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s., probíhá realizace terénního sociálního programu s cílovou skupinou dětí a mládeže na území MČ Praha 8. Fakturace probíhá čtvrtletně na základě předložených zpráv. K 30.06.2026 bylo čerpáno 50 tis. Kč, tj. 25,00 % SR.


Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch
Odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky (OKSMPP) ÚMČ
Pro odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky byly na rok 2026 na běžné výdaje rozpočtovány finanční prostředky ve výši 36 350 tis. Kč. Ve sledovaném období byl schválený rozpočet upraven na částku 37 879,2 tis. Kč, čerpán částkou 16 974 tis. Kč na 44,81 % RZ.

Čerpání za sledované období:
· Rozpočtová skladba 3392 – Zájmová činnost v kultuře, ORG 611, která je přidělena Kulturnímu domu Krakov (600 tis. Kč), byla čerpána na 36,00 % SR na r. 2026, a to částkou 216 tis. Kč. Proběhlo představení Když se zhasne, cestovatelská přednáška Madeira a Azory, Na každého se jednou usměje, pohádka Mezi pařezy a cestovatelská přednáška Zážitkové Slovinsko.

· Rozpočtová skladba 3392 – Zájmová činnost v kultuře, ORG 619, která je přidělena Kulturnímu domu Ládví (790 tis. Kč), byla čerpána na 54,18 % RZ (428 tis. Kč). Proběhly akce promítání filmů, Ladies night, 8. výročí várky piva na Ládví a Slyším, vidím, chutnám svět.

· Rozpočtová skladba 3392 – zájmová činnost v kultuře, tato částka (20 tis. Kč) představuje hotovost převedenou do pokladny.

· Rozpočtová skladba 3311 – Divadelní činnost, ORG 613, je přidělena Divadlu Karla Hackera (914,6 tis. Kč), byla čerpána na 46,14 % RZ (422 tis. Kč). Proběhla představení Na křídlech hudby aneb ptačí koncert, Kouzelníkův učeň, Písmenkové království, Čert a kouzelník, Potrefená zvířátka, Táta a syn, L. Brabec – kytarový recitál, Hvězdný večer s Ivo Šmoldasem a Liborem Šmoldasem.

· Rozpočtová skladba 3311 – Divadelní činnost, ORG 612, je přidělena společnosti přátel divadla Jiskra (85,4 tis. Kč), byla čerpána na 43,33 % RZ (37 tis. Kč). Peníze byly použity na grafické práce a květiny na akci Festival loutkařů, dále na oslavy 150 let Karla Hackera a na nákup mikrofonů.

· Rozpočtová skladba 3349 – Záležitosti sděl. prostředků j.n., ORG 614, je určena 
na výdaje spojené s vydáváním měsíčníku OSMIČKA (4 200,0 tis. Kč), byla čerpána na 40,71 % SR (1 710 tis. Kč).

· Rozpočtová skladba 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – sportovní soutěže, ORG 626 (500,0 tis. Kč) byla čerpána na 70,80 % RZ (354 tis. Kč). Prostředky byly použity na tisk diplomů a nákup 26 sad medailí na Jarní běh Ďáblickým hájem, dále na zajištění Školní ligy Prahy 8 a Mistrovství světa žen v softbalu.

· Rozpočtová skladba 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace je určena na sportovní vyžití dospělých (100,0 tis. Kč), byla čerpána na 13,00 % SR (13 tis. Kč). Peníze byly použity na grafické zpracování plakátu a diplomů na Velikonoční turnaj seniorů v tenisu, dále na grafický návrh diplomu – turnaj v pétanque, X. ročník Pražského jara – Memoriál   Jardy Mrkvičky.

· Rozpočtová skladba 3322 – Zachování a obnova kult. památek je určena na opravu památek (346,8 tis. Kč), byla čerpána na 1,15 % RZ (4 tis. Kč). Peníze byly použity na odkrytí kašny na Kobyliské střelnici. Opravu památek plánujeme na další čtvrtletí.

· Rozpočtová skladba 3399 – Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. j.n. je určena na Vítání občánků a zlaté svatby (450 tis. Kč), byla čerpána na 14,00 % SR (63 tis. Kč). 

· Rozpočtová skladba 3317 – Výstavní činnost v kultuře je určena na pořádání výstav (700,0 tis. Kč), byla čerpána na 24,86 % SR (174 tis. Kč). Proběhlo: Výstava Praha 8 ve dne v noci, 130 let výročí Tramvaje, 35 let na cestě: Divadlo bratří Formanů ve fotografiích, „Lustig / Polák – CHCI ŽÍT TAM, KDE TO MÁM RÁD“ a Výstava, jakou svět neviděl.

· Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury, ORG 621, je určena na financování provozu kulturních zařízení, byla čerpána na 60,77 % RZ (869 tis. Kč). Peníze byly použity na provozní náklady Reus centra v Libeňském světě.

· Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n., je určena na kulturní činnost Prahy 8 (6 365,0 tis. Kč), byla vyčerpána na 35,92 % RZ (2 286 tis. Kč). Proběhly akce a koncerty v Libeňském zámku, Karlínský masopust, Velikonoční jarmark chráněných dílen, Sbírka pro dobrou věc, 130 let výročí Tramvaje a výroba filmu o Arnoštu Lustigovi: LIBEŇ JE LUSTIG, Libeňská pouť, Koncert v kostele sv. Vojtěcha, Tančírny, vzpomínkový akt u památníku Operace Anthropoid, dětské dny v Karlíně a na Krakově a Techdays.

· Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n., ORG 624, je určena na vánoční osvětlení (2 500,0 tis. Kč), byla dosud čerpána na 5,60 % SR (140 tis. Kč). Finanční prostředky budou z velké části použity ke konci roku.

· Rozpočtová skladba 3319 – záležitosti kultury j.n, ORG 627, byl původně určen na dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu. Prostředky nebudou čerpány, protože Festival Miri Gili 2026 se letos neuskuteční.

· Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n, ORG 628, která je určena na kulturní akce v Löwitově mlýně, byla čerpána na 32,20 % SR (322 tis. Kč). Proběhl literární večer Libeň literátů líheň ve Velkém mlýně a zaplatil se příspěvek na pořádání kulturních akcí v r.2026 a koncert kapely Veget.

· Rozpočtová skladba 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, ORG 618, jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Osmička pro rodinu, během prvního pololetí bylo odesláno na účet této organizace 61,80 % SR (8 590 tis. Kč). V lednu došlo k otevření první dětské skupiny Nová Zenklova. V průběhu prvního pololetí se organizace věnovala přípravám k otevření druhé dětské skupiny Stará Zenklova, která je připravena k otevření. Na září je plánováno otevření třetí dětské skupiny Palmovka. Mimo dětských skupin probíhaly služby v rámci rodinných klubů.

· Rozpočtová skladba 3326 – Zachování a obnova hodnot místního kult. povědomí, která je určena na péči o památky, čerpána byla na 46,30 % RZ (184 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na tisk 400 ks map Libeň městská čtvrť a její umělecká díla a nasvícení Pomníku Operace Anthropoid, dále odkrytí kašny na Karlínském náměstí, vyčištění graffiti na pilonu u Čimického háje, podstavce základního kamene pomníku Anthropoid a vyčištění sochy Inspirace v ulici Hovorčovická. Dále se z těchto prostředků hradí celoroční údržba 9 hrobů na Ďáblickém hřbitově.

· Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n., ORG 625, která je určena na preventivní činnost v oblasti kultury a sportu (1 200,0 tis. Kč), čerpána byla na 13,50 % SR (162 tis. Kč). Prostředky byly použity na florbalový turnaj Osmička Open, dále na akci přibližující téma bezpečnost při sportu.

· Rozpočtová skladba 3399 – Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. j.n., ORG 623, je určena na příspěvek a na provoz kluzišť (2 400,0 tis. Kč), byla prozatím čerpána na 40,83 % SR (980 tis. Kč). 

Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 1 105 tis. Kč nebyl ve sledovaném období upraven a čerpán byl částkou 208 tis. Kč, tj. 18,82 % SR, a to za účelem pořízení např. prezenčních předmětů, objednávky vysílání v programu Praha TV, PR akcí v návaznosti na Festival architektury  Rohan Design District, SAPHO CUP, volejbalový turnaj pro mládež o pohár starosty Prahy 8, Dětský den, armádní filmový festival – II. ročník, zabezpečení akce 35. Jarní petrklíč a zajištění účasti na prestižním mezinárodním fotbalovým turnaji mládeže kategorie U 11.
[bookmark: _Hlk37836752]

Kapitola 07 – bezpečnost
Oddělení bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ) ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 3 030 tis. Kč byl ve sledovaném období navýšen na částku ve výši 3 625,6 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 1 118 tis. Kč, tj. 30,84 % RZ. V činnosti odboru bylo vynaloženo za drobné nákupy 429 tis. Kč (především za správu vozového parku, výdaje spojené s akcí Anthropoid, pokladna na drobná vydání) a JSDH ve výši 689 tis. Kč.


Kapitola 08 – hospodářství
[bookmark: _Hlk38362515]Odbor správy majetku (OSM) ÚMČ
Čerpání běžných výdajů OSM ke dni 30.06.2026 činilo 2 573 tis. Kč (28,12 % RZ), z toho:

Činnost odboru (§ 3639) – čerpáno 886 tis. Kč, což představuje 15,59 % RZ a skládá se z následujících výdajů:
· drobný dlouhodobý hmotný majetek, ve výši 29 tis. Kč;
(Dovybavení interiéru DS Zenklova 23)
· nákup materiálu, ve výši 204 tis. Kč;
(Dovybavení interiéru DS Zenklova 23)
· nájemné, ve výši 194 tis. Kč;
(Hl. m. Praze zastoupené TSK hl. m. Prahy za nájem pozemku parcela číslo 2364/1 v k. ú. Kobylisy (farmářské trhy Burešova). Na základě Nájemní smlouvy č. 1/26/1250/051 ze dne 4.2.2026 uhrazen nájem ve výši 168 210,00 Kč a dále společnosti CENTRAL GROUP 15. investiční a. s. za pronájem části pozemku parcela číslo 693/138 v k. ú. Karlín (příjezdová cesta k parkovišti Nekvasilova). Na základě nájemní smlouvy č. 2013/0800/MO.DOBCH ze dne 24.9.2013 uhrazen nájem ve výši 25 750,00 Kč.)
· budování dětských skupin, ve výši 286 tis. Kč;
· Objednávka č. 2025/1772/OSM.DZC/LS ze dne 7.5.2025 – SIPTRADE s. r. o., Za Hotelem 220/9, Říčany, administrace projektu DS Malý neposeda – Zenklova, reg. Č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22-045/0010943 náklady ve výši 58 080,00 Kč.
· Objednávka č. 2025/1773/OSM.DZC/LS ze dne 7.5.2025 – SIPTRADE s. r. o., Za Hotelem 220/9, Říčany, administrace projektu DS Palmovka – reg. Č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24-150/0011064 náklady ve výši 58 080,00 Kč.
· Objednávka č. 2026/0368/OSM.DZC/LS ze dne 13.4.2026, E-resources s.r.o., Na příkopě 393/11,P1, za zpracování stanoviska energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce Malý neposeda Zenklova 23 uhrazeny náklady ve výši 20 570,00 Kč.
Ostatní náklady:
· Objednávka č. 2025/0537/OSM.DZC/LS ze dne 7.5.2025 – Tomáš Sekanina, Terronská 580/19, P6, – zajištění povolení stavby CykloPoint Libeň, vč. demolice stávajícího objektu – odměna ve výši 86 152,00 Kč.
· Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 2/2026 mezi MČ Praha 8 a Pražská plynárenská Distribuce a. s. ze dne 1.4.2026 uhrazeny záloha ve výši 18 000,00 Kč.
· Objednávka č. 2025/1167/OSM.DZC/LS ze dne 9.9.2025 – Finanční poradenství s.r.o., Na Pankráci 1152/119, P4, za poskytnutí poradenských služeb při zpracování dotační žádosti – Fotovoltaická elektrárna na budově Poliklinika Mazurská 484/2 uhrazeny náklady ve výši 45 000,00 Kč.
· nákup ostatních služeb, ve výši 30 tis. Kč;
(tisk letáků a cedule Kolpingův dům – firmě MATRIX Media s. r. o., zajištění provozu systému pro řízení a správu výběrových řízení – firmě Triangl web solutions s. r. o.)
· opravy a udržování, ve výši 19 tis. Kč;
(provoz a údržba veřejného osvětlení – 11 ks světelných míst v areálu parkoviště Nekvasilova)
· pohoštění, ve výši 44 tis. Kč;
(zajištění pohoštění při slavnostním otevření přístavby Kolpingova domu)
· poskytnuté náhrady, ve výši 80 tis. Kč. 
(náklady řízení, soudní poplatky)

IN HOUSE (§ 3639) – čerpáno 1 670 tis. Kč, což představuje 50,00 % SR
· MČ Praha 8 na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb („in-house“) č. 2019/0298/OSM.DOBCH uzavřené dne 27.6.2019 ve znění dodatků – uhradila za správu a údržbu laviček, další administrativní práce vykonávané pro MČ (obchodní jednání s klienty při akvizici a prodeji inzerce, kontrola reklamních ploch, dokumentační činnost, doplňkový roznos měsíčníku Osmička a další) za období 01/2026-6/2026 odměnu ve výši 1 669 800,00 Kč.
Studená voda (§ 3639) – ve sledovaném období nečerpáno.
Elektrická energie (§ 3639) – čerpáno 17 tis. Kč, což představuje 15,98 % RZ.
· zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení parku nám. Krakov (za období 4.Q/2025 a 1.Q/2026).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) ÚMČ
Pohřebné – sociální pohřby
Sociální pohřby se konají bez obřadů a jedná se o pohřby občanů, kteří zemřeli na území Prahy 8, byli osamělí nebo není nikdo, kdo by jim do stanovené lhůty 96 hodin od oznámení úmrtí pohřeb zajistil. V takovém případě je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny. Obec zajišťuje agendu pohřbívací povinnosti od 1. září 2017 v přenesené působnosti. Postupuje podle vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě pravomocného usnesení lze úhradu nákladů pohřbení požadovat od Ministerstva pro místní rozvoj, není-li dědiců a v případě, že neexistuje majetek zemřelého, nebo u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v případě, že majetek zemřelého nabyl jako dědictví stát. Protože je nutné čekat na výsledek pozůstalostního řízení, které mnohdy trvá i několik let, přijaté úhrady se mohou promítnout až v následujících letech. Za 1. pololetí 2026 bylo vypraveno celkem 59 sociálních pohřbů.  Rozpočet po změnách ve výši 929,9 tis. Kč byl čerpán částkou 589 tis. Kč, tj. 63,34 % RZ. 


Kapitola 09 – vnitřní správa
Schválený rozpočet na rok 2026 činil 456 285 tis. Kč a v průběhu sledovaného období byl navýšen na částku 474 495,5 tis. Kč. Běžné výdaje kapitoly 09 – vnitřní správa za 1. pololetí 2026 činily 155 048 tis. Kč, tj. 32,68 % RZ. Čerpání těchto výdajů jednotlivými odbory bylo následující:

Odbor kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ
Celkové běžné výdaje personálního oddělení OKT ÚMČ, rozpočtované pod ORJ 0901ve schváleném rozpočtu roku 2026 ve výši 344 518 tis. Kč a upraveném na 361 785,6 tis. Kč, byly čerpány částkou 123 352 tis. Kč na 34,10 % RZ.

Na nižším alikvotním čerpání se především podílejí nižší výdaje na platy zaměstnanců a ostatní
osobní výdaje, a s tím související výdaje na povinné pojistné, dané metodikou účtování u územně správních celků a obcí s měsíčním zpožděním, neboť do výdajů k 30.06.2026 nejsou zahrnuty výdaje za červnové platy a náklady s tím související. 

Alikvotní část rozpočtu nebyla překročena u žádné položky.

§ 6112 – zastupitelstva obcí

Schválený rozpočet ve výši 32 659 tis. Kč nebyl upravován a výdaje byly k 30.06.2026 čerpány ve výši 12 762 tis. Kč, tj. 39,08 % SR. Čerpání výdajů na odměny členů zastupitelstva k 30.06.2026 činilo 10 097 tis. Kč (období leden-květen), tj. 40,39 % SR.

§ 6171 – činnost místní správy

Pol. 5011 – platy zaměstnanců
Schválený rozpočet 213 500 tis. Kč v hlavní činnosti. Ve sledovaném období byl upravován na částku 226 128,7 tis. Kč a byl čerpán (leden–květen) částkou 75 105 tis. Kč na 33,21 % RZ.
Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje
Schválený rozpočet ve výši 10 700 tis. Kč byl ve sledovaném období navýšen o 100,0 tis. Kč a byl čerpán (leden–květen) ve výši 4 317 tis. Kč, tj. 39,97 % RZ, a to na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení (čerpáno 34,25 % RZ) a pol. 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění (čerpáno 34,51 % RZ), souvisí s čerpáním prostředků
na platy a ostatních osobní výdaje (leden–květen).
Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání
Na rok 2026 byl schválen rozpočet na školení a vzdělávání v celkové výši 2 500 tis. Kč, navýšen
o 180,0 tis. Kč na školení spojené s agendou SPOD. K 30.06.2026 činily výdaje na školení a vzdělávání 480 tis. Kč, tj. 17,91 % RZ. Na ZOZ by měla být jako každý rok od hlavního města
Prahy poskytnuta účelová neinvestiční dotace.
Pol. 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Tato položka je jednorázového charakteru, kdy se ročně provádí platba Úřadu práce za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (za uplynulý rok). Stanovený odvod ÚP byl vyčíslen na částku 130 tis. Kč, čerpání 34,21 % SR.

Odbor právních služeb ÚMČ
Schválený rozpočet na rok 2026 činil 2 480 tis. Kč a byl upraven na 2 737,9 tis. Kč. Za 1. pololetí 2026 byla čerpána částka 458 tis. Kč, tj. 16,73 % RZ.
Objem vyčerpaných finančních prostředků odpovídá potřebám odboru právních služeb a radních dle jednotlivých objednávek a smluv. Faktury jsou propláceny průběžně dle popisu provedených činností jednotlivých dodavatelů služeb.

Odbor občansko-správní ÚMČ
Schválený rozpočet na rok 2026 je 8 tis. Kč, ve sledovaném období se rozpočet neupravoval. Dosavadní čerpání běžných výdajů odboru činilo 3 tis. Kč, tj. 37,50 % SR. Jedná se o výdaje spojené s agendou výpisů z katastru nemovitostí. Výše úhrad katastru nemovitostí zcela závisí na počtu žádostí o výpis z katastru nemovitostí ze strany občanů (agenda Czech POINT), což nelze přesně odhadnout.

Odbor kancelář starosty ÚMČ
[bookmark: _Hlk519499546]Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl upravován a čerpán byl částkou 64 tis. Kč, tj. 6,40 % SR. Rozpočtová položka konzultační, poradenské a právní služby ve výši 700 tis. Kč byla čerpána částkou 55 tis. Kč, tj. 7,86 % SR a položka nákup ostatních služeb ve výši 300 tis. Kč byla ve sledovaném období čerpána částkou 9 tis. Kč, tj. 3,00 % SR.

Odbor hospodářské správy 
§ 6171 – činnost místní správy
Schválený rozpočet odboru ve výši 60 845 tis. Kč byl navýšen na 61 530 tis. Kč.
Běžné výdaje ve sledovaném období činily 19 388 tis. Kč, což představuje 31,51 % RZ.

K čerpání nad 50,00 % rozpočtu došlo u položky – služby peněžních ústavů (pol. 5163), bylo uhrazeno roční havarijní pojištění vozidel v částce 162 tis. Kč, tj. 63,15 % SR.

Odbor informatiky
Běžné výdaje činily za 1. pololetí 2026 celkem 11 783 tis. Kč (čerpání 24,84 % SR), z toho:

Drobný hmotný majetek (čerpání: 289 tis. Kč, tj. 8,25 % SR) – byly nakoupeny klávesnice, disky, štítkovače, PC, monitor, tiskárny
Nákup materiálu (čerpání 52 tis. Kč, tj. 12,96 % SR) – Tašky na NTB, myši, čtečky, baterie, klávesnice, externí boxy, adaptéry, baterie, nabíječky, kabely, síťové karty
Nákup služeb (čerpání 33 tis. Kč, tj. 13,14 SR) – T-Mobile – pronájem ochranné trubky, odvoz a likvidace vyřazené VT. 
Elektrická energie (čerpání 57 tis. Kč) – pravidelná úhrada záloh a faktur za elektrickou energii ke kamerovému systému. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – datové linky IP VPN, internet (čerpání 2 764 tis. Kč, tj. 39,49 % SR) – z této položky jsou hrazeny služby IP VPN, datová konektivita pro MČ Praha 8, zajištění služby poskytování virtuální počítačové sítě VPN, T-Mobile – konektivita – pravidelné měsíční platby.
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (čerpání 
6 797 tis. Kč, což představuje 23,04 % SR) – z této položky jsou hrazeny služby související se zpracováním dat a služby související s informační a telekomunikační technologií, např.: 
- služby české pošty – časová razítka, kvalifikované certifikáty
- podpora provozu a servisní činnost Helpdesk
- licenční podpora SW
- užívání právního systému Beck-online
- aktualizační cyklus MISYS
- podpora síťové infrastuktury
- poskytování provozní podpory systému PROXIO
- poskytování webové aplikaceyro Veřejné zakázky
- údržba systému d.learning MČ Praha 8
- Prevent – Edunio – vzdělávání a kurzy pro personální oddělení
- úprava programu GINIS – firma GORDIC
- podpora systému OK-Base
- FW Kernun
- roční technická podpora Ovzduší – SQL 
- pronájem elektronického hlasovacího zařízení, včetně videozáznamu
- provozní podpora UniFlow
- pronájem licencí 
- technická podpora a provoz internet. stránek MČ
- servisní služby E-zak – úložiště – QCM
- aplikační správa informačního systému – ICZ
- paušální měsíční platby ze Smlouvy č: 2017/0903/OPS.DVZ, IVZ=P17V00000119
- SA licencí Microsoft
- mobilní rozhlas
- VA Anežka
- podpora software BluePrims a roční pronájem licence, licence UI
- služby chatbota
- přístupový systém – pilotní projekt

Opravy a udržování – čerpáno 766 tis. Kč, tj. 51,10 % SR – jedná se o opravy tiskáren a servis tiskových zařízení, opravy PC, LCD, opravy UPS, brány
Rámcová smlouva – Omnilink Services a.s. – poskytování služeb servisní a provozní podpory bezpečnostního systému MČ Praha 8 (kamerový systém, EZS, EPS, EKV) Opravy UPS a klimatizace
Nákup SW a ostatního programového vybavení – probíhá realizace objednávky 2026/0800/OI/GM – licence 9 680 Kč zatím bez fakturace
Nájemné – ve sledovaném období byla vyčerpána částka 886 tis. Kč, což je 36,91 % SR – jedná se zejména o smlouvy:
Smlouva s firmou VDC na pronájem tiskáren – 2x
Smlouva s firmou Adcall na pronájem vyvolávacího systému
Smlouva s firmou Evrofin – pronájem frankovacího stroje
Konzultační, poradenské a právní služby – připravena objednávka 2026/0304/OI/GM na částku 441 650 Kč s firmou Tenilo IT – zatím bez fakturace
Nájemné za nájem s právem koupě – fotokabiny – čerpáno 139 tis. Kč, tj. 41,63 % SR – Smlouva se Státní tiskárnou cenin.


Kapitola 10 – pokladní správa
Ekonomický odbor (EO) ÚMČ
· prostředky určené na bankovní poplatky byly k 30.06.2026 čerpány částkou 129 tis. Kč, 
· bylo uhrazeno pojištění hospodářských rizik ve výši 6 601 tis. Kč (pojištění průmyslových rizik – VSD ve výši 6 383 tis. Kč a proplacené spoluúčasti ve výši 218 tis. Kč)
· 1 740 tis. Kč představuje finanční vypořádání jednotlivých účelových dotací, na účet MHMP byly vráceny následující účelové dotace:
     13 tis. Kč ÚZ 115 – granty v sociální oblasti
1 727 tis. Kč ÚZ 33092 – OP JAK – Šablony pro ZŠ a MŠ
· během 1. pololetí 2026 byla poskytnuta záloha do pokladny ve výši 234 tis. Kč.
· částka 2 808,2 tis. Kč představuje budoucí převod na účet zdaňované činnosti, který bude proveden jako náhrada prostředků na účet ZČ za splnění daňové povinnosti – daně z příjmů právnických osob

Odbor hospodářské správy (OHS) ÚMČ
Na zákonné pojištění byly prostředky čerpány částkou 47 tis. Kč. 


V. Čerpání kapitálových výdajů

[bookmark: _Hlk64455854][bookmark: _Hlk39151732]Ve sledovaném období bylo čerpáno celkem 256 077 tis. Kč, tj. 24,23 % RZ. Plnění kapitálových výdajů v období od 1. ledna 2026 do 18. února 2026 podléhalo pravidlům rozpočtového provizora, které bylo schváleno usnesením č. Usn ZMC 041/2025 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 1. prosince 2025. V tomto časovém úseku byly propláceny pouze investiční akce zahájené před rokem 2026, jejichž financování přešlo do roku 2026, případně nezbytné investiční výdaje a vratky. Nízké čerpání kapitálových výdajů je způsobeno také tím, že největší objem investic je rozpočtován v Kapitole 04 – školství, mládež a sport, odboru školství ÚMČ a stavební práce na školských objektech probíhají převážně v období letních prázdnin. 
Nejvyšší objem kapitálových výdajů ve sledovaném období směřoval na realizaci následujících investičních akcí:
· výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově; čerpáno 7 477 tis. Kč, tj. 2,58 % RZ
· MŠ Poznaňská – SEN – střešní plášť; čerpáno 10 610 tis. Kč, tj. 100,00 % SR
· ZŠ BH – Na Korábě – příprava zkapacitnění; čerpáno 9 600 tis. Kč, tj. 82,76 % RZ
· MŠ Lešenská DB – oprava střech včetně zateplení 2 etapa 3.p; čerpáno 5 182 tis. Kč, 
tj. 100,00 % RZ
· ZŠ Ústavní – přístavba; čerpáno 6 213 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ
· ZŠ Libčická – realizace víceúčelového hřiště; čerpáno 7 225 tis. Kč, tj. 68,01 % RZ
· ZŠ Hovorčovická – rekonstrukce elektroinstalace; čerpáno 10 359 tis. Kč, tj. 98,28 % RZ
· ZŠ Petra Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ; čerpáno 26 382 tis. Kč, tj. 58,46 % RZ
· EU – objekt Chabařovická – snížení en. náročnosti; čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 28,15 % RZ
· EU – Objekt Svídnická – snížení en. náročnosti; čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 88,50 % RZ
· Realizace výstavby tělocvičny, šk. kuchyně a šk. jídelny k pravému křídlu objektu školy; čerpáno 15 000 tis. Kč, tj. 17,69 % RZ
· ZŠ Ústavní L přístavba; čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 76,06 % RZ
· ZŠ Hovorčovická – nástavba obj. (zkapacitnění); čerpáno 25 000 tis. Kč, tj. 64,18 % RZ
· ZŠ P. Strozziho – zkapacitnění (přístavba); čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 54,70 % RZ
· Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 a PD; čerpáno 15 053 tis. Kč, tj. 51,50 % RZ
· PD – rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova; čerpáno 8 979 tis. Kč, tj. 78,72 % RZ
· Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a; čerpáno 7 702 tis. Kč, tj. 44,73 % RZ








Kapitola 01 – rozvoj obce

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY

	 Hala J. Mahora  

	Schválený rozpočet:  
	                            0 
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	1 868,1  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	46 
	tis. Kč  

	Zhotovitel:
	FETTERS managemnet, s.r.o.

	Úhrada projektového menežmentu.  


  
	Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově  

	Schválený rozpočet:  
	    0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	290 309,3 
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	7 477 
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	Igloo architekti s.r.o. 

	Smlouva uzavřena:  
	2024 

	Zahájení akce:  
	2020  

	Dne 23.04.2024 byla uzavřena mezi Městskou částí Prahy 8 a ateliérem IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. smlouva o dílo, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění v rámci předcházející architektonické soutěže. Předmětem této smlouvy je dopracování soutěžního návrhu stavby a zpracování veškerých dalších stupňů projektových dokumentací až po poskytování služeb autorského dozoru při realizaci školy. Poddodavatelem ateliéru IGLOO mající na starosti technickou stránku projektu je projekční ateliér AFRY CZ s.r.o.
Dne 04.12.2024 předložil zhotovitel Městské části čistopis architektonické studie, která byla schválena Zastupitelstvem MČ na jeho zasedání dne 18.12.2024 usnesením č. Usn RMC 0604/2024.
Dne 06.01.2025 vydala Městská část pokyn zhotoviteli k zahájení další výkonové fáze VF3+4, zpracování dokumentace pro společné povolení, resp. dokumentace pro povolení záměru.
Pro zkvalitnění a kontrolu návrhu ustavila Městská část Prahy 8 odbornou poradní skupinu, která se skládá z odborníků, ředitelů škol a zástupců developerů území, kteří se podílejí na financování projektu. Poradní skupina se účastní jednání a workshopů a předkládá doporučení pro návrh základní školy. 
Právní podpora projektu: ACHOUR&PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. 
Projektový manažer: FETTERS management s.r.o.
Původní termín odevzdání hrubopisu dokumentace pro povolení záměru byl stanoven na den 26.05.2025. Vzhledem k vysoce náročné koordinaci s projekty okolní výstavby a skutečnosti, že projekt ZŠ Rohan bude realizován výrazně dříve než sousední objekty, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto posunutí termínu odevzdání hrubopisu dokumentace na nový termín, který připadá na 09.08.2025. Úprava termínu bude formálně stvrzena Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo. Ve sledovaném období, tedy od ledna do června 2026 bylo uhrazena celková částka 7 476 811,94 Kč.



Realizace fontány Žabák  
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	1 889,3 
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	                         587
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	VEN.KU architekti s.r.o., obj. č.2025/0060/OPS.DVZ (č. 4/3224/2025)

	

	Smlouva uzavřena:  
	2024
	

	Zahájení akce:  
	2024
	 

	Ukončení akce:  
	2026
	 

	Byla uhrazena projektová dokumentace – Revitalizace okolí fontány Žabák na sídlišti Ďáblice – vypracováni dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně oceněného i neoceněného soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb.
	

	
	


PD – rekonstrukce náměstí Ládví
	Schválený rozpočet:  
	2 766  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	9 803,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	3  
	tis. Kč  


Stručný popis: úhrada právních služeb.

Obnova odpočinkové zóny s fontánou Prameník – PD
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	1 815,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	30  
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	AGROGEOLOGIE  s.r.o.


Záměr městské části je obnovit odpočinkovou zónu v parku poblíž ulic Famfulíkova s navrácením vodního uměleckého díla Prameník vychází z přání a potřeb místních obyvatel. V prostoru zelené plochy bude třeba vytvořit zpevněné plochy, pokácet a zasadit nové dřeviny a umístit funkční vodní prvek s podzemní technickou šachtou. Projekt tak navrátí oblíbené umělecké dílo do veřejného prostoru, čímž zvýší hodnotu místa i veřejný zájem, vytvoří pro obyvatele zastíněné intimní místo pro odpočinek, kterých na sídlišti není v ideálním stavu mnoho a umístění vodního prvku přispěje ke zvládání klimatické změny. V návaznosti na zpracovanou koncepční i technickou studii a potřebné průzkumy je nyní potřeba zhotovit projektovou dokumentaci, na základě které dojde ke stavební realizaci vodního prvku a jeho okolí. Zakázka počítá s vypracováním dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ") včetně inženýrské činnosti (zejména projednání a získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení). Dále vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS") včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. A konečně autorský dozor stavby.
Ve sledovaném období byla provedena úhrada za inženýrsko-geologického průzkumu pro projekt vodní prvek „Obnova odpočinkové zóny s fontánou Prameník na sídlišti Ďáblice“ dle objednávky č. 2026/0178/OURV.DSFR/BH.

Studie a PD – revitalizace stráně mezi Löwitovým mlýnem a zámeckým pivovarem
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	618,5  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	238  
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	Zdeněk Simonik Architects s.r.o.


Úhrada architektonické koncepce řešení exponovaného veřejného prostoru s rozmanitým funkčním využitím v lokalitě Libeňského podzámčí v Praze 8 – Libni, zpracované na základě objednávky č. 2025/1131/OURV.DSFR/BH.


Kapitola 02 – městská infrastruktura 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   

	   Realizace ploch malého rozsahu vč. PD
		Schválený rozpočet:
	   1 005 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	1 005,0 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	          0 tis. Kč
	



	

	V rámci návrhu rozpočtu jsme žádali o zachování uvedené položky a názvu. Převedli jsme          finanční prostředky z akce Revitalizace prostranství na pozemku parcela č. 2730/1 a 2730/3, k.ú. Libeň – park U Rokytky ORG 21018 ve výši 187 tis. Kč z akce Výstavba podzemních kontejnerů – II. etapa – PD ORG 20116 ve výši 180 tis. Kč. U obou akcí nebyly známy žádné podmínky čerpání finančních prostředků, jedná se o akce z minulých let. Dále jsme žádali o navýšení o zůstatkové finanční prostředky z ukončených akcí v roce 2025, jedná se o akce Zhotovení 4 květnatých luk ORG 020325 částka 73 tis. Kč a zastínění pískovišť na VIII. Zdaňovaná-hospodářská činnost DH ORG 020425 částka 85 tis. Kč. Finanční prostředky budou v případě potřeby využity na plánované investiční akce. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.

	Revitalizace třešňového sadu v ulici Na Truhlářce na Bílé Skále

	Schválený rozpočet:
	   1 098 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	1 078,0 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	      895 tis. Kč
	

	Akce byla do rozpočtu OŽP převedena z OKS, z důvodu zajištění dokončení a čerpání finančních prostředků. Práce na dokončení akce byly pozastaveny. V současné době řešíme novou koncepční studii pro realizaci úprav zeleně. Na základě doporučených opatření proběhly nutné práce v rámci realizace úprav, došlo ke zmlazení keřového patra ve dvou částech. Další připravované práce se budou týkat odstranění nevhodných dřevin a zmapování. Na podzim roku 2024 proběhly nutné vegetační úpravy – odstranění nevhodných dřevin. V roce 2025 byly vytipovány dřeviny ke kácení a dřeviny pro zajištění pěstebního zásahu. S ohledem na nezbytnou pracovní posloupnost a citlivost práce s biologickým materiálem bylo rozhodnuto o postupném dotvoření celého parku v zájmu ochrany přírody a návaznosti na přilehlé ZCHÚ Bílá Skála by měli práce probíhat a pokračovat v roce 2026. V jarním období 2026 proběhlo zmlazení keřového patra u vybraných dřevin. Na tyto úpravy navázali další plánované činnosti dle zpracované prováděcí dokumentace. V měsíci březnu byla uzavřena objednávka číslo 2026/0284/OZP.DSMZ/NS s dodavatelem Bratři Gallové & spol. s r.o. na celkovou částku Kč 513 645,00 s DPH na zmlazení keřového patra. Bylo fakturováno dle skutečnosti, a to ve výši 488 990,04 Kč s DPH. V měsíci dubnu byla uzavřena objednávka č. 2026/0417/OZP.DSMZ/NS s dodavatelem Bratři Gallové & spol. s r.o. na částku Kč 356 756,40  s DPH na druhé zmlazení keřového patra, čerpáno dle skutečnosti 356 756,40 Kč s DPH. V měsíci květnu byla uzavřena objednávka číslo 2026/0566/OZP.DSMZ/NS s dodavatelem Ing. Renáta Kavková v celkové výši Kč 43 399,00 s DPH na zpracování aktualizace vegetačních úpravy parku Truhlářka (Bílá Skála). Na základě aktualizovaných údajů vegetačních úprav bude přistoupeno k dalšímu postupnému provádění úprav zeleně v dané lokalitě. Práce probíhají, akce pokračuje.
V souvislosti s podanou žádostí o změnu účelu dotace došlo k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých hl. m. Prahou. Finanční prostředky byly na základě změny účelu dotace alokovány na jiné účelové investiční akce. Akce bude v plném rozsahu dofinancována výhradně z finančních zdrojů městské části. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou ve výši Kč 895 tis. Kč, tj. 83,04 % RZ.

	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce 

	Schválený rozpočet:
	       0 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	1 140 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	   311 tis. Kč
	

	V rámci roku 2026 byly rozpočtovým opatřením ze dne 10.6.2026 převedeny finanční prostředky, které jsou pod ZJ 953, jedná se o dotaci MHMP. V rámci akce proběhla výsadba stromů a keřů, práce byly provedeny společností FREKO a.s., vyfakturována byla částka 311 014,62 Kč s DPH. Na základě aktualizovaných údajů vegetačních úprav bude přistoupeno k dalšímu postupnému provádění úprav zeleně v dané lokalitě, do konce roku 2026 proběhne kácení dřevin, akce pokračuje. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou ve výši Kč 311 tis. Kč, tj. 27,28 % RZ.






	        

	

	

	Revitalizace parku Dlážděnka – I. etapa
Schválený rozpočet:	                 250 tis. Kč                                         
Rozpočet po změnách:          1 446,0 tis. Kč                                        
Čerpáno:	                             166 tis. Kč                                      
Zhotovitel:	                        Bratři Gallové a Spol. s.r.o.
Smlouva uzavřena:		2021/0532/OPS.DVZ (č.19/3224/2021)
Zahájení akce:	                        27.01.2022
Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a dle nabídky zhotovitele včetně všech dodávek a služeb spojených se zakázkou. Soudním řízením byl proces prací pozastaven a v současné době probíhají potřebná řízení na stavebním úřadě a komunikace pro dokončení a kolaudaci díla. Ve sledovaném období probíhali potřebné administrativní úkony spojené s následnou podanou žádostí na SÚ o změnu stavby před dokončením. Po ukončení a vydaném rozhodnutí budou zahájeny práce na dokončení díla. Práce na administrativních úkonech byla objednána obj. č. 2024/2295/OZP.DSMZ/VV na celkovou částku 48 315,30 Kč s DPH, čerpáno dle skutečnosti 39 930 Kč s DPH. Dále byla uzavřena obj. č. 2025/0946/OZP.DSMZ/DK na částku 9 075 Kč s DPH na zajištění povolení změny záměru, fakturována byla v celé výši. V roce 2025 proběhlo uzavření Dodatku č. 2 k SoD, na základě, kterého budou práce na etapě 1.A dokončeny. Dodatek č.2 nezvyšoval původní cenu zakázky, byl uzavřen z důvodu prodloužení a stanovení termínu pro dokončení díla. Plánovaný termín pro dokončení uvedené etapy 1.A byl stanoven na 30.06.2026.  V prosinci 2025 proběhlo předání staveniště a práce pokračují dle projektové dokumentace. Akce bude financována částečně z dotace MHMP přidělené na základě smlouvy o Participaci ZJ 953, a dále z finančních prostředků MČ Praha 8. V červnu 2026 proběhlo uzavření Dodatku č. 3 k SoD. Důvodem uzavření Dodatku č. 3 bylo opětovné prodloužení a stanovení termínu pro dokončení díla z důvodu navazujících prací na etapu 1.B, o prodloužení termínu požádal dodavatel. Plánovaný termín pro dokončení Etapy 1.A je stanoven na 07.11.2026. Akce probíhá. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou 167 tis. Kč, tj. 13,94 % RZ.
	




	

	[bookmark: _Hlk179885903][bookmark: _Hlk140555824][bookmark: _Hlk179885170][bookmark: _Hlk203044407]PD – Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka)
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 242,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                0 tis. Kč
V současné době se akce připravuje bude navazovat na předchozí prováděné akce, které budou realizovány v rámci etapy 1A a etapy 1B. Akce může být realizována, až po dokončení dvou předchozích etap. Finanční prostředky jsou poskytnuty z fondu rozvoje. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.

	

		Dětské hřiště v parku Dlážděnka
Schválený rozpočet:	                   0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        8 000,0 tis. Kč
Čerpáno:	                               0 tis. Kč
Zhotovitel:	                       Bratři Gallové & spol. s.r.o. 
Smlouva uzavřena:		2026/04003/OPS.DVZ (10/3224/2026)
Zahájení akce:	                       24.06.2026 
V jarních měsících probíhala potřebná řízení a komunikace pro přípravu zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. V rámci uvedené etapy by mělo být vybudováno dětské hřiště. Ve sledovaném období byly zajištěny řádné podklady pro VŘ, proběhla komunikace mezi OŽP a OPS ohledně nastavení výběrového řízení na zajištění dodavatele pro následné uzavření SoD. Během měsíce dubna proběhlo vyhlášení veřejné zakázky a následně výběr zhotovitele. Na základě VŘ byla uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem a bylo přistoupeno k zahájení realizace stavby. Práce probíhají dle projektové dokumentace. Akce probíhá. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.




	Zhotovení nových záhonů na svěřených pozemcích MČ Praha 8
Schválený rozpočet:	                500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 520,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                0  tis. Kč
Zhotovitel:	                        Mykola Demchan
Smlouva uzavřena:		05.05.2026 číslo 2026/0476/OZP.DSMZ/DK
V rámci této akce bude zhotoven nový okrasný záhon u OC Draháň. Probíhali přípravné práce, v průběhu měsíce dubna přistoupil odbor životního prostředí k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Předmětem této zakázky byl výběr odborné firmy, která zajistí nezbytnou přípravu podloží a samotnou výsadbu rostlin. Po ukončení výběrového řízení byly zahájeny terénní práce, a to s ohledem na aktuální klimatické podmínky, které jsou klíčové k výsadbě rostlin. V květnu byla uzavřena objednávka číslo 2026/0476/OZP.DSMZ/DK s dodavatelem Mykola Demchan na zhotovení nových záhonů na svěřených pozemcích MČ Praha 8 na celkovou částku 413 585,00 Kč s DPH. S ohledem na podzimní výsadbu cibulovin je termín plnění této objednávky 30.10.2026. Akce probíhá. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.
Úprava zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova na parc. č. 1640/1 v k.ú. Kobylisy 
Schválený rozpočet:	                  0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          412,5 tis. Kč
Čerpáno:	                              0 tis. Kč
V rámci akce bude provedena výměna současného povrchu za zámkovou dlažbu. Současná pochozí cesta je tvořená betonovými dlaždicemi, je za hranicí své životnosti, místy jsou dlaždice vylámány či podmáčeny a tvoří tedy nerovný a nebezpečný povrch. Provedení nutných úprav je požadováno po OŽP jako správci pozemku stavebním úřadem na základě zaslané Výzvy o zjednání nápravy. Byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, OŽP již požádal OPS o součinnost a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Zakázka musí být schválena Radou MČ, schválení proběhne dle harmonogramu jednání. Na základě VŘ v roce 2025 byla uzavřena SoD se společností HONALSTAV s.r.o., po podpisu smlouvy byly zjištěny nedostatky při zadání prací. Objednatelem a zhotovitelem bylo přistoupeno k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo č. 2025/0451/OPS.DVZ. OŽP bude poptávat společnosti ohledně zpracování projektové dokumentace na uvedenou akci. Objednávka na zhotovení projektové dokumentace byla uzavřena s Ing. Michalem Urbanem dne 18.12.2025 pod č. 2025/1777/OZP.DSMZ/DK v celkové výši 412 500 Kč bez DPH s termínem dokončení 31.03.2026. Jakmile bude PD zpracovaná a schválená, bude přistoupeno opětovně k novému výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací z důvodu realizace akce. Na žádost zhotovitele PD Ing. Michala Urbana byl prodloužen termín plnění objednávky do 31.10.2026. Důvodem prodloužení termínu je zpracování položkového rozpočtu a současně probíhající inženýrská činnost, zejména zajišťování závazných stanovisek dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že se jedná časově o náročnou administrativní činnost, která podléhá zákonným lhůtám jednotlivých dotčených orgánů, nemůže zhotovitel jejich délku ovlivnit. S ohledem na skutečnost prodloužení termínu na vypracování PD, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele, nebude možné v letošním roce realizovat úpravu zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova. Ve sledovaném období bylo rozpočtovým opatřením požádáno o přesun finančních prostředků na jiné investiční akce v rámci odboru životního prostředí. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.

	Zhotovení PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí 
[bookmark: _Hlk219787678]Schválený rozpočet: 	               500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	500,0 tis. Kč
Čerpáno:	                           178 tis. Kč
Zhotovitel:	                      Sportovní projekty s.r.o.   
Smlouva uzavřena:	          2025/1775/OZP.DSMZ/DK
Zahájení akce:	                      18.12.2025
Ukončení akce:	          22.05.2026
Odbor životního prostředí na základě četných podnětů od občanů a domluvy s radním pro životní prostředí nechá zpracovat PD, která bude řešit změnu současného mlatového povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí na pryžový povrch. Součástí PD bude zajištění také inženýringu a zpracování vzorku nového povrchu pro následná jednání a případná povolení. Dne 18.12.2025 byla uzavřena objednávka na zhotovení PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí se společností Sportovní projekty s.r.o. pod č. 2025/1775/OZP.DSMZ/DK v celkové výši 177 870 Kč s DPH s dokončením 31.03.2026. Zhotovitel PD společnost Sportovní projekty s.r.o. požádal o prodloužení termínu plnění do konce května 2026. Důvodem prodloužení termínu plnění bylo nedodání vyjádření Odboru památkové péče MHMP, jehož stanovisko je důležitým podkladem pro dokončení PD. Během měsíce května byla odboru životního prostředí předána zpracovaná kompletní PD dle zadaní objednatele. Akce byla ukončena. Ve sledovaném období byly čerpány finanční prostředky ve výši 177 tis. Kč, tj. 35,57 % SR. 

	Vybudování zpevněných pochozích pěšin v k.ú. Kobylisy 
Schválený rozpočet: 	                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:      1 912,0 tis. Kč
Čerpáno:	                             0 tis. Kč
Zhotovitel:	                      KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.   
Smlouva uzavřena:	          19.11.2025 číslo 2025/0594/OPS.DVZ (36/3224/2025)
Akce je navržena na základě dlouhodobého pozorování a úbytku travnaté plochy z důvodu vyšlapaných cestiček v zeleni. Zpevnění cestiček je navrženo šetrným způsobem s dá se říct s minimálním zásahem do ploch veřejné zeleně. Zpevnění nebude provedeno všude, jsou vytipovány nejvíce frekventovaná místa, na které jsme byly upozorněni především obyvateli MČ Praha 8, kteří tyto vyšlapané cestičky využívají jako každodenní dostupnou trasu. Pro zpevněné pochozí pěšiny budou vybrány zatravňovací rohože nebo plastové dlaždice, které umožňují chůzi. Používají se všude, kde potřebujeme zpevnit travní porost a zabránit sešlapu či vzniku nevzhledných vyšlapaných míst. Jednoduché a velmi účinné řešení pro zasažená místa bez nutností pokládky dlažby a betonu. Okolní trávník si drží vodu, pozemek není odvodněn, a přitom se na něm člověk nepropadá a neklouže. Dlaždice jsou odolné vůči mrazu a UV záření, nepraskají a mají navíc i protiskluzový účinek. Při jejich výrobě je kladen velký důraz nejen na kvalitu, ale i na vysokou životnost v desítkách let. Po výběru zájmových lokalit došlo k uzavření objednávky č. 2025/0969/OZP.DSMZ/LT s dodavatelem ALEJO s.r.o. dne 29.07.2025 na „Vypracování architektonické studie na zpevněné pochozí pěšiny“, v celkové hodnotě 88 000 Kč s DPH, částka byla fakturována v plné výši. V roce 2025 následně došlo na základě vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce k výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. Z důvodu klimatických podmínek byl v souladu se SoD posunut termín zahájení prací na březen 2026. Akce bude na základě SoD v roce 2026 realizována a dokončena. Následně byly pro kontrolu osloveni správci dotčených inženýrských sítí, především se jedná o správce optických sítí. Dále probíhá komunikace s vlastníkem pozemku, kterým je HMP, ohledně souhlasu a zajištění smlouvy o výpůjčce předmětných pozemků na kterých bude probíhat realizace požadovaných prací. Akce bude financována z dotace MHMP přidělené na základě smlouvy o Participaci ZJ 953. Akce probíhá. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.

Vybudování pítek – psí louka U Meteoru, DH Burešova
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 573,4 tis. Kč
Čerpáno:	                                0 tis. Kč
Zhotovitel:	                         PILUM s.r.o., PVK, a.s.
[bookmark: _Hlk211502300]Smlouva uzavřena:		 2025/1143/OZP.DSMZ/VV, 2025/1206/OZP.DSMZ/VV,  
                                                2025/1269/OZP.DSM/VV, 2026/0377/OZP.DSMZ/DK
Zahájení akce:	                         05.09.2025
V současné době se akce připravuje, je nutné zajistit všechna potřebná povolení a základě nich budeme poptávat zhotovitele. Zajištění všech souhlasů je časově náročné, u DH Burešova se řeší podepsání smlouvy na zhotovení a vybudování odběrného místa.  U DH Burešova je již podepsaná smlouva na nové odběrné místo. Následovat bude objednání zhotovení šachty pro vznik nového odběrného místa, po umístění vodoměru budou probíhat připojovací práce a dokončovací práce na umístění pítka. V souběhu s uvedenými pracemi probíhá zajištění potřebných podkladů pro vznik pítka na psí louce U Meteoru. 
Pítko na DH Burešova bylo vybudováno včetně zhotovení nové vodoměrné šachty na základě objednávky číslo 2025/1143/OZP.DSMZ/VV společností PILUM s.r.o., objednávka v celkové výši 405 714,21 Kč s DPH fakturovaná částka dle skutečnosti ve výši 401 055,71 Kč s DPH.  Dále objednány související práce, zhotovení vodovodní přípojky obj. č. 2025/1206/OZP.DSMZ/VV u společnosti PVK a.s. na částku 52 254,16 Kč s DPH. Dílo bylo převzaté bez závad a zhotovení vodovodní přípojky na základě objednávky bylo vyfakturována v celkové výši 18 151,21 Kč s DPH. Osazení vodoměru do kompletní vodoměrné sestavy na pítko u DH Burešova byla uzavřena obj. č. 2025/1269/OZP.DSMZ/VV se společností PVK a.s. na částku 7 353,17 Kč. Osazení vodoměru proběhlo řádně a v termínu. Objednávka byla vyfakturována s celkové výši 7 353,17 Kč s DPH. Veškeré práce na DH Burešova byly řádně dokončeny a akce byla ukončena.  
V roce 2026 proběhne vybudování pítka na psí louce U Meteoru, v současné době se připravuje zajištění potřebných podkladů pro realizaci. Dne 15.04.2026 byla uzavřena objednávka číslo 2026/0377/OZP.DSMZ/DK se společností PRO VODU, s.r.o. v celkové výši Kč 51 969,50 s DPH na zpracování PD. Jakmile bude zhotovena PD včetně zajištění souhlasů všech dotčených orgánů a provozovatelů sítí bude přistoupeno k výběru zhotovitele. Akce pokračuje. Rozpočet po změnách nebyl ve sledovaném období čerpán.
Vybudování workoutového hřiště 
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách          1 200,0 tis. Kč
Čerpáno:	                              49 tis. Kč
Akce zaměřená na vybudování workoutových hřišť bude realizována na základě podnětu občanů. V rámci této akce bude vybudováno workoutové hřiště v k.ú. Libeň a v k.ú. Karlín. Dne 29.04.2026 byla uzavřena objednávka číslo 2026/0452/OZP.DSMZ/NS s panem Vladimírem Kavkou ve výši 48 750 Kč na zpracování návrhu řešení včetně určení předpokládané ceny zakázky. Návrh řešení současně řeší přesné určení místa pro instalaci sestav a prověření inženýrských sítí. Dle zadání objednatele byl zpracovaný návrh řešení předán dle objednávky 28.05.2026. Následně bylo přikročeno k vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele. Výběrové řízení nebylo prozatím ukončeno. Akce probíhá. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou 48,8 tis. Kč, tj. 4,06 % RZ. 

	Zhotovení okrasných záhonů 
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách          1 771,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                0 tis. Kč
V rámci uvedené akce budou zhotoveny okrasné záhony v k.ú. Libeň, k.ú. Karlín, k.ú. Bohnice a k.ú. Karlín. V uvedených katastrálních území dojde ke zhotovení okrasných záhonů s rozmanitou velikostí, tvarem a osazovacím plánem. U záhonů bude přednostně navržena výsadba trvalek a cibulovin. V současné době probíhá přesné určení místa na parcelách svěřených do správy MČ Praha 8 a k prověření inženýrských sítí. Dále jsou připravovány potřebné podklady pro zadávací řízení a vyhlášení veřejné zakázky. Předpokládaná doba realizace je směřována na září–říjen 2026. Akce probíhá. Rozpočet po změnách ve sledovaném období nebyl čerpán.

	

	


  Kapitola 03 – doprava

  ODBOR DOPRAVY

		A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova – Negrelliho viadukt 

	Schválený rozpočet:
	200
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	200,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	Smlouva uzavřena:
	08/2022
	

	Zahájení akce:
	11/2022

	Ukončení akce:
	07/2023

	Stavba byla zahájena koncem roku 2022 převzetím staveniště a ukončena v květnu 2023. V současné době je po provedených opravách připravena ke kolaudačnímu řízení a čeká na předání hlavnímu městu Praze.





	

	Pěší zóna Thámova – instalace zasouvacích sloupků 

	Schválený rozpočet:
	                              3 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	 1 000,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč 

	Probíhá zpracování projektu.



	Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlínova 
	

	  Schválený rozpočet                                                   5 000 tis. Kč                                       

	  Rozpočet po změnách:                                           5 100,0 tis. Kč             
	

	  Čerpáno:                                                                           0 tis. Kč
	

	  Zhotovitel: BT Stav s.r.o.
	

	  Smlouva uzavřena: 20.4.2026
	

	  Stavba dosud nezahájena.


	

	  Vybudování parkovacích stání Střekovská 

	  Schválený rozpočet:                                                        0 tis. Kč
	
	

	  Rozpočet po změnách                                              250,0 tis. Kč
	
	

	  Čerpáno:                                                                      215 tis. Kč
	
	

	  Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o.
	
	

	  Smlouva uzavřena: 06.10.2025
	
	

	  Realizace stavby byla ukončena a probíhá kolaudační řízení.

  Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26 Povltavská 
	Schválený rozpočet:                                                          0 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                          28 829,3 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                          53 tis. Kč     

	Zhotovitel:                    Gardenline s.r.o.

	Smlouva uzavřena:       11/2021

	Zahájení akce:               03/2022

	I. etapa byla dokončena. V roce 2025 byl vybrán zhotovitel, realizace navazujících etap však byla z důvodu nedostatku finančních prostředků pozastavena. Pokračování projektu je podmíněno navýšením dotace na aktuálně rozpočtovanou cenu.



 
  Revitalizace předprostoru a chodníku při ZŠ na Šutce
	Schválený rozpočet:                                                 1 000 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                          1 000,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                          0 tis. Kč     

	Stavba dosud nezahájena.


  
  Projektová příprava investičních záměrů 
	Schválený rozpočet:                                                 2 000 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                          2 000,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                          0 tis. Kč    

	Nezadán žádný projekt.

	


	 Vybudování parkovacích stání Štětínská 

	 Schválený rozpočet:                                                 4 500 tis. Kč

	 Rozpočet po změnách                                           3 893,0 tis. Kč

	 Čerpáno:                                                                          0 tis. Kč

	 Zhotovitel: ABCD Studio s.r.o.



	

	 Probíhá zpracování projektové dokumentace.

 Vybudování parkovacích stání Hnězdenská 
	 Schválený rozpočet:                                                15 000 tis. Kč

	 Rozpočet po změnách:                                           2 000,0 tis. Kč

	 Čerpáno:                                                                       190 tis. Kč  

	 Stavba dosud nezahájena z důvodu probíhajícího řízení o vydání stavebního povolení.




	
	tis. Kč


[bookmark: _Hlk64528996][bookmark: _Hlk77753395]
Kapitola 04 – školství, mládež a sport 

ODBOR ŠKOLSTVÍ

	MŠ Na Pěšinách – Kazetová markýza s elektrickým pohonem

	Schválený rozpočet:
	 95
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	95,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	95
	tis. Kč

	Čerpáno:
	95
	tis. Kč

	Zhotovitel: 
	VÁVRA, spol. s r.o.

	Smlouva uzavřena:
	04/2026
	

	Zahájení akce:
	06/2026

	Ukončení akce:
	06/2026

	MŠ Na Pěšinách požádala zřizovatele o příspěvek na kazetovou markýzu s elektrickým pohonem za účelem rozšíření možností realizace vzdělávání ve venkovním prostředí. Realizace proběhla v červnu 2026. Vítězná nabídka ve výši 101 403 Kč zahrnuje pořízení a instalaci venkovní markýzy. K dofinancování použila škola svůj fond investic.



MŠ Korycanská – Elektrická markýza s integrací
Schválený rozpočet:			   260 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			260,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč
Realizace díla je plánována na období letních prázdnin, po ukončení prázdninového provozu.

MŠ Korycanská – 2x IT tabule
Schválený rozpočet:			   280 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			280,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   280 tis. Kč
Čerpáno:				   160 tis. Kč
Zhotovitel:		PROFIMEDIA s.r.o.
Smlouva uzavřena:	05/2026
Zahájení akce:		05/2026
Ukončení akce:	05/2026
MŠ Korycanská obdržela v dubnu 2026 schválený příspěvek na pořízení 2 ks IT tabulí. Na jejich pořízení dle smlouvy podepsané v květnu 2026 vyčerpala část příspěvku ve výši 160 204 Kč. Jedná se o tabule ActivPanel LE – 65“ plus příslušenství, včetně dopravy a instalace. Vloženo do registru smluv. IT tabule jsou nainstalovány na dvou třídách, ve třídě Kočiček a Opiček.
Rozdíl 119 796 Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2026 a bude zaslán zpět zřizovateli.
[bookmark: _Hlk203568157]MŠ Řešovská – Interaktivní tabule
Schválený rozpočet:			     159 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			  159,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			     159 tis. Kč
Čerpáno:				     159 tis. Kč
Zhotovitel:		SchoolBoard Technologies, s.r.o.		
Smlouva uzavřena:	04/2026
Zahájení akce:		04/2026
Ukončení akce:	04/2026	
MŠ Řešovská obdržela v dubnu 2026 schválený příspěvek na pořízení interaktivní tabule. Na její pořízení dle smlouvy podepsané v dubnu 2026 vyčerpala příspěvek ve výši 159 00 Kč (cena přesně odpovídá). Jedná se o tabuli Motýlek 75“ Windows, verze Plus. Smlouva byla vložena do registru smluv. Interaktivní tabule je nainstalována ve třídě Sluníček, která sídlí v samostatném pavilonu a dosud žádnou interaktivní tabuli neměla.

ZŠ Žernosecká – Interaktivní tabule
Schválený rozpočet:			   400 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			400,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč		
Realizace díla je plánována na druhé pololetí roku 2026.

ZŠ Glowackého – Interaktivní panely (3ks)
Schválený rozpočet:			   450 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			450,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč	
Realizace díla je plánována na druhé pololetí roku 2026.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho  – 2x interaktivní panel
Schválený rozpočet:			   400 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			    0,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč
ZŠ a MŠ Petra Strozziho měla ve schváleném rozpočtu na rok 2026 přiděleny prostředky ve výši 400 tis. Kč na 2 interaktivní panely. Rozpočtovým opatřením č. 23 z 18.března 2026, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0110/2026, byl uložen přesun prostředků na jinou investiční akci realizovanou pod Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8. Rozpočet po změnách je nulový.

		ZŠ Žernosecká – Amos vision info panel 2 ks  

	Schválený rozpočet:
	 360
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	360,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	360
	tis. Kč

	Čerpáno:
	359
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	inpublic group s.r.o.

	Smlouva uzavřena:
	03/2026
	

	Zahájení akce:
	03/2026

	Ukončení akce:
	05/2026

	Jedná se o dotykový panel s interaktivním obsahem (rychlé sdílení interních informací, jídelníčky, rozvrhy, úřední záznamy apod. –  komplexní informace na jednom panelu). Na základě předložených nabídek vybrala paní ředitelka výše uvedenou firmu, která nové zařízení uvedla do provozu. Cena panelů byla 359 000 Kč. Rozdíl bude předmětem finančního vypořádání za rok 2026 a bude zaslán zpět zřizovateli.




		ZŠ Na Šutce – 2x dotykový display

	Schválený rozpočet:
	 160
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	160,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	160
	tis. Kč

	Čerpáno:
	148
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PPC s.r.o.

	Smlouva uzavřena:
	04/2026
	

	Zahájení akce:
	04/2026

	Ukončení akce:
	Probíhá doškolování

	ZŠ Na Šutce obdržela v dubnu 2026 schválený příspěvek na pořízení 2 ks dotykových displejů. Na základě předložených nabídek vybrala paní ředitelka výše uvedenou firmu, s níž uzavřela smlouvu. Smlouva s dodavatelem byla vložena do registru smluv v řádné lhůtě. Na pořízení uvedené investice škola vyčerpala část příspěvku ve výši 147 741 Kč. Jedná se o Multitouch dotykový displej Triumphboard 75“ IFP Black plus příslušenství, včetně dopravy a instalace. Dotykové displeje jsou nainstalovány na dvou třídách – jazyková učebna a třída prvního stupně. Uvedené dotykové displeje jsou ekonomičtější variantou klasických interaktivních tabulí, přičemž v dostatečné kvalitě umožňují inovativní přístup ke vzdělávání, zážitkovou formu výuky, zvyšují digitální kompetence žáků a umožňují individuální přístup k žákům od excelence po žáky znevýhodněné. Část dosud nevyčerpaného příspěvku bude využita k odbornému zaškolení obsluhujících pedagogů.

ZŠ Žernosecká – SW stravné včetně výdejního terminálu
Schválený rozpočet:			     77 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			  77,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			     77 tis. Kč
Čerpáno:				     77 tis. Kč
Zhotovitel:		VIS Plzeň, s.r.o.
Smlouva uzavřena:	06/2026
Zahájení akce:		06/2026
Ukončení akce:	06/2026
ZŠ Žernosecká požádala zřizovatele o zaslání příspěvku SW stravné včetně výdejního terminálu do ŠJ. Celkové náklady dosáhly výše 76 472 Kč. Rozdíl ve výši 528 Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2026 a bude zaslán zpět zřizovateli.

ZŠ Glowackého – Mycí stroj
Schválený rozpočet:			   100 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			100,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč
Realizace díla je plánována na druhé pololetí roku 2026.



ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Výstavba nového pavilonu ZŠ
Schválený rozpočet:			            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			  9 392,2 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			     8 018 tis. Kč
Čerpáno:				     8 018 tis. Kč
Zhotovitel:		CETIN a.s.
Smlouva uzavřena:	05/2025
Zahájení akce:		01/2024
Ukončení akce:	probíhá realizace, předpoklad 2027
Prostředky na tuto akci byly MČ Praze 8 ponechány z dotace poskytnuté v předchozích letech k využití v roce 2026 – RO č. 3017 ze dne 2. dubna 2026. Pokračování akce „ZŠ Petra Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ“ – část prostředků z rozpočtu Servisního střediska ve výši 8 392,2 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením č. 33 z 15.dubna 2026, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0160/2026, převedena pod odbor školství pod UZ 90. Další navýšení rozpočtu na tuto akci bylo již z prostředků MČ Praha 8 (z FRR), dle rozpočtového opatření č. 75 z 24. června 2026, schváleno usnesením RMČ Prahy 8 č. Usn RMC 0288/2026. Prostředky jsou určeny k profinancování části akce týkající se přeložky kabelu trakčního vedení a s tím souvisejících prací. Došlo k úhradě první faktury ve výši 8 017 625,80 Kč, další bude následovat v průběhu druhého pololetí roku 2026.

ZŠ Bohumila Hrabala – Robotická učebna ZŠ BH
Schválený rozpočet:			          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			   432,4 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			      432 tis. Kč
Čerpáno:				      386 tis. Kč
Zhotovitel:		Profimedia s.r.o.
Zhotovitel:		Robot World s.r.o.
Zhotovitel:		Conrad Electronic ČR s.r.o.
Zhotovitel:		Zonepi s.r.o.
Smlouvy uzavřeny:	06/2026
Zahájení akce:		06/2026
Ukončení akce:	bude 09/2026
Akce Robotická učebna ZŠ BH byla rozpočtována v investicích Servisního střediska pro správu svěřeného majetku a touto příspěvkovou organizací realizována. Část prostředků ve výši 432,4 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením číslo 68 z 10. června 2026 (a dále rozpočtovým opatřením číslo 80 z 24.června 2026) z prostředků Servisního střediska do rozpočtu školy, neboť se jednalo o prostředky na vybavení robotické učebny, které si chtěla škola zajišťovat sama a které bude následně sama spravovat a inventarizovat. Robotická učebna v sobě spojuje prvky inovativního přístupu ke vzdělávání, zážitkovou formu výuky a zvyšuje digitální kompetence žáků. Z prostředků byly pořízeny dle předložených faktur mj. vzdělávací sady robotů, rotační modul, výukové a školicí sady, 3D pera včetně náplní, zvýšená základna pro výuku s voštinovým plátnem a další výukové pomůcky.

ZŠ Ústavní  – Přístavba
Schválený rozpočet:			       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			620,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   620 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč
Akce Přístavba ZŠ Ústavní byla rozpočtována v investicích Servisního střediska pro správu svěřeného majetku a touto příspěvkovou organizací realizována. Část prostředků ve výši 620,0 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením číslo 66 z 10. června 2026 z prostředků Servisního střediska do rozpočtu školy, neboť se jednalo o prostředky na vybavení přístavby, které si chtěla škola zajišťovat sama a které bude následně sama spravovat a inventarizovat. Dle sdělení školy nebyla zatím ani uzavřena smlouva, a tím ani pořízeno požadované vybavení. Realizace je plánována na druhou polovinu roku 2026.


	ZŠ a MŠ Petra Strozziho  – Nákup IT tabulí
Schválený rozpočet:			           0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			    400,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       400 tis. Kč
Čerpáno:				           0 tis. Kč	
ZŠ a MŠ Petra Strozziho měla ve schváleném rozpočtu na rok 2026 přiděleny prostředky ve výši 400 tis. Kč na 2 interaktivní panely. Rozpočtovým opatřením č. 23 z 18.března 2026, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0110/2026, byl uložen přesun prostředků na jinou investiční akci realizovanou pod Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8. Vzhledem k tomu, že potřeba pořídit interaktivní panely či jejich obdobu, byla pro základní školu stále aktuální, rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 byly rozpočtovým opatřením č. 63 z 10.června 2026 navýšeny investiční prostředky ZŠ Petra Strozziho o 400 tis. Kč a tyto prostředky byly škole formou investičního příspěvku zaslány. Dle sdělení školy nebyla zatím ani uzavřena smlouva, a tím ani pořízeno požadované vybavení. Realizace je plánována na druhou polovinu roku 2026.

MŠ Štěpničná – Přírodní zahrada (SFŽP)
Schválený rozpočet:			       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			500,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč
Zahájení akce:		04/2026 (žádost o dotaci na SFŽP podána v roce 2025)
Ukončení akce:	 předpokládané ukončení 12/207
Rozpočtovým opatřením č. 63 z 10. června 2026 schválila Rada Městské části Praha 8 posílení příspěvku MŠ Štěpničná na předfinancování realizace projektu Přírodní zahrada. Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy č.  NPŽP 20/2025 – NPŽP 6.1.C b) Státního fondu životního prostředí ČR. Po realizaci projektu bude ze strany SFŽP pokryto 50% veškerých uznatelných nákladů. Předfinancování ze strany zřizovatele se týká celé předpokládané částky, tedy 500 tis. Kč. Realizace musí proběhnout v letech 2026 až 2027.

ZŠ Na Šutce – Pořízení salátového baru
Schválený rozpočet:			      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			 50,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			      0 tis. Kč
Čerpáno:				      0 tis. Kč	
Ve schváleném rozpočtu odboru školství byly rozpočtovány prostředky na zlepšování kvality stravování. Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 rozpočtovým opatřením č. 77 z 24. června 2026 přiděleny třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ. ZŠ Na Šutce je jednou z těchto škol. Nákup salátového baru je plánován na období školních prázdnin tak, aby byl k dispozici žákům na začátku školního roku 2026/2027.

ZŠ Ústavní – Pořízení salátového baru
Schválený rozpočet:			      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			 50,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			      0 tis. Kč
Čerpáno:				      0 tis. Kč	
Ve schváleném rozpočtu odboru školství byly rozpočtovány prostředky na zlepšování kvality stravování. Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 rozpočtovým opatřením č.77 z 24. června 2026 přiděleny třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ. ZŠ Ústavní je jednou z těchto škol. Nákup salátového baru je plánován na období školních prázdnin tak, aby byl k dispozici žákům na začátku školního roku 2026/2027.

ZŠ Žernosecká – Pořízení salátového baru
Schválený rozpočet:			      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			 50,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			      0 tis. Kč
Čerpáno:				      0 tis. Kč	
Ve schváleném rozpočtu odboru školství byly rozpočtovány prostředky na zlepšování kvality stravování. Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 rozpočtovým opatřením č. 77 z 24. června 2026 přiděleny třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ. ZŠ Žernosecká je jednou z těchto škol. Nákup salátového baru je plánován na období školních prázdnin tak, aby byl k dispozici žákům na začátku školního roku 2026/ 2027.

	

	
MŠ Štěpničná – Konvektomat
Schválený rozpočet:			    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	                                   208,3 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			    0 tis. Kč
Čerpáno:				    0 tis. Kč	 
Rozpočtovým opatřením č. 70 z 24. června 2026 schválila Rada Městské části Praha 8 posílení příspěvku MŠ Štěpničná na pořízení konvektomatu. Vyhověla tak žádosti paní ředitelky, která se na zřizovatele obrátila z důvodu havárie do té doby užívaného konvektomatu, jehož oprava již byla nerentabilní. Zřizovatel rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 žádosti vyhověl a prostředky ve výši 208,2 tis. Kč účelově na pořízení konvektomatu do školní jídelny schválil. Příspěvek zatím nebyl poukázán, a tedy ani čerpán. MŠ plánuje nákup nového konvektomatu typ „Orange Plus 621 i“ na srpen tohoto roku.




ODBOR ŠKOLSTVÍ – SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU (SeS) MČ PRAHA 8
	
	
	

	ZŠ BH Na Korábě – PD – půdní vestavba
	
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	38,8
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 943
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 40/2023, BOA Construction s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	02/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	02/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů státní správy  pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor).
	

	
	
	
	

	ZŠ BH Zenklova – PD – půdní vestavba
	
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	43,2
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 975
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 43/2023, Aquaeductus Projekt s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	02/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	02/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů státní správy  pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor).
	

	
	
	
	

	ZŠ Palmovka (Heydukova) – PD – půdní vestavba
	
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	42,4
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 588
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	42
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 47/2023, ABCD studio s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	02/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	02/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy  pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor).
	

	
	

	ZŠ Palmovka (Heydukova) – PD – nástavba dvorního traktu – tělocvična
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	56,9
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 068
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 37/2023, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o., 
	
	

	Sml. uzavřena:     
	02/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	02/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy  pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor).
	

	
	
	
	

	MŠ U Sluncové – PD – přístavba objektu školy
	
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 923,9
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	2 870
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 872
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	1 872
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 17/2024, Aquaeductus Projekt s.r.o.,  VR 29/2025  Boa Construction s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy  pro st. povolení . Zpracování PD  pro společné povolení stavby a jeho zajištění (4/2024).  Následně  zasmluvněno zpracování prováděcí  dokumentace pro realizaci (11/2025)  Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy, čeká se na vyjádření a zapracování do PD.
	

	
	
	
	

	ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění obj. školy – nástavba
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	524,5
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 886
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	456
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	412
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 5/2024, Boa Construction s.r.o., 
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad  2/2026
	
	

	Komentář: Zpracování PD  pro společné povolení stavby a jeho zajištění (6/2024).  Následně  zasmluvněno zpracování prováděcí  dokumentace pro realizaci (7/2025)  Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy  čeká se na vyjádření a zapracování do PD.

	


	
	

	ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění obj. školy – přístavba
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	84,7
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 982
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 4/2024, ABCD Studio s.r.o., 
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	03/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Zpracování PD  pro společné povolení stavby a jeho zajištění (03/2024).  Následně  zasmluvněno zpracování prováděcí  dokumentace pro realizaci (08/2025)  Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy  čeká se na vyjádření a zapracování do PD.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Projektová příprava 
	
	

	Schválený rozpočet:
	2 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Finanční prostředky přidělené na investiční  akce menšího rozsahu.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Investiční akce malého rozsahu
	
	

	Schválený rozpočet:
	2 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 921,8
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Finanční prostředky přidělené na investiční  akce menšího rozsahu.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Technická a právní pomoc 
	
	

	Schválený rozpočet:
	2 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	572,9
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Finanční prostředky přidělené na technickou a právní pomoc pro  akce menšího rozsahu.

	
	
	
	

	MŠ Poznaňská – S.E.N. – Střešní plášť
	
	

	Schválený rozpočet:
	10 610
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	10 610,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	8 547
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	10 610
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 51/2025, Krytiny RS s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Špatná střešní krytina s množstvím oprav  bude nahrazena novým střešním pláštěm, součástí je i  zateplení, tím   se sníží nároky na vytápění, a zároveň v létě  nebude budova  přehřívána.
	

	
	
	
	

	ZŠ Ústavní – Náhradní výsadba
	
	

	Schválený rozpočet:
	450
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	410,7
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	339
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	411
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	411
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	D 6/2026, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	03/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	06/2026
	
	

	Komentář: Náhradní výsadba  stromů byla součást projektové dokumentace  a podmínkou stavebního povolení. 
	

	
	
	
	

	MŠ Na Pěšinách – Obnova dopadových ploch
	
	

	Schválený rozpočet:
	1 100
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 772,8
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 437
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 100
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	6
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 22/2026, JH Construct Praha s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	předpoklad 07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Současné dopadové plochy jsou nebezpečné, je nutné udělat plochy nové, odvodněné s moderním povrchem, který je bezpečný, vodopropustný.

	

	
	
	
	

	MŠ Kotlaska – Konvektomat do ŠJ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	350
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	350,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Nový konvektomat bude součástí modernizace  gastro provozu MŠ.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Technická a právní pomoc
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 210
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	910,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	910
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	462
	tis. Kč
	

	Komentář: Investiční prostředky  vynaloženy na technickou a právní pomoc menšího rozsahu.
	

	
	
	
	

	MŠ Kotlaska – Stavební úprava – horolezecká stěna
	
	

	Schválený rozpočet: 
	300
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	300,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	247
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	300
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	299
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	D 22/2026, PRH Mont s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:    
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	04/2026
	
	

	Komentář: Stávající horolezecká stěna byla  již nebezpečná se zvýšenou možností úrazu, její obnova by byla neekonomická, byla provedena demontáž, a  úprava terénu a zeleně.
	

	
	
	
	

	MŠ Chabařovická – Plynová sklopná pánev
	
	

	Schválený rozpočet: 
	122
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	122,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Nová plynová pánev bude součástí modernizace  gastro provozu MŠ.

	

	
	

	ZŠ Bohumila Hrabala – Rekonstrukce altánu (venkovní učebna)
	
	

	Schválený rozpočet: 
	400
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	400,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Stávající altán je nutné zrenovovat.
	

	
	
	
	

	ZŠ Na Šutce – Myčka na černé nádobí do ŠJ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	656
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	656,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Nová myčka nádobí bude součástí modernizace  gastro provozu ZŠ.
	

	
	
	
	

	ZŠ Na Šutce – Konvektomat do ŠJ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	720
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	720,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Nový konvektomat bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ.
	

	
	
	
	

	ZŠ Bohumila Hrabala – Multifunkční pánev do ŠK
	
	

	Schválený rozpočet: 
	767
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	767,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Nová multifunkční  pánev bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ.
	

	
	
	
	

	ZŠ Bohumila Hrabala – Myčka provoz nádobí vč. police
	
	

	Schválený rozpočet: 
	489
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	489,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Nová myčka nádobí bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Venkovní zatemňovací rolety
	
	

	Schválený rozpočet: 
	400
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Z hygienických důvodu přehřívání místností  v objektu bude provedena montáž  zatemňovacích rolet.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Vstupní dveře do objektu
	
	

	Schválený rozpočet: 
	500
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Z důvodu bezpečnosti žáků bude přistoupeno k zabezpečení vstupních dveří.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Multifunkční tiskárny/kopírky
	
	

	Schválený rozpočet: 
	240
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	240,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Z důvodu nedostatečného množství  a poruchovosti stávajících tiskáren budou pořízeny nové multifukční kopírovací stroje.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Klimatizační jednotka pro serverovnu
	

	Schválený rozpočet: 
	60
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	60,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Na základně značně vysokých teplot v letních měsících a přehřívání místnosti bude instalována klima jednotka do serverovny.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Podlahová krytina do MŠ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	280
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	280,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Z bezpečnostního hlediska bude nevyhovující podlahová krytina  již značně poškozena nahrazena novou povlakovou krytinou.
	

	
	
	
	

	KD Krakov – Vjezdová závora na parkoviště
	
	

	Schválený rozpočet: 
	390
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	390,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	273
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Z bezpečnostních důvodů bude instalována vjezdová závora, kterou se zabrání parkování cizím vozidlům a zlepší se prostor pro zásobování objektu.
	

	
	
	
	

	MŠ Na Pěšinách – Technická pomoc pro vybudování schodiště
	

	Schválený rozpočet: 
	110
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	110,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Technická pomoc je součást přípravy projektu  pro  schodiště, zde  vznikne další  přístup do objektu, a zpřístupní objekt MŠ ze  dvou stran.  
	

	
	
	
	

	KD Ládví – PD – revitalizace předprostoru KD
	
	

	Schválený rozpočet: 
	3
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	15,5
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Akce zrušena, finanční prostředky převedeny.
	

	
	
	
	

	ZŠ Burešova – Přístupový systém a zabezpečení vchodu
	
	

	Schválený rozpočet: 
	650
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	650,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Zastaralý a poruchový systém je nutné zmodernizovat a  zajistit možnost případného rozšíření o další moduly.
	

	
	
	
	

	ZŠ BH Na Korábě – Příprava zkapacitnění
	
	

	Schválený rozpočet: 
	12 500
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	11 600,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	8 918
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	9 600
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	590
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 27/2026, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 11/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků bylo rozhodnuto provést zkapacitnění objektu, jehož přípravnou částí je i rozvod tepla z výměníku do jednotlivých pater a oddělení rozvodů pro MŠ. Na základě tohoto požadavku byla vyhotovena PD 13/2026 firmou  KT  ING s.r.o., a vybrán zhotovitel  stavby.
	

	
	
	
	

	ZŠ Dolákova – Klimatizace v učebně informatiky a přilehlé učebny
	

	Schválený rozpočet: 
	1 500
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 012,7
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	802
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	500
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 21/2026, Petr Boubal
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Z hygienických důvodů bude montována klimatizace do objektů (ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Ústavní v celkové hodnotě 3860 tis. Kč bez DPH), zamezí se tak přehřívání učeben.
	

	
	
	
	

	ZŠ Hovorčovická – Rekonstrukce bytu
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 900
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 900,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 580
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 900
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	1 900
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR  6/2026, AVK STAV s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	05/2026
	
	

	Komentář: Po opuštění bytu nájemníky  byla nutná kompletní rekonstrukce bytu, který byl v původním stavu (cca z roku 1990) - (elektro, voda, plyn, sanita, podlahy, dveře…).
	

	
	
	
	

	MŠ Chabařovická – Venkovní zastínění objektu v 6 třídách
	

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 021,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	741
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	500
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	předpoklad 07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	MŠ Chabařovická – Výměna interiérových dveří ve třídách
	

	Schválený rozpočet: 
	600
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	600,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	dosud nevybrán
	
	

	Komentář: Současný stav interiérových dveří je za hranicí životnosti, (původní panty, kování, povrchová úprava) budou nahrazeny novými, s moderní povrchovou úpravou zvýšenou ochranou proti opotřebení nebo poškození.
	

	
	
	
	

	ZŠ Burešova PD – propojení obj. školy z ŠJ – krček
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	29,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	476
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD 29/2026 Boa Construction s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	01/2026
	
	

	Komentář: Z hygienických a bezpečnostních důvodů je  záměr propojit objekty mezi sebou, součástí projektu je i výtah, a tím vznikne bezbariérový vstup do objektu. V současné době probíhá výběr dodavatele stavby.
	

	
	
	
	

	MŠ Kotlaska – Rekonstrukce oken
	
	

	Schválený rozpočet: 
	4 700
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	4 529,5
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	3 668
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	4 530
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4 529
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 4/2026, BAB mont s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	05/2026
	
	

	Komentář: Stávající okna byla nahrazena novými, s lepšími izolačními vlastnostmi. Původní okna byla za hranicí životnosti s  rizikem úrazu a neekonomických oprav.
	

	
	
	
	

	MŠ Lešenská – Venkovní zastínění objektu  
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 900
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 697,4
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 151
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 100
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	MŠ Lešenská DB – Oprava střech vč. zateplení 2. etapa 3.p.
	

	Schválený rozpočet: 
	3 600
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	5 182,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	4 190
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	5 182
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	5 078
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 12/2026, Z & D stavební společnost spol. s r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	06/2026
	
	

	Komentář: Další ukončená etapa. Bylo provedeno zateplení střechy a  nový střešního plášť.
	

	
	
	
	

	 ZŠ a MŠ  Lyčkovo náměstí – Akustické úpravy učeben
	
	

	Schválený rozpočet: 
	600
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	448,5
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	367
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	448
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	448
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	D 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	04/2026
	
	

	Komentář:  Na základě vyšší hlučnosti  byly provedeny akustické úpravy  dvou učeben.
	

	
	
	
	

	 ZŠ a MŠ  Lyčkovo náměstí – Zkapacitnění školy – úprava bývalého školnic. bytu
	

	Schválený rozpočet: 
	1 800
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Akce zrušena, finanční prostředky převedeny na ZŠ Libčická – víceúčelové hřiště.
	

	
	
	
	

	ZŠ Mazurská – Venkovní zastínění objektu (učebny-atrium)
	

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 244,6
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 008
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 244
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	MŠ Na Pěšinách – Venkovní zastínění objektu
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 450,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 111
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 376
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	8
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář:  Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	ZŠ Na Šutce – Venkovní zastínění objektu (suterén, 1.+2. patro)
	

	Schválený rozpočet: 
	2 500
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 969,9
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 486
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 823
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	MŠ Na Korábě – Lindnerova – Polytechnická učebna
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	3 600,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	2 690
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	2 745
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	2 745
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 56/2026, Z & D stavební společnost spol. s r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	02/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 10/2026
	
	

	Komentář: Jedná se o novou výukovou  učebnu hrubé mobility pro žáky MŠ. Nová učebna bude  mít vlastní vstup a součástí bude i nové sociální zařízení. Akce je před dokončením.
	

	
	
	
	

	ZŠ Na Šutce – Výstavba brány k pozemku ŠD
	
	

	Schválený rozpočet: 
	650
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	262,8
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	217
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	263
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	263
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	D 23/2026, PRH Mont s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	05/2026
	
	

	Komentář: Byla zbudována nová vjezdová brána a vstupní branka na pozemek školy.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Instalace uzamykatelných kójí na kola
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 400
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 920,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 546
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 920
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 24/2026, AVK STAV s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Na základě zvýšeného počtu cyklistů a jejich jízdních kol a problémy s jejich uskladněním/parkováním. Bylo přistoupeno k realizaci cykloboxů včetně  parkovacích míst, zastřešení, elektronického zabezpečení.
	

	
	
	
	

	KD Ládví PD – rekonstrukce el. rozvodů + rozvodových skříní
	

	Schválený rozpočet: 
	300
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	300,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: PD bude řešit nové elektro rozvody, postupně bude docházet k rekonstrukci elektrorozvodů.  Z důvodu vytíženosti KD se musí  postupovat po etapách.
	

	
	
	
	

	MŠ Bojasova – PD – elektro
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 250
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 158,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	957
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 158
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 13/2026, BOA Construction s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	09/2026
	
	

	Komentář: PD bude zahrnovat kompletní rekonstrukci slabo a silnoproudu. Současný stav elektrorozvodů je původní, (hliník).
	

	
	
	
	

	MŠ Kotlaska – Venkovní zastínění objektu
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 021,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	776
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	963
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	MŠ Ústavní – Čipové zabezpečení vstupu do areálu MŠ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	700
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Akce zrušena, finanční prostředky převedeny na  ZŠ Žernosecká – uzamykatelné koje, a ZŠ BH robotická učebna.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů vč. PD
	

	Schválený rozpočet: 
	2 500
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	7 400,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 26/2026, Omega facilites s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	před podpisem
	
	

	Komentář: Budou provedeny nové rozvody kabeláže, rozvaděčů. Současný stav vyžaduje značné opravy a je neekonomický.
	

	
	
	
	

	ZŠ Glowackého – Klimatizace učeben
	
	

	Schválený rozpočet: 
	2 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	2 337,2
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 914
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	2 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 21/2026, Petr Boubal
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Z hygienických důvodů bude montována klimatizace do objektů (ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Ústavní v celkové hodnotě 3860 tis. Kč bez DPH), zamezí se tak přehřívání učeben.
	

	
	
	
	

	MŠ Chabařovická – Nové vstupní branky do obj. školní zahrady vč. el. zámků
	

	Schválený rozpočet: 
	500 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	500,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	dosud nevybrán
	
	

	Komentář: Stávající konstrukce vstupních branek je v  havarijním stavu.  Nosné sloupky mají již nestabilní základ způsobený vlivem počasí.  Budou zhotoveny nové kovové branky se zděnými sloupky a  elektrozámky.
	

	
	
	
	

	ZŠ Libčická – Úložné místo pro cyklistické vybavení vč. PD
	

	Schválený rozpočet: 
	300
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	300,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	236
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD 57/2026, ABCD Studio, s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu nárůstu cyklistů je přistoupeno k  vybudování prostor pro umístění kol, včetně čipového systému, zastřešení atd.
	

	
	
	
	

	ZŠ Burešova – PD – DSP+DPS – spojovací krček ZŠ a ŠJ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	2 800
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Finanční prostředky převedeny na MŠ Lešenská – zateplení a oprava střech, ZŠ Libčická – realizace víceúčelového hřiště a MŠ Na pěšinách – obnova dopadových ploch.
	

	
	
	
	

	MŠ Řešovská – Dodávka a montáž přístupového systému
	

	Schválený rozpočet: 
	216
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Finanční prostředky převedeny na ZŠ Hovorčovická – rekonstrukce elektro.
	

	
	
	
	

	ZŠ Ústavní – Přístavba
	
	

	Schválený rozpočet: 
	5 000
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	6 213,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	18 477
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	6 213
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	5 497
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 2/2025, SF stavební s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2025
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2025
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, bylo  nutné rozšíření objektu školy, přízemní budova s 5 plnohodnotnými třídami a sborovnou, včetně kompletního sociálního zařízení.  V současné době je stavba téměř před dokončením VR 2/2025 SF stavební s.r.o. – realizace, VR 5/2025 Mijapo s.r.o. – TDI, VR 4/2025 Frigosystem-staveništní vjezd.
	

	
	
	
	

	ZŠ Ústavní – Přístavba
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	13 146,7
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	18 477
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	10 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4 803
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 2/2025, SF stavební s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2025
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2025
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, bylo  nutné rozšíření objektu školy, přízemní budova s 5 plnohodnotnými třídami a sborovnou, včetně kompletního sociálního zařízení.  V současné době je stavba téměř před dokončením VR 2/2025 SF stavební s.r.o. – realizace, VR 5/2025 Mijapo s.r.o. – TDI, VR 4/2025 Frigosystem-staveništní vjezd.
	

	
	
	
	

	ZŠ Libčická – Realizace víceúčelového hřiště
	
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	10 624,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	8 650
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	7 225
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	7 225
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 07/2026, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	07/2026
	
	

	Komentář: Další etapa modernizací venkovních pobytových ploch a  sportovišť, součástí budou nové komunikace, chodníky, úprava podloží, odvodnění.
	

	
	
	
	

	MŠ Dolákova – Venkovní zastínění objektu
	
	

	Číslo akce: 
	046126
	
	

	Objekt:
	MŠ Dolákova
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 772,1
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 444
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	4
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	MŠ Řešovská – Venkovní zastínění objektu hl. pavilonu
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 200,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	487
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	D 33/2026, AVK STAV s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	06/2026
	
	

	Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů. V letních měsících dochází přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností).
	

	
	
	
	

	ZŠ Ústavní – Realizace klimatizace jižní strana
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 423,8
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 145
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	4
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	4
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 21/2026, Petr Boubal
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Z hygienických důvodů bude montována klimatizace do objektů (ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Ústavní v celkové hodnotě 3860 tis. Kč bez DPH), zamezí se tak přehřívání učeben.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Vnitřní zatemňovací rolety
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	400,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	dosud nevybrán
	
	

	Komentář: Z důvodu přehřívání místnosti a značného slunečního svitu budou instalovány zatemňovací  rolety.
	

	
	
	
	

	ZŠ Mazurská – PD – přístavba výtahu pro bezbariérový přístup
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	385,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	318
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	385
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD 10/2026, ABCD s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	03/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	05/2026
	
	

	Komentář: Byla zadána příprava PD na zbudování výtahu (3 podlaží) v rámci rozšíření možnosti bezbariérového přístupu zdravotně postiženým žákům do školy.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Nástavba a přístavba pro zkapacitnění ZŠ – PD – DSP+SP
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	236,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	195
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	236
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD 12/2026, ABCD Studio s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy  pro st. povolení.
	

	
	
	
	

	MŠ Drahorádova – S.E.N. – (1. část) – rekuperace
	
	

	Schválený rozpočet: 
	287
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	3 544
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 38/2025, PN-Stavební společnost s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	09/2025
	
	

	Zahájení akce:     
	09/2025
	
	

	Ukončení akce:              
	10/2025
	
	

	Komentář: Součástí projektu SEN bylo zateplení objektu (VR 19/2025 BAB Mont s.r.o.) a rekuperace. Stavba je nyní kompletně ukončena a je  již vydáno  Kolaudační rozhodnutí.
	

	
	
	
	

	ZŠ Hovorčovická – Rekonstrukce elektroinstalace
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	10 540,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	8 561
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	10 359
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	783
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 05/2026, Omega facilities s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 09/2026
	
	

	Komentář: Realizace páteřní trasy elektrorozvodů, původní kabeláže  a koncové prvky byly neustále opravovány a výpadky el, proudu byly stále častější, byla zahájena postupná rekonstrukce elektro v objektu.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ – Zabezpečení a ochrana ZŠ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	2 350,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	2 350
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 55/2025, SGS Czech Republic, s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	04/2027
	
	

	Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech ZŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost objektu  dětí a personálu.
	

	
	
	
	

	MŠ Dolákova – Výměna kotlů
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	4 073,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	3 298
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	4 034
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	3 991
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 16/2026, Tomáš Kaska
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	06/2026
	
	

	Komentář: MŠ od zimy 2025 měla havarijní stav po výpadku 1 kotle, oprava byla neekonomická. Bylo přistoupeno k výměně kotlů, modernizaci kotelny včetně MaR. Současné kotle jsou nízkoemisní, kondenzační s vyšší výhřevností a úsporou media.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Lyčkovo Nám. – Navýšení kapacity v souvislosti s výstavbou TV, ŠK, ŠJ – východ

	Schválený rozpočet: 
	160
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	363,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	2 270
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 28/2023, Architekt.atelier Aleš, s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	07/2023
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2023
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Na základě platnosti nového stavebního zákona je nutno rozšířit dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) ve smyslu § 329 zákona 283/2021 Sb., dále vypracovat analýzu zdroje tepla a PENB, které jsou dle nových požadavků potřeba k dosažení pasivního standardu, dále vyžádat si měření odběru elektrické energie u PRE pro zdůvodnění další přípojky do školy, tyto podmínky jsou důvodem navýšení původní smlouvy a současně prodloužení termínu.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ – Dofinancování FVE
	
	

	Schválený rozpočet: 
	242
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	100
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	obj. 782;494;499;844/2025 SWONIA a.s.
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2025
	

	Zahájení akce:     
	04/2025
	

	Ukončení akce:              
	12/2025
	

	Komentář: Pro zahájení provozu bylo nutné zajistit administrativní úkony zastoupení na úřadech projednání a návaznost na podmínky dotací atd.na jednotlivé FVE (ERU, PRE atd.).
	

	
	
	
	

	ZŠ Zajištění komplexních služeb projektového manažera
	
	

	Schválený rozpočet: 
	1 649
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	 j.c. 1350 Kč/hod
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 45/2025, VSP s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	08/2025
	

	Zahájení akce:     
	08/2025
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 06/2026
	

	Komentář: Na základě přípravy  veřejných zakázek soutěžených OPS, především z časových a  kvalifikačních požadavků, dotazů účastníků k PD a rozpočtu apod. byl vysoutěžen projektový manažer pro objekty Chabařovická, Svidnická, ZŠ U školské zahrady, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Petra Strozziho, ZŠ Burešova.
	

	
	
	
	

	MŠ MČ P8 – Pasport zabezpečení MŠ
	
	

	Schválený rozpočet:
	2 130
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	189,6
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 917
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	189
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 35/2025, SGS Czech Republic, s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	10/2025
	

	Zahájení akce:     
	10/2025
	

	Ukončení akce:              
	10/2026
	

	Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech MŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost dětí a personálu.
	

	
	
	
	

	ZŠ Ústavní – Rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděč)
	
	

	Schválený rozpočet: 
	425
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	2 827
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 48/2025, Omega facilities s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	10/2025
	

	Zahájení akce:     
	10/2025
	

	Ukončení akce:              
	02/2026
	

	Komentář: Další etapa  modernizace elektrorozvodů v objektu školy, byly dodány nové rozvaděče a natažena nová kabeláž.
	

	
	
	
	

	PD – Rozvoj hřišť a zázemí Glowackého
	
	

	Schválený rozpočet: 
	849
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	2 936,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	2 426
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 53/2025, ABCD Studio, s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	03/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	07/2026
	
	

	Komentář: Další etapa modernizace a rozšíření multifunkčního hřiště a zázemí sportoviště.

	

	
	
	
	

	ZŠ Glowackého PD – Rozvoj hřišť a zázemí Glowackého
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	320,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	2 426
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 53/2025, ABCD Studio s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	04/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	08/2026
	
	

	Komentář: Další etapa modernizace a rozšíření multifunkčního hřiště a zázemí sportoviště. 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Rekonstrukce atria
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 441,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 218
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 30/2026, PN-Stavební společnost s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	před podpisem smlouvy
	
	

	Zahájení akce:     
	předpoklad 07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Bude zahájena 1 etapa rekonstrukce atria, vybourání původních nekonzistentních povrchů, příprava podloží, položení nové finální vrstvy.
	

	
	
	
	

	ZŠ Mazurská – Rekonstrukce povrchu volejbal. hřišť
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	16,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	966
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 43/2025, Tomáš Sobotka, 
	

	Sml. uzavřena:     
	10/2025
	

	Zahájení akce:     
	10/2025
	

	Ukončení akce:              
	11/2025
	

	Komentář: Současný stav hřiště byl nebezpečný se zvýšenou možností úrazu, povrch byl za hranicí životnosti, vyšlapaný, nesoudržný. Byl zhotoven nový povrch pro míčové sporty.
	

	
	
	
	

	MŠ Na Pěšinách – Inženýring pro vybudování schodiště
	
	

	Schválený rozpočet: 
	86
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	20,2
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	96
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	20
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD 105/2025, Kcarch s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	12/2025
	

	Zahájení akce:     
	12/2025
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 7/2026
	

	Komentář: Na základě zpracované projektové dokumentace, je v přípravě dokumentace pro provádění stavby a zajištění stavebního povolení. Spojovací schodiště  bude bezpečným, hygienickým přínosem pro přesun dětí mezi pavilony.
	

	
	
	
	

	ZŠ Libčická – Rekonstrukce dětského hřiště
	
	

	Schválený rozpočet: 
	17
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	328
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD  67/2025, ABCD studio s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	10/2025
	
	

	Zahájení akce:     
	10/2025
	
	

	Ukončení akce:              
	12/2025
	
	

	Komentář: Vzhledem k nevyhovujícímu stavu hřiště je zpracována nová  PD pro multifunkční hřiště sloužící pro žáky školy, ale i veřejnost (volleybal, basketbal, minikopaná) branky, koše, lavičky  tyče pro sítě, nový umělý povrch., Úprava podloží atd.
	

	
	
	
	

	ZŠ Mazurská PD – zázemí hřiště a nafukovací haly
	
	

	Schválený rozpočet: 
	2 800
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 080,6
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	893
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	1 081
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	1 038
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 54/2025, RHM a.s.
	

	Sml. uzavřena:     
	12/2025
	

	Zahájení akce:     
	12/2025
	

	Ukončení akce:              
	 06/2026
	

	Komentář: V návaznosti na projektovou dokumentaci je v přípravě dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace. A následné vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace je další etapou v základní škole, kde probíhá modernizace hřišť  sportovišť.
	

	
	
	
	

	ZŠ Bohumila Hrabala – Robotická učebna ZŠ BH
	
	

	Schválený rozpočet: 
	3 842
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	5 042,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	5 042
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	592
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 25/2026, AVK STAV s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	12/2026
	
	

	Komentář: Na základě SP bude zbudována nová učebna pro výuku, stavební práce již začaly.
	

	
	
	
	

	ZŠ Žernosecká PD – Cykloboxy Žernosecká
	
	

	Schválený rozpočet: 
	278
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	278,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	230
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	278
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	254
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	PD 99/2025, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	12/2025
	

	Zahájení akce:     
	12/2025
	

	Ukončení akce:              
	09/2026
	

	Komentář: Na základě zvýšeného počtu cyklistů a jejich jízdních kol a problémy s jejich uskladněním/ parkováním je nutné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a současně jeho zajištění. Projekt bude řešit parkovací místa, zastřešení, elektronické zabezpečení, přístupovou komunikaci atd.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	MŠ Korycanská – Rekonstrukce elektroinstalace – PD
	
	

	Schválený rozpočet: 
	12
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 949
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 64/2024, ABCD studio s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	12/2024
	

	Zahájení akce:     
	12/2024
	

	Ukončení akce:              
	 03/2025
	

	Komentář: Nevyhovující elektrorozvody v Alu kabelech, na kterých jsou finančně náročné časté opravy budou nahrazeny novou elektroinstalací včetně koncových prvků, jističů atd. 
	

	
	
	
	

	MŠ Poznaňská – S.E.N.
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	90,1
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	8 150
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	90
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	90
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 21/2023 AVK stav s.r.o., 
	

	Sml. uzavřena:     
	10/2025
	

	Zahájení akce:     
	10/2025
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2025
	

	Komentář: Na základě snížení energetické náročnosti budov v rámci dotačního programu bylo realizováno zateplení objektu a jsou osazeny rekuperační jednotky v počtu 8 ks. (VR 21/2023 AVK stav s.r.o., 1.10.2025, 3 799 655,53 Kč  zateplení spoj krček, TDI 86/2025 VSP s.r.o.  74 400 Kč. A VR 45/2025 ZD stavební společnost, spol s.r.o. 4 143 407,61 Kč rekuperace, TDI 87/2025  VSP s.r.o. 143 000 Kč. Zateplení střechy VR 51/2025  Krytiny s.r.o.,  8 547 tis. bez DPH.
	

	
	
	
	

	Obj. Chabařovická – S.E.N.
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	35 525,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	10 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Probíhá výběrové řízení  na dodavatele stavby soutěží OPS, součástí  bude zateplení objektu a rekuperace.
	

	
	
	
	

	ZŠ U Školské zahrady – S.E.N.
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	10 199,5
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	nevybrán
	
	

	Komentář: Probíhá výběrové řízení  na dodavatele stavby soutěží OPS, součástí  bude zateplení objektu a rekuperace.
	

	
	
	
	

	Objekt Svídnická – Objekt Svídnická - S.E.N.
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	11 300,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	90 000
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	10 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	514
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 15/2025, Zlínstav a.s.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	05/2027
	
	

	Komentář: Součástí projektu SEN je zateplení objektu, rekuperace, demolice objektu – garáže.
	

	
	
	
	

	Objekt Pazderky – PD – výstavba nového objektu pro Klokánek
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	72,3
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 869
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	72
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 30/2024, ABCD Studio s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: PD a stavební povolení pro výstavbu nového objektu sociálních služeb Klokánek na místě staré nevyhovující ubytovny.
	

	
	
	
	

	ZŠ a MŠ – PD – pasport PBŘ, zpráva PBŘ, DZP pro HZS, výměna hydrantů
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 113,7
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	1 187
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 53/2023, Aquaeductus Projekt s.r.o.
	

	Sml. uzavřena:     
	03/2024
	
	

	Zahájení akce:     
	03/2024
	
	

	Ukončení akce:              
	12/2026
	
	

	Komentář: Z důvodu neřešitelných nedostatečných  průtoků vody v hydrantech, je nutné zajistit funkčnost hydrantů, v některých objektech se muselo přistoupit k novému ucelenému zhotovení kompletní dokumentace požárně bezpečnostního řešení.
	

	
	
	
	

	ZŠ Lyčkovo náměstí – Výstavba tělocvičny, ŠK, ŠJ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	84 772,4
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	136 942
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	15 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	9 835
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 21/2025 Zlínstav a.s., 
	
	

	Sml. uzavřena:     
	05/2025
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2025
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 12/2026
	
	

	Komentář: Základní škola Lyčkovo náměstí je bez vlastní jídelny a kuchyně (kuchyň s jídelnou je pouze pro 4 třídy MŠ), v památkově chráněném objektu není prostor pro její zřízení. V současné době cca 650 žáků/učitelů školy dochází na obědy denně do ZŠ Petra Strozziho, kde však po rozšíření kapacita kuchyně a jídelny nebude již dostačující a je tedy nezbytné zajištění stravy pro žáky ZŠ Lyčkovo nám. samostatně. Předpokládaná kapacita nové kuchyně bude cca 1 000 jídel, v čemž je počítáno i s vařením pro objekt Pernerova 29. V současné době je pro sportovní vyžití v rámci tělesné výchovy k dispozici v objektu pouze 1 tělocvična o rozměrech cca 20x11 m, která v dnešní době de facto nesplňuje žádné požadavky, takže i zde se dosud využívá tělocvična pro míčové hry základní školy – ZŠ Petra Strozziho. Jediným řešením těchto problémů je přístavba nejen nové školní kuchyně a jídelny, ale také odpovídající tělocvičny formou přístavby, díky které se i zlepší přístup tělesně postiženým osobám atd. Byla zahájena výstavba firmou Zlínstav a.s. 
	

	
	
	
	

	ZŠ Hovorčovická – Nástavba objektu (zkapacitnění)
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	38 952,5
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	20 983
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	25 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	8 567
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 2/2026, BAB Mont s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	05/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	03/2027
	
	

	Komentář: Z důvodu nedostatku míst ve školském objektu .je přistoupeno ke zkapacitnění objektu. Nástavba jednoho patra na stávající ploché střechy, přístavba požárních schodišť, kapacita 4 nové kmenové učebny (2 třídy ve 2 pavilonech A1 a A2). 
	

	
	
	
	

	ZŠ Petra Strozziho – Zkapacitnění (přístavba)
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	18 281,4
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	10 000
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Komentář: Z důvodu nedostatku míst ve školském objektu .je přistoupeno ke zkapacitnění objektu. Záměrem investora je na pozemku ZŠ a MŠ Petra Strozziho vybudovat nový výukový pavilon s kapacitou 15 kmenových učeben pro 24 žáků a 3 půlených speciálních učeben pro 12 žáků. V objektu dále bude 8 kabinetů s celkovou kapacitou 18 pracovních míst, šatny pro žáky, toalety, sklad a technologické místnosti. čeká se na stavební povolení.
	

	
	
	
	

	ZŠ  a MŠ Lyčkovo náměstí – Výměna oken v celém objektu
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	61,8
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	5 871
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 11/2025, Pierext Pro s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	04/2025
	
	

	Zahájení akce:     
	11/2025
	
	

	Ukončení akce:              
	12/2025
	
	

	Komentář: Památkovým ústavem byla schválena výměna nevyhovujících, zchátralých, špatně izolovaných oken s nebezpečím úrazu. Byla  ukončena  1. etapa  výměny oken za okna nová  splňující požadavky energetické náročnosti, s  dodržením podmínek  památkově chráněného objektu. Navazuje na PD (VR 26/2024 zpracované firmou RHM a.s.).
	

	
	
	
	

	ZŠ Petra Strozziho – Výstavba nového pavilonu ZŠ
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	36 523,3
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	59 654
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	18 364
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 1/2026, BAB Mont s.r.o.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	 07/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	předpoklad 07/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	předpoklad 05/2028
	
	

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, je nutno přistoupit ke zkapacitnění a rozšířit výukové prostory školy, v současné době  přípravné práce přeložka Cetin, parkoviště apod.  Výstavba je předpokládána na 07/2026. Jedná se o novostavbu učebnového pavilónu základní školy s osmi univerzálními třídami, budova je třípodlažní. Má jedno polozapuštěné podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží.  V pololozapuštěném suterénu jsou umístěné šatny pro žáky a hygienické zázemí pro přilehlé sportoviště.
	

	
	
	
	

	ZŠ Burešova – Nástavba spojovacího krčku
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	17 000,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	 
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zahájení akce:     
	předpoklad 08/2026
	
	

	Komentář: Z hygienických a bezpečnostních důvodů je  záměr propojit objekty mezi sebou, součástí projektu je i výtah, a tím vznikne bezbariérový vstup do objektu. Probíhá soutěž na dodavatele stavby.
	

	
	
	
	

	Objekt Svídnická 506 Rekonstrukce vnitřních prostor objektu
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách: 
	35 000,0
	tis. Kč
	

	Cena díla bez DPH:
	986
	tis. Kč
	

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč
	

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VR 28/2026, RHM a.s.
	
	

	Sml. uzavřena:     
	06/2026
	
	

	Zahájení akce:     
	06/2026
	
	

	Ukončení akce:              
	12/2026
	
	

	Komentář: Návazná činnost na rekonstrukci objektu. Jedná se o průzkumné práce pro vypracování PD rekonstrukce instalací TZB.
	




	MŠ Na Pěšinách – Obnova krytů radiátorů
	

	Schválený rozpočet: 
	427
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách : 
	0,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek :
	0
	tis. Kč

	Čerpáno :
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel :
	nevybrán
	

	Komentář: Akce zrušena – finanční prostředky převedeny  na zastínění objektu ve stejném objektu.

	ZŠ P. Strozziho – Výstavba nového pavilonu ZŠ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách : 
	2 067,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek :
	2 067
	tis. Kč

	Čerpáno :
	0
	tis. Kč

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, je nutno přistoupit ke zkapacitnění a rozšířit výukové prostory školy, v současné době probíhají demolice,  přípravné práce přeložka cetin, parkoviště apod.  Zahájení výstavby je předpokládáno na 07/2026.



	MŠ MČ P8 – Pasport zabezpečení MŠ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách : 
	189,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek :
	0
	tis. Kč

	Čerpáno :
	0
	tis. Kč

	Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech MŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost dětí a personálu.




Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 + PD
	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	 2 591,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	218
	tis. Kč


Financování akce bylo schváleno Usn. RMC 0282/2025 ze dne 25.6.2025, cílem je rozšíření stávající kapacity minimálně o 50 %. Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a rozpočet a zároveň jako podklad pro zpracování žádosti o dotaci z výzev dotačních programů Evropských, státních fondů nebo jiných externích zdrojů.  Akce je návazná na zpracovanou studii společností Atelier Genesis spol. s r.o., se kterou během roku 2025 proběhla další jednání navazující na schůzku s občany o dalších možnostech rozšíření a zvažování jiných řešení navrhovaných občany. V současné době je zpracována studie Atelierem Genesis a akce bude pokračovat žádostí na OPS o vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci.




Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PÉČE O PAMÁTKY

Vytvoření repliky sochy Žabáka
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           342,7 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
S dědici byla projednána licenční smlouva, probíhá administrativní příprava. Následně bude zahájena výroba.     
                               
Plastika Prameník
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           715,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
Zhotovitel: H V H spol. s r.o.,  Horní Kalná
Smlouva uzavřena: 12.1.2026                             2025/0642/OKSMPP.DKSM
Zahájení akce:       2026             
Ukončení akce:     2026     
Odlitek Prameníku V. Kýna.

Nákup lodního kontejneru
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             85,0 tis. Kč
Čerpáno:                                      85 tis. Kč
Zhotovitel: V.L.2001, s.r.o., Praha 10
Objednávka uzavřena: 27.3.2026                        2026/0187/OKSMPP.DKSM/ZŠ
Zahájení akce:       2026             
Ukončení akce:     2026     
Nákup lodního kontejneru na mobiliář OKSMPP. 

Pořízení pamětní desky K. Hackera
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             95,2 tis. Kč
Čerpáno:                                      95 tis. Kč
Zhotovitel: Black Bear s.r.o., Praha 8
Objednávka uzavřena: 20.3.2026                        2026/0258/OKSMPP.DPP/ZL
Zahájení akce:       2026             
Ukončení akce:     2026     
Nákup lodního kontejneru na mobiliář OKSMPP. 

Pamětní deska Arnošta Lustiga na ZŠ Palmovka
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             93,0 tis. Kč
Čerpáno:                                      92 tis. Kč
Zhotovitel: Black Bear s.r.o., Praha 8
Objednávka uzavřena: 26.5.2026                        2026/0594/OKSMPP.DPP/ZL
Zahájení akce:       2026             
Ukončení akce:     2026     
Pamětní deska A. Lustiga na ZŠ Palmovka.




ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

Adaptace půdních prostorů Velkého mlýna na KC
Schválený rozpočet:                             0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:               8 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                               0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/8 ze dne 28.05.2026 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Ve sledovaném období nedošlo k čerpání.

Investiční zápůjčka ústavu ALT@RT
Schválený rozpočet:                             0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:               4 390,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        3 000 tis. Kč
Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo usnesením č. Usn ZMC 015/2026 ze dne 17. června 2026 finanční prostředky na předfinancování projektu v rámci programu Modernizačního fondu na rekonstrukci budovy bývalého Libeňského pivovaru. Ve sledovaném období byly poskytnuty 3 mil. Kč. Zbývající část bude odeslána v 09/2026 a to dle podmínek smlouvy.


Kapitola 08 – hospodářství 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Rekonstrukce Kolpingova domu, Bohnická 3/32, k. ú. Bohnice
Schválený rozpočet:                  18 250 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           25 017,4 tis. Kč
Čerpáno:                                             0 tis. Kč
Zhotovitel: 
Smlouva uzavřena: 
Zahájení akce:      2023             
Ukončení akce:     2026     
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce a zateplení fasády Taussigova 1172/1, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                 8 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            8 500,0 tis. Kč
Čerpáno:                                            0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce a zateplení fasády Burešova 1151/12, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                   8 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            8 500,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        357 tis. Kč
Vypracování PD na zateplení objektu Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Smlouva uzavřena: č. 024/2026 ze dne 18.05.2026 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce:      2026
Ukončení akce:    2026
Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 356 950,00 Kč.

Zpracování PD – rek. a zateplení domu Taussigova 1172/1, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                        0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             707,9 tis. Kč
Čerpáno:                                      351 tis. Kč
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Smlouva uzavřena: č. 019/2026 ze dne 20.04.2026
Zahájení akce:        2026
Ukončení akce:      2026
Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 350 900,00 Kč.

Bínova 10 – výměna nákladního výtahu, Bínova 533/10, k. ú. Střížkov
Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              95,7 tis. Kč
Čerpáno:                                         0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce bytových domů U Draháně
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:      20 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč              
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány. 
  
PD – rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova
Schválený rozpočet:               1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        1 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Klimatizace NP – DK Ďáblík, Taussigova 1172/1, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                    250 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             250,0 tis. Kč
Čerpáno:                                      245 tis. Kč
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. 016/2026 ze dne 03.04.2026
Zahájení akce:          2026
Ukončení akce:         2026
Za dodání a montáž multisplitové jednotky, demontáž a montáž minerálních podhledů, likvidace a odvoz odpadu uhrazeny náklady ve výši 244 801,76 Kč.

Rekonstrukce objektu a zahrady a PD Mirovická 1282/6, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          29 226,7 tis. Kč
Čerpáno:                                   15 053 tis. Kč
Zhotovitel: IM-stav Praha s. r. o., Zenklova 22/56, Praha 8
Smlouva uzavřena: č. 2025/0447/OPS.DVZ (26/3224/2025) ze dne 15.08.2025, Dodatek č. 1 ze dne 23.03.2026, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2026     
Zahájení akce:     2023
Ukončení akce:    2026
Za práce provedené v souladu se SOD např. odstranění povlakové krytiny střech a provedení nové krytiny, odstranění tepelné izolace střech a montáž nové izolace, montáž atypických zámečnických konstrukcí, podlahy povlakové, montáž vzduchotechniky, elektroinstalace, ústředního vytápění, zdravotechniky, oplechování parapetů, přesun hmot, uhrazeny náklady ve výši 14 729 369,79 Kč.

Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a BOZP
Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, Praha 4
Smlouva uzavřena: 2025/0296/OPS.DVZ ze dne 04.06.2025
Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 323 433,00 Kč.
PD rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova, k. ú. Bohnice
Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          11 405,6 tis. Kč
Čerpáno:                                     8 979 tis. Kč
Zhotovitel: BAZAS s. r. o., K rybníčku 11, Praha 9
Smlouva uzavřena: 2025/0483/OPS.DVZ (30/3224/2025) ze dne 16.09.2025, Dodatek č. 1 ze dne 06.01.2026
Zahájení akce:       2024
Ukončení akce:     2025   
Za odstranění náletových dřevin, vybourání otvorů ve zdivu, odstranění tenkovrstvé omítky, vysekání spojovací hmoty ze spár, zámečnické konstrukce, sanační omítky, zřízení bednění ztužujících věnců, montáž ocelových konstrukcí střechy, osazení schodišťových stupňů, provedení omítek, zhotovení podlahy na zemině-valounovou dlažbou, zastřešení, přesun suti uhrazeny náklady ve výši 8 978 723,53 Kč.

Zajištění výkonu TDS a BOZP při realizaci stavby                            
Dodavatel: VSP s. r. o., Na ostrohu 2422/15, Praha 6
Objednávka uzavřena: č. 2025/1180/OSM.DZC/LS ze dne 16.09.2025
Za činnost TDS + BOZP finanční prostředky nečerpány.

Autorský dozor na akci revitalizace kaple Bohnického hřbitova
Dodavatel: OHA Architects s. r. o., Velká lada 503/4, Praha 4
Objednávka uzavřena: č. 2025/1172/OSM.DZC/LS ze dne 10.09.2025 

Montáž protipožárních dveří – spol. prostory Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja
Schválený rozpočet:                        0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             103,2 tis. Kč
Čerpáno:                                          0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány – akce dokončena koncem roku 2025.

Přestavba objektu pro Fond ohrožených dětí, U Draháně 165/13, k. ú. Bohnice
Schválený rozpočet:                   20 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            14 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                            21 tis. Kč
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Příkazník: AXON Consulting s. r. o., U Zátiší 545/9, Praha 4 
Smlouva uzavřena: Rámcová příkazní sml. č. VZMR/22/2025 ze dne 09.12.2025, Dílčí objednávka Č. 09 ze dne 15.05.2026 uzavřeny OSMS a. s.  
Zahájení akce:  2026
Ukončení akce:
Za vypracování plánu KOOBOZP + hlášení OIBP uhrazeny náklady ve výši 21 175,00 Kč.
    
Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e.  Elsnicovo nám., k. ú. Libeň
Schválený rozpočet:                   9 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            9 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        180 tis. Kč
Revize PD dle dotčených orgánů, přepracování PD ASŘ a PD statického a požárního řešení 
Zhotovitel: ATELIER TECL s. r. o., Strž 554/1, Brno
Smlouva uzavřena: Objednávka č. 2026/0158/OSM.DZC/LS ze dne 26.02.2026, objd. č. 2025/1781/OSM.DZC/LS ze dne 18.12.2025 a objednávka č. 2025/1783/OSM.DZC/LS ze dne 18.12.2025
Zahájení akce:         2025
Ukončení akce:        2026
Za přepracování PD uhrazeny náklady ve výši 180 290,00 Kč.
Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27
Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            747,6 tis. Kč
Čerpáno:                                       57 tis. Kč
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny
Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4-Hodkovičky
Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.06.2025
Zahájení akce:          2025
Ukončení akce:         2026
Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 56 845,80 Kč.

Projektová příprava MČ Praha 8
Schválený rozpočet:             3 000 tis. Kč     
Rozpočet po změnách:      3 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                  344 tis. Kč
PD – parkovací závorový systém na adrese Karlínské nám., poz. parc. Č. 803/7, k. ú. Karlín
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Smlouva uzavřena: č. 053/2025 ze dne 12.08.2025 vystavena OSMS a. s.
Zahájení akce:  2025
Ukončení akce: 2026
Za zpracování PD uhrazeny náklady ve výši 343 640,00 Kč.

Rekonstrukce objektu bez č. p./č. e. Karlínské nám., k. ú. Karlín
Schválený rozpočet:                9 000 tis. Kč 
Rozpočet po změnách:         9 000,0 tis. Kč  
Čerpáno:                                         0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dar – fond rozvoje – rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              50,0 tis. Kč
Čerpáno:                                         6 tis. Kč

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny
Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4-Hodkovičky
Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.06.2025
Zahájení akce:          2025
Ukončení akce:        2026
Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 5 880,60 Kč.

Technické zhodnocení MČ Praha 8
Schválený rozpočet:                2 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:         1 200,0 tis. Kč
Čerpáno:                                         0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Obnova fontány Prameník a plastiky Žabák sídliště Ďáblice, k. ú. Kobylisy 
– Dar fond rozvoje – 6 000,00 tis Kč
Schválený rozpočet:               1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        7 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrana zdraví při práci
Příkazník:  AXON Consulting s. r. o., U Zátiší 545/9, Praha 4
Smlouva uzavřena: dílčí objednávka Č. 10 k VZMR/22/2025 ze dne 15.05.2026 uzavřena OSMS a. s 
Zahájení akce:        2026
Ukončení akce:       2026
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a
Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          17 218,0 tis. Kč
Čerpáno:                                     7 702 tis. Kč
Zhotovitel: Výtahy MKV s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1
Smlouva uzavřena: 2025/0445/OPS.DVZ (č.25/3224/2025) uzavřena dne 14.08.2025, Dodatek č. 1 ze dne 20.02.2026, Dodatek č. 2 ze dne 25.03.2026
Zahájení akce:    2025
Ukončení akce:  2026
Za položení podlah z dlaždic a obklady, přesun suti a vybouraných hmot, omítky vnitřních stěn, rozvod potrubí, datový rozvod, větrání obytných a technické místnosti, uhrazeny náklady ve výši 8 387 355,75 Kč. Tato částka byla ponížena o 925 650,00 Kč, tj. o smluvní pokutu ve výši 765 000,00 Kč bez DPH. (925 650,00 Kč včetně DPH 21 %)
 
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny
Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4-Hodkovičky
Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.06.2025
Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 240 451,20 Kč.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Nekvasilova 2
Schválený rozpočet:                               0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              9 843,0,0 tis. Kč
Čerpáno:                                                 0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
Schválený rozpočet:                              0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                4 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                                0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Přestavba objektu FOD U Draháně 144/15, k. ú. Bohnice
Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            6 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                            0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dětské hřiště při DS Zenklova 23 + Dar fond rozvoje 165,0 tis Kč
Schválený rozpočet:                        1 400 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                    515,0 tis. Kč
Čerpáno:                                                 0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Zastřešený altán – Štorchův pavilon, k. ú. Libeň
Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                 315,0 tis. Kč
Čerpáno:                                          287 tis. Kč
Zhotovitel: MgA. Ondřej Nohejl, Makovského 1223/23, Praha 6
Smlouva uzavřena: SOD č. 2026/0149/OSM.DZC ze dne 29.04.2026
Zahájení akce:       2026
Dokončení akce:    2026
Za vypracování detailního návrhu objektu venkovní učebny Štorchova pavilonu a její kompletní realizaci včetně venkovního sezení uhrazeny náklady ve výši 287 000,00 Kč.    

Projektová příprava pro dětskou skupinu Hrubého
Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                 258,3 tis. Kč
Čerpáno:                                          114 tis. Kč
Zajištění povolení stavby
Zhotovitel: Tomáš Sekanina, Terronská 590/19, Praha 9
Smlouva uzavřena: objednávka č. 2025/0535/OSM.DZC/LS ze dne 07.05.2025
Zahájení akce:     2025     
Dokončení akce:  2026
Za zajištění ROZHODNUTÍ povolení stavby Dětská skupina Hrubého č. jedn. MCP8 764201/2025 ze dne 07.01.2026 uhrazeny náklady ve výši 114 345,00 Kč.

Rekonstrukce objektů Fondu ohrožených dětí
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           140,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání – dětské skupiny
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26.03.2026 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v roce 2025 k čerpání na stejný účel v roce 2026 (RO č. 3017 ze dne 02.04.2026)
Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              7 660,7 tis. Kč
Čerpáno:                                          3 212 tis. Kč
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny
Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, Praha 4
Smlouva uzavřena: Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.0 6.2026
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2026
Za činnost TDS a BOZP na akci:
- „Přebudování NP č. 602 Zenklova 576/27 na DS“ uhrazeny náklady ve výši 73 180,80 Kč
- „Přebudování NP Zenklova 2530/23 na DS“ uhrazeny náklady ve výši 9 801,00 Kč
- „Přebudování objektu Palmovka 2179/6a na DS“ uhrazeny náklady ve výši 591 230,20 Kč
- „Transformace a provoz DS Mirovická 1282/6“ uhrazeny náklady ve výši 143 094,60 Kč
Autorský dozor na akci „dětská skupina – Palmovka“ na adrese Palmovka 2179/6a
zhotovitel: ATELIER TECL s. r. o., Strž 554/1, Brno
smlouva uzavřena: objednávka č. 2025/0760/OSM.DZC/LS ze dne 11.06.2025
Za autorský dozor na akci dětská skupina Palmovka 2179/6a uhrazeny náklady ve výši 96 800,00 Kč.
Vybavení interiéru dětské skupiny na adrese Palmovka 2179/6a, Praha 8
Prodávající: XYZZY s.  r. o., Běhounkova 2527/23, Praha 5
Smlouva uzavřena: ev. č. 2025/0208/OPS.DVZ (č. 11/3224/2025) ze dne 12.06.2025, Dodatek č. 1 ze dne 05.05.2026, Dodatek č. 2 ze dne 21.05.2026
Zahájení akce:          2025
Ukončení akce:         2026
Za dodání zařízení např. dřevěného obložení stěn, dveří, pracovních stolů, úložných prostor, notebooku, krabic na hračky uhrazeny náklady ve výši 2 298 237,70 Kč.

Kamerový digitální systém Bulovka 1462/10 a 12
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:         550,00 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány. 


Kapitola 09 – vnitřní správa 

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

	PD – Rekonstrukce oken

	Schválený rozpočet:
	            400
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	         400,0   
	tis. Kč

	Čerpáno:
	                0
	tis. Kč

	Akce je ve fázi přípravy, probíhají konzultace ohledně nejvhodnějšího řešení výměny oken s ohledem na stav objektu.



ODBOR INFORMATIKY

NIS 2 – kyberbezpečnost 
Schválený rozpočet: 		2 400 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        2 400,0 tis. Kč
Čerpáno: 			        0 tis. Kč
Objednávka 2026/0803/OI/GM do firmy Jobman, s.r.o. na částku 580 800 Kč – zatím nefakturováno.

Přístupový systém U Meteoru 8 
Schválený rozpočet: 		2 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        2 500,0 tis. Kč
Čerpáno: 			        0 tis. Kč
Probíhá příprava podkladů pro VŘ.

Obměna serverové infrastruktury 
Schválený rozpočet: 		1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        1 774,8 tis. Kč
Čerpáno: 			    545 tis. Kč 
Dofinancování ze smlouvy 2025/0464/OPS.DVZ.

Obměna firewall 
Schválený rozpočet: 		2 400 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        2 400,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Nákup UPS 
Schválený rozpočet: 		350 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        700,0 tis. Kč
Čerpáno: 			     0 tis. Kč
Probíhá příprava podkladů pro VŘ.


Síťová sonda a kolektor 
Schválený rozpočet: 	            2 061 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        2 061,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Strukturovaná kabeláž Archiv Čimická 61
Schválený rozpočet: 		158 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        158,0 tis. Kč
Čerpáno: 			158 tis. Kč
Objednávka – 2025/1210/OI/GM – Lama Operations.

Dokumentace – plány řízení a obnovy – rozšíření 
Schválený rozpočet: 		1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        1 000,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč
Objednávka 2026/0694/OI/GM od firmy Softwareone s.r.o. na částku 373 800 Kč – zatím nefakturováno.

Obměna síťové infrastruktury 
Schválený rozpočet: 		5 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        5 000,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč
Připravují se podklady pro VŘ.

Bezpečnostní testování vnějšího a vnitřního síťového perimetru – ORG 
Schválený rozpočet: 		1 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        1 500,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč

802.1X – bezpečnost sítě 
Schválený rozpočet: 		2 700 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        2 700,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč
Podklady předány na OPS pro vypsání VŘ.

Logmanager 
Schválený rozpočet: 		2 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        2 500,0 tis. Kč
Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Nákup UPS 
Schválený rozpočet: 		0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:    350,0 tis. Kč
Čerpáno: 			0 tis. Kč
Probíhá příprava podkladů pro VŘ.
                                                   

Kapitola 10 – pokladní správa 

ODBOR EKONOMICKÝ

Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce
Schválený rozpočet: 		                           0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		     2 971,7 tis. Kč
Čerpáno: 			                    2 972 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/32 ze dne 18.06.2026 finanční vypořádání poskytnutých dotací za rok 2025. Částka ve výši 2 971 650,38 Kč byla odvedena na MHMP a znovu poskytnuta na základě naší žádosti na investiční akci: Vybudování workoutového hřiště (1 200,0 tis. Kč) a Zhotovení okrasných záhonů (1 771,0 tis. Kč). 


VI. Účelové fondy MČ Praha 8
MČ Praha 8 má zřízeny tyto účelové fondy:

1. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Počáteční stav účtu FRR byl k 01.01.2026 vykázán ve výši 70 140 276,84 Kč. Na základě finančního vypořádání MČ Praha 8 se svými příspěvkovými organizacemi byl na účet přijat obnos ve výši 4 324 400,63 Kč. Během prvního pololetí 2026 došlo k čerpání prostředků za účelem:
· poskytnutí neinvestičního příspěvku pro ZŠ Glowackého ve výši 400 000,00 Kč, a to účelově na energie z důvodu provozu nafukovací haly
· ZŠ Palmovka ve výši 70 000,00 Kč, a to na dokrytí zvýšených nákladů na vedení účetnictví
Konečný zůstatek k 30.06.2026 činí 73 994 677,47 Kč. 

2. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond zaměstnavatele (FZ)
Stav účtu FZ byl k 01.01.2026 vykázán ve výši 11 299 773,15 Kč. 
Čerpání fondu zaměstnavatele (příspěvek na stravování, osobní limity, jubilea, paušál na stravné) činilo 3 174 677,78 Kč. Stav účtu FZ k 30.06.2026 činil 8 125 095,37 Kč.


3. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond darů (FD)
Stav účtu byl k 01.01.2026 vykázán ve výši 0 Kč. Tento účelový fond je tvořen dary 
na základě schválených darovacích smluv. Ve sledovaném období nebyly na tento účet poskytnuty dary. Stav účtu FD k 30.06.2026 činil 0 Kč. 

4. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rozvoje (FR) – transparentní účet
Použití prostředků nashromážděných na FR se řídí Pravidly pro tvorbu a použití prostředků „Fondu rozvoje městské části Praha 8“, schválenými usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 041/2019, ze dne 18.12.2019. Stav transparentního účtu k 01.01.2026 činil 366 306 804,79 Kč. Do fondu byly vloženy dary včetně úroků (5 873 086,79 Kč) v celkové částce 76 504 383,79 Kč a ve sledovaném období byly uhrazeny výdaje v částce 32 592 239,58Kč, tedy k 30.06.2026 činil zůstatek fondu 411 307 890,10 Kč. 


VI. Prostředky na platy

U městské části Praha 8 a jí zřízených organizací, včetně zdravotnických, u nichž část nákladů hradí zdravotní pojišťovny, se odměňování řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve spojení s prováděcími předpisy. Objem prostředků vynakládaných v prvním pololetí roku 2026 na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 a objem prostředků na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, byly stanoveny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 002/2026 ze dne 18. února 2026. Radou městské části Praha 8 č. Usn RMC 0540/2025 ze dne 
3. prosince 2025 byl stanoven celkový počet zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8. Usnesením č. 0028/2026 ze dne 3. února 2026 schválila Rada městské části Praha 8 počet zaměstnanců příspěvkovým právnickým osobám zřízenými MČ Praha 8 – Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8 (SOS), Servisnímu středisku (SeS) MČ Praha 8, Gerontologickému centru a Osmičce pro rodinu.

Počet zaměstnanců 
Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0540/2025 ze dne 3. prosince 2025, na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet 326 zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a 6 zaměstnanců zařazených ve zdaňované činnosti na období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2026. 
Pro srovnání počet zaměstnanců činil: 
· k 31.12.2017 – 340 osob, 
· k 31.12.2018 – 341 osob,
· k 31.12.2019 – 291 osob, 
· k 31.12.2020 – 291 osob,
· k 31.12.2021 – 294 osob,
· k 31.12.2022 – 283 osob,
· k 31.12.2023 – 296 osob,
· k 31.12.2024 – 306 osob,
· k 31.12.2025 – 316 osob
· k 30.06.2026 – 315 osob

Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8
Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2026 byl schválen ve výši 213	500 tis. Kč v hlavní činnosti a ve výši 4 670 tis. Kč ve zdaňované činnosti.

Hlavní činnost
Platy zaměstnanců
§ 6171 – činnost místní správy: 
Objem prostředků na platy schválený ve výši 213 500 tis. Kč, byl v průběhu 1. pololetí čerpán částkou ve výši 75 105 tis. Kč, tj. na 33,21 % SR.

Zdaňovaná činnost
Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy stanoven ve výši 4 670 tis. Kč, v průběhu nebyl upravován. Čerpán byl částkou 1 797 tis. Kč, tj. na 38,48 % SR. 

Ostatní osobní výdaje
Upravený rozpočet ve výši 10 800 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 4 317 tis. Kč, tj. 33,97 % RZ, na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Odstupné
Z rozpočtované položky na odstupné schválené ve výši 600 tis. Kč nebylo čerpáno.

Jubilea placená z účelového fondu zaměstnavatele
Rozpočtovaná částka 300 tis. Kč byla čerpána na 16,00 % schváleného rozpočtu částkou 48 tis. Kč. Prostředky jsou vypláceny podle délky zaměstnání při životních a pracovních jubileích a při odchodech do důchodu. 
[bookmark: _Hlk110342152]
§ 6112 – zastupitelstva obcí:
Schválený rozpočet ve výši 32 659 tis. Kč nebyl v 1. pololetí upravován, čerpání bylo ve výši 12 762 tis. Kč, tj. 39,08 SR.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS)
Schválený objem prostředků vynakládaných v roce 2026 na platy SOS činí 52 000 tis. Kč, ve sledovaném období nebyl upraven a byl čerpán na 40,65 % SR, částkou 21 137 tis. Kč.
Schválený celkový počet ve výši 130 zaměstnanců byl naplněn 85 zaměstnanci, 
tj. 65,38 % SR. 
Ostatní platby za provedené práce (OON):
Rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl upraven a byl čerpán na 38,00 SR % částkou 190 tis. Kč. 

Gerontologické centrum
Upravený objem prostředků GC vynakládaných v roce 2026 na platy ve výši 48 396 tis. Kč byl čerpán na 46,75 % RZ, částkou 22 623 tis. Kč (čerpání mzdových prostředků přidělených z důvodu zvýšení platových tarifů se plně projeví až s koncem roku). Schválený celkový počet 68 zaměstnanců byl naplněn na 66 zaměstnanců.
Ostatní platby za provedené práce (OON):
Rozpočet ve výši 2 700 tis. Kč byl uskutečněn ve výši 1 354 tis. Kč, tj. 50,15 % RZ. 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Hlavní činnost:
Objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 13 020 tis. Kč pro rok 2026. 
Plnění mzdových nákladů proběhlo na 53,77 % RZ částkou 7 001 tis. Dále byl pro rok 2026 stanoven limit 21 zaměstnanců v hlavní činnosti, jenž byl naplněn počtem 19 skutečně zaměstnaných.
Čerpání prostředků v ostatních platbách za provedené práce bylo plněno na 28,00 % ročního plánu částkou 252 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na obsluhu výměníkové stanice ZŠ Bohumila Hrabala, na obsluhu kotelny sportovního hřiště Palmovka a na administrativního pracovníka Servisního střediska.

Doplňková činnost:
Schválený objem prostředků na platy ve výši 11 010 tis. Kč byl čerpán na 52,42 % SR částkou 5 771 tis. Kč. Schválený počet 15 zaměstnanců byl naplněn na 14 zaměstnanců. 
Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 816 tis. Kč, byly tedy plněny 
na 68,00 % schváleného plánu. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce vykonávané v KD Krakov a Ládví. 

Osmička pro rodinu
Hlavní činnost:
Rada městské části Praha 8 schválila příspěvkové organizaci objem prostředků na platy pro rok 2026 ve výši 13 297 tis. Kč, který byl k 30.06.2026 plněn na 34,40 % částkou 4 574 tis. Kč. Dále Rada městské části schválila limit 25 zaměstnanců na organizaci, který byl plněn počtem 17 zaměstnaných, tj. na 68,00 %.
Ostatní platby za provedené práce: bylo vyplaceno 647 tis Kč.


VIII. Zdaňovaná-hospodářská činnost
Finanční plán (rozpočet) zdaňované-hospodářské činnosti (ZČ) městské části (MČ) Praha 8 na rok 2026 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 v rámci Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2026 usnesením č. Usn ZMC 002/2026 ze dne 18. února 2026. 
O účetním výsledku hospodaření ZČ k 30.06.2026 podává přehled tabulka uvedená v příloze 
č. 3 návrhu usnesení. Do výnosů jsou zahrnuty veškeré pronájmy obecního majetku, zaúčtované výnosy z prodeje majetku a další výnosy podléhající dani z příjmů, dále jsou uvedeny náklady 
a hospodářský výsledek dosažený u obecního majetku spravovaného na základě příkazní smlouvy správní firmou pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 a výsledek ostatní zdaňované činnosti, zajišťované příslušnými odbory ÚMČ (např. OKS, OSM, OKSMPP). V nákladech jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
[bookmark: _Hlk47076066]
Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě příkazní smlouvy správní firmou (SF) 
Správu vybraných nemovitostí (domů a pozemků) ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, vykonává na základě příkazní smlouvy Osmá správa majetku 
a služeb a.s. 


	Číslo účtu MČ Praha 8
	Správní firma
	Zůstatek na účtu (Kč) k 30.06.2026

	329025-2000881329/0800
	 OSMS – Mazurská
	18 405 922,92

	069024-2000881329/0800
	 OSMS – Kobylisy II
	18 304 517,79

	429026-2000881329/0800
	 OSMS – Karlín
	21 785 698,75

	249025-2000881329/0800
	 OSMS – zlomkové domy
	785 264,72

	359021-2000881329/0800
	 OSMS – Kobylisy
	5 141 647,52

	349026-2000881329/0800
	 OSMS – Libeň
	1 863 392,00

	369027-2000881329/0800
	 OSMS – národní správa
	751 978,49

	389028-2000881329/0800
	 OSMS – podílové domy
	322 943,36

	439021-2000881329/0800
	 OSMS – Bohnice
	16 377 672,41

	449027-2000881329/0800
	 OSMS – OKC – Draháň
	2 428 633,39

	Celkem
	
	86 167 671,35



Na úseku ZČ MČ Praha 8, zajišťované prostřednictvím správní firmy Odborem správy majetku, jsou výnosy OSMS, a.s. tvořeny převážně nájemným z bytů a nebytových prostor. K 30.06.2026 byly plněny částkou 73 790 tis. Kč, tj. 50,89 % schváleného finančního plánu. Z toho výnosy Polikliniky Mazurská byly ve výši 10 412 tis. Kč. Výnosy se skládají z pronájmů bytů 
25 762 tis. Kč, nebytových prostor 45 303 tis. Kč a zbývající část 2 725 tis. Kč tvoří ostatní výnosy, např. smluvní pokuty a penále, vrácené náklady soudního řízení, výnosy z podílových domů, přijaté úroky z běžného účtu, náhrady škod od pojišťovny. 
Náklady byly proúčtovány ve výši 67 050 tis. Kč, tj. 53,64 % schváleného finančního plánu, z toho Poliklinika Mazurská ve výši 10 447 tis. Kč. 
Největší položkou byly náklady na opravy ve výši 33 549 tis. Kč.

Čerpání nákladů v položce opravy: 
Náklady v celkové výši 33 549 tis. Kč, tj. 24,74 % schváleného finančního plánu. Z toho OSMS a. s.  zejména na údržbu a drobné opravy bytů vynaloženy náklady na základě objednávek a SoD ve výši 3 424 tis. Kč, měřiče tepla ve výši 136 tis. Kč, údržba a drobné opravy domů na základě objednávek a SoD ve výši 13 559 tis. Kč, údržba a drobné opravy NP objednávky a SoD ve výši 7 484 tis. Kč, ostatní opravy a udržování ve výši 1 110 tis. Kč. 
Z oprav na základě smluv o dílo (SOD) a objednávek vystavených OSMS a. s. bylo realizováno např.:
· Oprava střechy Vosmíkových 510/18 – náklady ve výši 557 875,00 Kč bez DPH
· Oprava NP č. 501, Sokolovská 240/33 – náklady ve výši 1 082 052,39 Kč
· Havarijní oprava kanceláře č. 5, Bulovka 1462/10 po vytopení – náklady ve výši 370 644,93 Kč
· Havarijní oprava kanceláře č. 1, Bulovka 1462/10 po vytopení – náklady ve výši 36 430,48 Kč
· Oprava NP Křižíkova 35/46 – náklady ve výši 1 970 491,04 Kč bez DPH
· Havarijní oprava římsy Vosmíkových 510/18 – náklady ve výši 258 788,00 Kč
· Oprava ohořelého vnějšího zdiva Bulovka 1462/10 – náklady ve výši 471 641,00 Kč
· Oprava vzduchotechniky NP 501 – Křižíkova 255/7 – náklady ve výši 299 132,00 Kč,

Poliklinika Mazurská: 
K 30.06.2026 byly náklady na opravy v celkové výši 7 836 tis, tj. 65,30 % schváleného finančního plánu. Byly tvořeny údržbou a drobnými opravami nebytových prostor, největší položkou byla Výmalba společných prostor Pol. Mazurská 484 – náklady ve výši 4 857 544,11 Kč bez DPH.

Náklady v položce odměna správci: 
Na odměnu za správu byly celkově vynaloženy náklady ve výši 8 078 tis. Kč, tj. 42,52 % schváleného finančního plánu. Z toho za správu Polikliniky Mazurská byla vyplacena odměna 
ve výši 786 tis. Kč, tj. 39,30 % schváleného finančního plánu. 

Čerpání nákladů v položce ostatní služby: 
Celkové náklady byly ve výši 25 423 tis Kč, tj. 65,19 % schváleného finančního plánu.
Náklady jsou rozklíčovány na jednotlivé položky – účty. Nejvyšší čerpání je na účtech: ostatní služby (708 tis. Kč), projektové práce (531 tis. Kč), ostatní služby – posudky (101 tis. Kč), revize (elektro, plynu, výtahů a požární ochrana) ve výši 946 tis. Kč, právní služby (3 592 tis. Kč), čištění chodníků a údržba zeleně (1 305 tis. Kč), čištění kanalizace (160 tis. Kč), služby vrátnice, ostraha a havarijní služba (3 229 tis. Kč), dezinfekce, dezinsekce a deratizace (410 tis. Kč), vyklizení a úklid spol. balkonů, půd a střech (592 tis. Kč), náklady na rozúčtování tepla (433 tis. Kč), náklady na PD (projektová dokumentace) a ZD (zadávací dokumentace) ve výši 543 tis. Kč, náklady DI a BOZP (341 tis. Kč), poplatky za bankovní služby (51 tis. Kč). 
Do položky ostatní služby jsou dále zahrnuty další náklady: spotřeba kolků, soudní poplatky (213 tis. Kč), náklady z DPH (21 tis. Kč), pojištění domů (podíl na pojištění nemovitostí – věcná břemena MČ Praha 8) ve výši (145 tis. Kč), spotřeba nezaúčtované el. energie (205 tis. Kč), spotřeba ostatních neskladových dodávek (např. zálohy PVK a. s., Pražské plynárenská a. s., Pražské teplárenské a. s.) ve výši 622 tis. Kč, odpis nedobytných pohledávek (8 993 tis. Kč).
K překročení nákladů došlo z důvodu odpisu nedobytných pohledávek na základě Příkazu starosty MČ k odstranění nedostatků z přezkumu hospodaření městské části Praha 8 (příloha č. 15 usnesení č. Usn. ZMC 025/2025 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 25. června 2025)

Poliklinika Mazurská: náklady ve výši 1 825 tis. Kč, tj. 30,42 % schváleného finančního plánu. Nejvyšší čerpání bylo na účtu např: ostatní náklady služeb (621 tis. Kč), projektové práce (211 tis. Kč, (revize (365 tis. Kč), čištění chodníků, údržba zeleně (61 tis. Kč), vyklizení a úklid spol. balkonů, půd a střech (27 tis. Kč), náklady rozúčtování tepla (46 tis. Kč). Z dalších nákladů jsou to náklady z DPH – krácený nárok (218 tis. Kč), spotřeba materiálu (192 tis. Kč). 
 
Celkovým hospodářským výsledkem SF je zisk ve výši 6 740 tis. Kč, z toho Poliklinika Mazurská ztráta ve výši 35 tis. Kč (plánovaný celkový hospodářský výsledek SF pro rok 2026 je 20 000 tis. Kč).
Na účtu vlastní zdaňované hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 (č. ú. 189026-2000881329/0800) jsou soustřeďovány a účtovány výnosy a náklady činností MČ Praha 8 podléhajících dani z příjmů – bez pronájmů majetku spravovaného na základě příkazních smluv (viz výše). 

Počáteční zůstatek účtu ZČ k 01.01.2026	                                                    79 718 887,12 Kč 
Konečný zůstatek účtu ZČ k 30.06.2026	77 019 204,56 Kč
Konečný zůstatek investičních účtů k 30.06.2026
ČS, a.s.	                                                                                                                   0,00 Kč
J&T BANKA, a.s. (ve sledovaném období neinvestováno)	    6 441 474,00 Kč




Tok finanční hotovosti na účtu vlastní zdaňované činnosti byl od 01.01.2026 do 30.06.2026 následující:

	
	Skutečnost k 30.06.2026
(v tis. Kč)

	stav účtu ZČ k 01.01.2026
	79 719

	prostředky za prodeje majetku
	443

	1. nájemné
	0

	převod z účtů SF
	15 000

	oprava bytů DPS, sociálních a azylových
	                          - 2 003

	saldo ostatních výnosů a ostatních nákladů
	10 155

	převod do hlavního rozpočtu na krytí výdajů rozpočtu MČ Praha 8
	                                   0

	odvod DPH na FÚ (za období od 01.01.26 do 30.06.26)
	- 15 597

	placená daň z příjmů
	- 10 698

	konečný stav účtu ZČ k 30.06.2026
	77 019



Pronájmy obecního majetku (4 149 tis. Kč)
· pronájem bytů (výběrovým řízením) se v 1. pololetí 2026 neuskutečnil, 
· výnosy z pronájmu pozemků + zábory k 30.06.2026 činí 715 tis. Kč, 
· pronájmy domů a pozemků (školnické byty a vyúčtování Nadace Bona) výnosy ve výši 3 373 tis. Kč,
· pronájmy ploch k reklamním účelům – společnosti Europlakát s. r. o. a Media Channel a. s. – výnos z nájemného činí 61 tis. Kč, 

Prodeje obecního majetku (443 tis. Kč)
K 30.06.2026 se uskutečnil majetkový převod – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8 za cenu ve výši 443 tis. Kč.
V souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 007/2026 ze dne 18.02.2026  byla uzavřena Kupní smlouva č. 2026/0049/OSM.DOBCH  dne 25.03.2026 mezi MČ Praha 8 a p. Zdeňkem Zachem a pí Marií Zachovou na prodej pozemku parcela číslo 229/4, o výměře 27 m2 v k.ú. Kobylisy. Kupní cena činila 442 650,00 Kč. 

Ostatní zdaňovaná činnost MČ Praha 8  
U ostatní zdaňované činnosti MČ Praha 8 jsou uvedeny proúčtované výnosy z nájmů domů, pozemků, reklam, nebytových prostor, tepelných zdrojů apod. Dále jsou zde proúčtovány náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. energie, telefony, služby, ostraha, údržba, vodné, znalecké posudky, osobní náklady apod.), náklady na opravy bytů sociálních, azylových a v DPS a další náklady související se zdaňovanou činností MČ Praha 8. Na ostatní zdaňované činnosti se podílí odbor správy majetku OSM ÚMČ, oddělení hospodářské správy OKS ÚMČ a částečně ostatní odbory ÚMČ, pokud vykazují činnosti podléhající dani z příjmů, resp. DPH (odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče OKSMPP ÚMČ, odbor kancelář tajemníka OKT ÚMČ apod.). 

Výnosy z ostatní zdaňované činnosti tvoří např. úroky z účtu (6 425 tis. Kč), výnosy z nájmu tepelných zdrojů – kotelen ve vlastnictví MČ Praha 8 (12 tis. Kč), výnosy z věcných břemen 
od společnosti PRE distribuce a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN a.s.  činí (248 tis. Kč), z pronájmů pozemků a domů (4 088 tis. Kč), pronájmů ploch k reklamním účelům (61 tis. Kč), z přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů J&T BANKY, a.s. (9 264 tis. Kč), zisk 
z kurzovních rozdílů při obchodování s cennými papíry J&T BANKY, a.s. (676 tis. Kč).
Za odbor OKSMPP ÚMČ byly proúčtovány výnosy ve výši 1 355 tis. Kč, z nichž představuje inzerce v časopise „Osmička“ (552 tis. Kč), související náklady na „Osmičku“ byly proúčtovány ve výši 260 tis. Kč, a to za tisk, grafické zpracování a distribuci. Výnosy ostatní ZČ dále tvoří např. výnosy z krátkodobých pronájmů, výnosy za repropráce prováděné v informačních centrech ÚMČ a za služby při svatebních obřadech (770 tis. Kč).


Část nákladů ostatní zdaňované činnosti tvoří: 
· osobní náklady zaměstnanců MČ Praha 8 podílejících se na ZČ (1 797 tis. Kč),
· proúčtované opravy BONA (2 132 tis. Kč),
· náklady z přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů J&T BANKY, a. s. (9 261 tis. Kč),
· ostatní opravy bytů (2 003 tis. Kč) – z této částky za částečnou nebo celkovou opravu tří bytů v domě Taussigova 1172, Bulovka 1462/10 a Křižíkova 35/46
· právní pomoc (1 142 tis. Kč) – právní pomoc – NP věcná břemena – Mgr. Jan Patel, Diviš, Jašíček & partneři s.r.o. – 1 092 012,30 Kč), náklady za poradenskou činnost (daně, účetnictví – CIS s. r. o ve výši 49 610,00 Kč),
· náklady na počítačové práce (497 tis. Kč),
· znalecké posudky (78 tis. Kč) za zpracování ZP ocenění pozemků parcela č. 2/1, 5/1, 7/8, 5/4, 6/1, 1/1, ½, 2/2, 5/2, 5/3 v k. ú. Střížkov, poz. parc. č. 395/1 a 396/6 v k. ú. Libeň, nemovitosti V Holešovičkách 593/1a bankovní poplatky za vedení účtů (23 tis. Kč),
· správa azylových bytů (500 tis. Kč),
· ostatní náklady z činnosti – DPH krácený nárok (138 tis. Kč) 

Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ 
OKS ÚMČ zajišťuje pronájmy prostor včetně poskytování služeb v objektech ÚMČ Praha 8. Jedná se o budovy U Meteoru 6, U Meteoru 8, U Meteoru 10, Na Košince 502 (Grabova vila), Zenklova 1, Těšínská 4 a U Českých Loděnic 40 a 2158.
U objektu U Českých loděnic 40/6 je vykazován výnos z pronájmu v částce 50 tis. Kč měsíčně, dle smlouvy je uplatněna sleva z nájmu v částce 45 tis. Kč měsíčně. Nájemce zhodnotil objekt v roce 2023 v celkové sumě 7 259 069,30 Kč vč. DPH.
Hospodářský výsledek je zisk ve výši 1 094 tis. Kč. Finanční plán na rok 2026 předpokládá HV zisk ve výši 833 tis. Kč.

Za celou ZČ:
Celkové výnosy byly vykázány ve výši 97 511 tis. Kč, náklady byly zaúčtovány ve výši 
85 237 tis. Kč. Celkový výsledek zdaňované činnosti k 30.06.2026 za celou ZČ je zisk 
ve výši 12 274 tis. Kč. 
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